## K (hidden)
Risku kategorija | Risku kategorija | Risku apakš-kategorija
| Stratēģiskie riski | Politiskie riski
Stratēģiskie riski | Stratēģiskie riski | Stratēģisko mērķu noteikšanas un īstenošanas riski
Darbības riski | Stratēģiskie riski | Reputācijas riski
Finanšu riski | Stratēģiskie riski | Makroekonomiskie riski
Atbilstības riski | Darbības riski | Pārvaldības riski
| Darbības riski | Personāla riski
| Darbības riski | Procesu riski
| Darbības riski | Projektu riski
| Darbības riski | Pakalpojumu riski
| Darbības riski | Infrastruktūras riski
| Darbības riski | Sadarbības riski
| Darbības riski | Juridiskie riski
| Finanšu riski | Budžeta plānošanas un finanšu pārvaldība riski
| Finanšu riski | Budžeta izpildes riski
| Atbilstības riski | Informācijas tehnoloģiju riski
| Atbilstības riski | Korupcijas, krāpšanas riski
| Atbilstības riski | Specifiskie atbalsta riski

## M (hidden)
Risku līmeņa formulai nepieciešamās vērtības | [6 empty] | Risku līmeņa formulai nepieciešamās vērtības
| Maksimālā vērtība | [6 empty] | 1.formula
Zems | 3 | [5 empty] | 12 | Augsts
Vidējs | 6
Augsts | 12 | [6 empty] | 2.formula
Ļoti augsts | 25 | [5 empty] | 2 | Zems
#N/A
[7 empty] | 0 | Zems | 0
[7 empty] | 1 | Zems | 1
Matrica | Ietekme | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | Zems | 2
Varbūtība |  | Ļoti zema | Zema | Vidēja | Būtiska | Katastrofāla | 3 | Zems | 3
5 | Ļoti bieži | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 4 | Vidējs | 4
4 | Bieži | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 5 | Vidējs | 5
3 | Iespējams | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 6 | Vidējs | 6
2 | Maz ticams | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | Augsts | 7
1 | Gandrīz neiespējams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | Augsts | 8
[7 empty] | 9 | Augsts | 9
[7 empty] | 10 | Augsts | 10
[7 empty] | 11 | Augsts | 11
Matrica 2 | [6 empty] | 12 | Augsts | 12
[7 empty] | 13 | Ļoti augsts | 13
Risku vadības stratēģija | Riska līmenis | [5 empty] | 14 | Ļoti augsts | 14
Riska pieņemšana | Zems | [5 empty] | 15 | Ļoti augsts | 15
Riska samazināšana | Vidējs | [5 empty] | 16 | Ļoti augsts | 16
Riska samazināšana | Augsts | [5 empty] | 17 | Ļoti augsts | 17
Riska samazināšana | Ļoti augsts | [5 empty] | 18 | Ļoti augsts | 18
- | [6 empty] | 19 | Ļoti augsts | 19
[7 empty] | 20 | Ļoti augsts | 20
[7 empty] | 21 | Ļoti augsts | 21
[7 empty] | 22 | Ļoti augsts | 22
[7 empty] | 23 | Ļoti augsts | 23
[7 empty] | 24 | Ļoti augsts | 24
[7 empty] | 25 | Ļoti augsts | 25
[7 empty] | 26 | Ļoti augsts | 26
[7 empty] | 27 | Ļoti augsts | 27
[7 empty] | 28 | Ļoti augsts | 28
[7 empty] | 29 | Ļoti augsts | 29

## 12-1-pielikums-risku-reģistrs
12.1. Risku reģistrs, 1. variants - vienkāršotais risku reģistrs
Nr. p.k. | Saīsinātais riska apraksts | Risks, riska notikuma apraksts | Riska kategorija | Riska apakš-kategorija | Riska reģistrēšanas datums | Varbūtība | Ietekme uz stratēģiskajiem mērķiem | Ietekme uz reputāciju | Ietekme uz finansēm | Maksimālā ietekme (Max((8.);(9.);(10.)) | Riska līmeņa vērtība ((7.)*(11.)) | Riska līmenis | Risku vadības stratēģija | Pasākumi riska mazināšanai | Atbildīgais par pasākuma izpildi | Izpildes termiņš
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | [12 empty] | #NAME?
2
3
4
5 | [12 empty] | #NAME?
6 | [12 empty] | #NAME?
7 | [12 empty] | #NAME?
8 | [12 empty] | #NAME?
9 | [12 empty] | #NAME?
10 | [12 empty] | #NAME?
Note on D4: Īss riska notikuma apraksts, kas atspoguļo riska būtību
Note on E4: Riska, riska notikuma formulējums. Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.4. nodaļu "5.4. Risku identificēšana – avoti, metodes, risku indikatori"
Note on F4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.3. nodaļu "Risku grupas/klasifikācija – skaidrojumi un piemēri publiskā sektora kontekstā"
Note on G4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.3. nodaļu "Risku grupas/klasifikācija – skaidrojumi un piemēri publiskā sektora kontekstā"
Note on H4: Datums, kurā risks reģistrēts risku reģistrā.
Note on I4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.5.1. nodaļu "Risku novērtēšanas kritēriji" un 15.-17.tabulu un 9. pielikumu. Šajā kolonnā izmantoti 15.tabulā iekļautie varbūtības novērtējuma kritēriji
Note on J4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.5.1. nodaļu "Risku novērtēšanas kritēriji", tai skaitā 18. - 20.tabulu. Šajā kolonnā izmantoti 18.tabulā iekļautie ietekmes uz stratēģiskajiem mērķiem novērtējuma kritēriji
Note on K4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.5.1. nodaļu "Risku novērtēšanas kritēriji", tai skaitā 18. - 20.tabulu. Šajā kolonnā izmantoti 18.tabulā iekļautie ietekmes uz reputāciju novērtējuma kritēriji
Note on L4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.5.1. nodaļu "Risku novērtēšanas kritēriji", tai skaitā 18. - 20.tabulu. Šajā kolonnā izmantoti 18.tabulā iekļautie ietekmes uz finansēm novērtējuma kritēriji
Note on M4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.5.1. nodaļu "Risku novērtēšanas kritēriji". Izvēlās vislielāko vērtību no visiem ietekmes veidiem (ietekmes uz stratēģiskajiem mērķiem, uz reputāciju un finansēm)
Note on N4: Riska vērtību nosaka kā riska varbūtības un ietekmes reizinājumu. Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.5.1. nodaļu "Risku novērtēšanas kritēriji". Formula izvēlās vislielāko vērtību no visiem ietekmes veidiem (ietekmes uz stratēģiskajiem mērķiem, uz reputāciju un finansēm)
Note on O4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.11. nodaļu "5.11. Risku kartes izveide un uzturēšana, aktualizēšana" un 16.pielikumu
Note on P4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.7.nodaļu "Reaģēšana uz riskiem, stratēģijas rīcībai ar riskiem, reaģēšanas uz riskiem pasākumu noteikšana, atlikušā riska novērtēšana, risku mazināšanas pasākumu efektivitātes novērtēšana" un 5.7.1. nodaļu "Reaģēšana uz riskiem, stratēģijas rīcībai ar riskiem". Riska līmeni nav nepieciešams samazināt, ja tas ir zems jeb "zaļās" zonas risks. iska līmenis var būt pieņemams gadījumā, ja iestādei nav objektīvu iespēju to mazināt ar samērīgiem līdzekļiem, ir ieviestas esošās kontroles, kas ir pietiekami efektīvas riska vadībai (t.i. kontroles tiek īstenotas un novērš riska iestāšanās varbūtību vai mazina tā ietekmi un riska līmenis atbilst iestādes riska apetītei)."
Note on Q4: Šo kolonnu aizpilda tikai tiem riskiem, kuru līmenis pārsniedz iestādes pieļaujamo riska līmeni. Zemas jeb "zaļās" zonas riskiem parasti nenosaka pasākumus riska mazināšanai, jo šis riska līmenis ir pieļaujams. Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.7.2. nodaļu "Reaģēšanas uz riskiem pasākumu noteikšana". Riska līmeni nav nepieciešams samazināt, ja tas ir zems jeb "zaļās" zonas risks
Note on R4: Iestādes struktūrvienības, kuras kompetencē ir riska mazinošā pasākuma ieviešana, nosaukums/ atbildīgā darbinieka, kurš nodrošinās attiecīgo pasākumu amats
Note on S4: Norāda iestādē plānoto apstiprināto risku mazinošo pasākumu izpildes termiņu. Lai šai kolonnai piesaistītu kalendāru, iespējams instalēt bezmaksas MS Excel rīku Ablebits Tools (https://www.ablebits.com/downloads/index.php), kur iespējams izvēlēties funkcionalitāti "Date Picker". Nospiežot peles labo taustiņu šīs kolonnas šūnās, izvēlnē būs iespējams izvēlēties kalendāra funkciju "Select date from calendar"

## 11-pielikums-sakotn-riska-lim
11. Sākotnējais un atlikušais riska līmenis
Nr. p.k. | Saīsinātais riska apraksts | Risks, riska notikuma apraksts | Riska kategorija | Riska apakš-kategorija | Varbūtība | Ietekme uz stratēģiskajiem mērķiem | Ietekme uz reputāciju | Ietekme uz finansēm | Maksimālā ietekme =Max((7.);(8.);(9.)) | Riska vērtība =(7.)*(10.) | Sākotnējais riska līmenis | Esošās kontroles, kas mazina riska līmeni | Varbūtība | Ietekme uz stratēģis-kajiem mērķiem | Ietekme uz reputāciju | Ietekme uz finansēm | Maksimālā ietekme (Max((15.);(16.);(17.)) | Riska vērtība ((14.)*(18.)) | Atlikušais riska līmenis | Risku vadības stratēģija
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | [19 empty] | #NAME?
2 | [19 empty] | #NAME?
3 | [19 empty] | #NAME?
4 | [19 empty] | #NAME?
5 | [19 empty] | #NAME?
6 | [19 empty] | #NAME?
7 | [19 empty] | #NAME?
8 | [19 empty] | #NAME?
9 | [19 empty] | #NAME?
10 | [19 empty] | #NAME?
Note on D4: Īss riska notikuma apraksts, kas atspoguļo riska būtību
Note on E4: Riska, riska notikuma formulējums. Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.4. nodaļu "5.4. Risku identificēšana – avoti, metodes, risku indikatori"
Note on F4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.3. nodaļu "Risku grupas/klasifikācija – skaidrojumi un piemēri publiskā sektora kontekstā"
Note on G4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.3. nodaļu "Risku grupas/klasifikācija – skaidrojumi un piemēri publiskā sektora kontekstā"
Note on H4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.5.1. nodaļu "Risku novērtēšanas kritēriji" un 15.-17.tabulu un 9. pielikumu. Šajā kolonnā izmantoti 15.tabulā iekļautie varbūtības novērtējuma kritēriji, ņemot vērā, ka nav ieviestas esošās kontroles (noteiktas iekšejos un ārējos normatīvajos aktos, kā arī faktiski īstenotās)
Note on I4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.5.1. nodaļu "Risku novērtēšanas kritēriji", tai skaitā 18. - 20.tabulu. Šajā kolonnā izmantoti 18.tabulā iekļautie ietekmes uz stratēģiskajiem mērķiem novērtējuma kritēriji, ņemot vērā, ka nav ieviestas eošās kontroles (noteiktas iekšejos un ārējos normatīvajos aktos, kā arī faktiski īstenotās)
Note on J4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.5.1. nodaļu "Risku novērtēšanas kritēriji", tai skaitā 18. - 20.tabulu. Šajā kolonnā izmantoti 18.tabulā iekļautie ietekmes uz reputāciju novērtējuma kritēriji, ņemot vērā, ka nav ieviestas eošās kontroles (noteiktas iekšejos un ārējos normatīvajos aktos, kā arī faktiski īstenotās)
Note on K4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.5.1. nodaļu "Risku novērtēšanas kritēriji", tai skaitā 18. - 20.tabulu. Šajā kolonnā izmantoti 18.tabulā iekļautie ietekmes uz finansēm novērtējuma kritēriji, ņemot vērā, ka nav ieviestas eošās kontroles (noteiktas iekšejos un ārējos normatīvajos aktos, kā arī faktiski īstenotās)
Note on L4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.5.1. nodaļu "Risku novērtēšanas kritēriji". Izvēlās vislielāko vērtību no visiem ietekmes veidiem (ietekmes uz stratēģiskajiem mērķiem, uz reputāciju un finansēm)
Note on M4: Riska vērtību nosaka kā riska varbūtības un ietekmes reizinājumu. Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.5.1. nodaļu "Risku novērtēšanas kritēriji". Izvēlās vislielāko vērtību no visiem ietekmes veidiem (ietekmes uz stratēģiskajiem mērķiem, uz reputāciju un finansēm)
Note on N4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.11. nodaļu "Risku kartes izveide un uzturēšana, aktualizēšana" un 16.pielikumu
Note on O4: Iestādes normatīvajos aktos noteiktās un/ vai praksē īstenotās iekšējās kontroles, kas mazina riska līmeni. Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 2.2.nodaļu Risku vadība un iekšējās kontroles sistēma", tai skaitā 5. tabulu. "IKS pamatelementi"
Note on P4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.5.1. nodaļu "Risku novērtēšanas kritēriji" un 15.-17.tabulu un 9. pielikumu. Šajā kolonnā izmantoti 15.tabulā iekļautie varbūtības novērtējuma kritēriji, ņemot vēra esošās kontroles jeb 16.kolonnu
Note on Q4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.5.1. nodaļu "Risku novērtēšanas kritēriji", tai skaitā 18. - 20.tabulu. Šajā kolonnā izmantoti 18.tabulā iekļautie ietekmes uz stratēģiskajiem mērķiem novērtējuma kritēriji
Note on R4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.5.1. nodaļu "Risku novērtēšanas kritēriji", tai skaitā 18. - 20.tabulu. Šajā kolonnā izmantoti 18.tabulā iekļautie ietekmes uz reputāciju novērtējuma kritēriji
Note on S4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.5.1. nodaļu "Risku novērtēšanas kritēriji", tai skaitā 18. - 20.tabulu. Šajā kolonnā izmantoti 18.tabulā iekļautie ietekmes uz finansēm novērtējuma kritēriji
Note on T4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.5.1. nodaļu "Risku novērtēšanas kritēriji". Formula izvēlās vislielāko vērtību no visiem ietekmes veidiem (ietekmes uz stratēģiskajiem mērķiem, uz reputāciju un finansēm)
Note on U4: Riska vērtību nosaka kā riska varbūtības un ietekmes reizinājumu. Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.5.1. nodaļu "Risku novērtēšanas kritēriji"
Note on V4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.11. nodaļu "5.11. Risku kartes izveide un uzturēšana, aktualizēšana" un 16.pielikumu. Lai šīs kolonas šūnās, kas atrodas zem piemēriem, iekļautā formula pareizi darbotos no tās nepieciešams izdzēst sākumā norādīto IFERROR funkciju, kā arī tai nepieciešamās iekavas formulas sākumā un beigās, un nulli beigās, lai uzrādītos šūnas krāsa, ņemot vērā riska varbūtības un ietekmes novērtējumu.
Note on W4: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.7.nodaļu "Reaģēšana uz riskiem, stratēģijas rīcībai ar riskiem, reaģēšanas uz riskiem pasākumu noteikšana, atlikušā riska novērtēšana, risku mazināšanas pasākumu efektivitātes novērtēšana" un 5.7.1. nodaļu "Reaģēšana uz riskiem, stratēģijas rīcībai ar riskiem". Riska līmeni nav nepieciešams samazināt, ja tas ir zems jeb "zaļās" zonas risks. iska līmenis var būt pieņemams gadījumā, ja iestādei nav objektīvu iespēju to mazināt ar samērīgiem līdzekļiem, ir ieviestas esošās kontroles, kas ir pietiekami efektīvas riska vadībai (t.i. kontroles tiek īstenotas un novērš riska iestāšanās varbūtību vai mazina tā ietekmi un riska līmenis atbilst iestādes riska apetītei).

## 13-pielikums-riska-maz-plans
13. Risku mazinošo pasākumu plāns
NPK | Risks, riska notikuma apraksts | Riska līmenis | Riska mazināšanas pasākumi | Atbildīgais par pasākuma izpildi | Izpildes termiņš
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on D2: Neiekļauj zemā jeb "zaļā" līmeņa riskus. Uzmanīgi! Nepieciešams manuāli dzēst zemā jeb "zaļā" līmeņa risku(-s), kuri automātiski pārnesīsies, jo tiem nav noteikti risku mazināšanas pasākumi
Note on D4: Iekļauj risku reģistrā pieejamo informāciju par nozīmīgākajiem riskiem. Neiekļauj zema līmeņa jeb "zaļās" zonas riskus
Note on E4: Iekļauj risku reģistrā pieejamo informāciju par riska līmeni, izslēdzot informāciju par zema jeb 'zaļā" līmeņa riskiem
Note on F4: Iekļāuj risku reģistrā pieejamo informāciju par riska mazinošajiem pasākumiem
Note on G4: Iekļāuj risku reģistrā pieejamo informāciju par atbildīgo par riska mazinošajiem pasākumiem
Note on H4: Iekļauj risku reģistrā pieejamo informāciju par riaka mazinošā pasākuma izpildes termiņu

## 14-pielikums-risku-saraksts
14. Risku saraksts
Riska identifikācijas numurs | Riska apraksts | Varbūtība | Ietekme | Riska līmenis
FR1 | Var nebūt pietiekams finansējums iestādes darbības plānā iekļautā pasākuma īstenošanai | 3 | 2 | 6
OR1 | Var būt kļūdaini dati gada pārskata sagatavošanai | 3 | 3 | 9
OR2 | Var rasties nesankcionēta datu noplūde | 1 | 3 | 3
OR3 | Var nebūt pietiekams attālinātā darba programmnodrošinājums | 2 | 2 | 4
SR1 | Var netikt sasniegti iestādes stratēģiskie mērķi | 5 | 5 | 25
SR2 | Var rasties ekonomiskā krīze | 4 | 4 | 16
Note on B4: skat.rokasgrāmatā, p.5.11. Risku kartes izveide un uzturēšana, aktualizēšana
Note on B11: Ievadiet riska identifikācijas numuru, riska aprakstu, vārbūtību, ietekmi. Formula kolonnā "Riska līmenis" un risku karte nākamajā darblapā veidosies automātiski. Izdzēsiet nevajadzīgas piemēru rindas.

## 14-pielikums-risku-karte
14. Risku karte

## 17-pielikums-riska-profils
17. Riska profils
Riska Nr.:
Veidlapas aizpildīšanas datums:
Riska kategorija:
Riska notikuma apraksts:
Riska īpašnieks:
Nākamās pārskatīšanas datums:
Riska veicinošie faktori:
Varbūtības vērtējums (A)
Ietekmes vērtējums (B)
Riska līmeņa vērtība (A*B)
Būtiskākās esošās kontroles, kas mazina riska līmeni:
RISKA MAZINĀŠANAS PASĀKUMI
Ierosinātie riska mazināšanas pasākumi:
Nr. | Apraksts | Datums: | Statuss:
1
2
3
Note on D17: Uzmanīgi! Šo kolonnu aizpilda tikai tiem riskiem, kuru līmenis pārsniedz iestādes pieļaujamo riska līmeni. Zemas jeb "zaļās" zonas riskiem parasti nenosaka pasākumus riska mazināšanai, jo šis riska līmenis ir pieļaujams. Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.7.2. nodaļu "Reaģēšanas uz riskiem pasākumu noteikšana". Riska līmeni nav nepieciešams samazināt, ja tas ir zems jeb "zaļās" zonas risks.
Note on E17: Norāda iestādē plānoto apstiprināto risku mazinošo pasākumu izpildes termiņu.
Note on F4: Riska kārtas numurs
Note on F5: Ievadiet datumu, kad aizpildīta veidlapa
Note on F6: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.3. nodaļu "Risku grupas/klasifikācija – skaidrojumi un piemēri publiskā sektora kontekstā"
Note on F7: Riska notikuma apraksts
Note on F8: Persona/ struktūrvienība, kurai ir iespējams ietekmēt riska līmeni, un kura nodrošina riska mazinošo pasākumu ieviešanu un riska līmeņa izmaiņu uzraudzību. Skatīt Risku vadības rokasgrāmatas 4.1.2. nodaļu "Risku pārvaldības lomas un to atbildība", tai skaitā 8.tabulu
Note on F9: Datums, kad plānots pārskatīt un pārvērtēt risku
Note on F10: Kādi iekšējie vai ārējie faktori veicina riska rašanos?
Note on F11: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.5.1. nodaļu "Risku novērtēšanas kritēriji" un 15.-17.tabulu un 9. pielikumu. Šajā kolonnā izmantoti 15.tabulā iekļautie varbūtības novērtējuma kritēriji
Note on F12: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.5.1. nodaļu "Risku novērtēšanas kritēriji". Izvēlās vislielāko vērtību no visiem ietekmes veidiem (ietekmes uz stratēģiskajiem mērķiem, uz reputāciju un finansēm)
Note on F13: Varbūtības un ietekmes reizinājums. Riska vērtību nosaka kā riska varbūtības un ietekmes reizinājumu. Formula veidosies automātiski, ja aizpildītās A un B. Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.5.1. nodaļu "Risku novērtēšanas kritēriji"
Note on F17: Norāda informāciju par riska mazinošā pasākuma ieviešanas progresu

## 18-pielikums-apk-rez-karte
18. Apkopotā rezultātu karte
Sagatavošanas datums:
Risks X
Riska saīsināts apraksts | Individuālie vērtējumi | Riska kategorija | Riska notikuma apraksts | Varbūtības vērtējums (A) | Ietekmes vērtējums (B)
Apraksts | Persona 1
Persona 2
Persona 3
Grupas vidējais vērtējums (A) un (B) atsevišķi:
Kopējais vidējais riska novērtējums (A*B):
Risks Y
Riska saīsināts apraksts | Individuālie vērtējumi | Riska kategorija | Riska notikuma apraksts | Varbūtības vērtējums (A) | Ietekmes vērtējums (B)
Persona 1
Persona 2
Persona 3
Grupas vidējais vērtējums (A) un (B) atsevišķi:
Kopējais vidējais riska novērtējums (A*B):
Note on C7: Īss riska notikuma apraksts, kas atspoguļo riska būtību
Note on C15: Īss riska notikuma apraksts, kas atspoguļo riska būtību
Note on D4: Datums
Note on D8: Katrai personai pretim ieraksta novērtējuma vērtību no 1 līdz 5
Note on D16: Katrai personai pretim ieraksta novērtējuma vērtību no 1 līdz 5
Note on E7: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.3. nodaļu "Risku grupas/klasifikācija – skaidrojumi un piemēri publiskā sektora kontekstā"
Note on E15: Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.3. nodaļu "Risku grupas/klasifikācija – skaidrojumi un piemēri publiskā sektora kontekstā"
Note on F7: Riska, riska notikuma formulējums. Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.4. nodaļu "5.4. Risku identificēšana – avoti, metodes, risku indikatori"
Note on F11: Formula aprēķina vidējo vērtību varbūtības vērtējumiem (A) un ietekmes vērtējumiem (B) atsevišķi
Note on F15: Riska, riska notikuma formulējums. Skatīt Risku vadības ieviešanas rokasgrāmatas 5.4. nodaļu "5.4. Risku identificēšana – avoti, metodes, risku indikatori"
Note on F19: Formula aprēķina vidējo vērtību varbūtības vērtējumiem (A) un ietekmes vērtējumiem (B) atsevišķi
Note on G12: Formula aprēķinā vidējās varbūtības (A) un vidējās ietekmes (B) reizinājums
Note on G20: Formula aprēķinā vidējās varbūtības (A) un vidējās ietekmes (B) reizinājums