**Valsts iestāžu darba plāns ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. – 2020.gadam**

*Izpilde līdz 30.06.2019.*

**Pasākumu plānā lietotie saīsinājumi**

AiM – Aizsardzības ministrija

BVKB – Būvniecības valsts kontroles birojs

CSDD – Ceļu satiksmes drošības direkcija

DVI – Datu valsts inspekcija

EM – Ekonomikas ministrija

FM – Finanšu ministrija

IeM – Iekšlietu ministrija

IIN – iedzīvotāju ienākuma nodoklis

IAUI – Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

IZM – Izglītības un zinātnes ministrija

KM – Kultūras ministrija

KNAB – Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

KP – Konkurences padome

LAPK – Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

LBAS – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

LDDK – Latvijas Darba devēju konfederācija

LKA – Latvijas Komercbanku asociācija

LM – Labklājības ministrija

LPS – Latvijas Pašvaldību savienība

LTRK – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

LZNP – Latvijas Zvērinātu notāru padome

MK – Ministru kabinets

NEPLP – Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

NILTFN likums – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums

NVO – Nevalstiskās organizācijas

PMLP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

SPRK – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

SM – Satiksmes ministrija

TA – Tiesu administrācija

TM – Tieslietu ministrija

UR – Uzņēmumu reģistrs

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija

VDI – Valsts darba inspekcija

VI – Veselības inspekcija

VID – Valsts ieņēmumu dienests

VK – Valsts kanceleja

VKo – Valsts kontrole

VM – Veselības ministrija

VP – Valsts policija

VRAA – Valsts reģionālās attīstības aģentūra

VRS – Valsts robežsardze

VSAA – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

VSS – Valsts sekretāru sanāksme

**Valsts iestāžu darba plānā ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016. – 2020.gadam (turpmāk – Pasākumu plāns) iekļautie pasākumi grupēti atbilstoši šādiem rīcības virzieniem:**

1. Nodokļu nomaksas veicināšana – ēnu ekonomikas ierobežošana un godīgas konkurences veicināšana, administratīvā sloga mazināšana;
2. Kompleksi risinājumi ēnu ekonomikas mazināšanai:

2.1. Būvniecībā;

2.2. Tirdzniecība;

2.3. Pakalpojumu jomā;

2.4. Transporta jomā;

2.5. Specifiskie darījumos;

1. Kontrolējošo iestāžu kapacitātes stiprināšana:

3.1. Informācijas apmaiņas veicināšana;

3.2. Efektīva IT iespēju izmantošana;

3.3. Citi atbalsta pasākumi kapacitātes stiprināšanai.

1. Efektīva strīdu izskatīšana un sodu sistēma;
2. Nodokļu maksāšanas nepieciešamības skaidrošana, caur efektīvu informācijas apmaiņas, komunikācijas un izglītošanas procesu;
3. Efektīva nodokļu politika.

[SATURS](#Saturs)

Apzīmēju skaidrojumi:

Izpildīts

Izpilde turpinās/ Regulāri veicams pasākums / Uzdevums izpildīts daļēji

Izpilde procesā – tiek norādīts pie pasākuma, ja daļa no pasākuma ieviešanas posmiem/ sagaidāmajiem rezultātiem vēl nav izpildīta.

Izpildei nav pienācis termiņš

Kavēts

Uzdevums zaudējis aktualitāti

\*\*\* – pēdējā aktuālā informācija tiek atdalīta no iepriekš sniegtās informācijas.

| **Nr.**  **p.k.** | **Pasākums** | **Pasākuma nepieciešamības pamatojums** | **Sagaidāmais rezultāts, īstenošanas posmi, nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos** | **Izpildes termiņi** | **Atbildīgā institūcija** | **Iesaistītās institūcijas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nodokļu nomaksas veicināšana – ēnu ekonomikas ierobežošana un godīgas konkurences veicināšana, administratīvā sloga mazināšana | | | | | | |
|  | Pilnveidot Publisko iepirkumu likumu attiecībā uz kritērijiem saimnieciskā izdevīguma vērtēšanā. | 2014.gada oktobrī tika pieņemti “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”, kuru mērķis bija savlaicīgi izslēgt no iepirkumu konkursiem uzņēmējus, kas nav nomaksājuši visus nodokļus. Nepieciešams izvērtēt, vai un kādas izmaiņas ēnu ekonomikā ir notikušas kopš šī likuma stāšanās spēkā un vai nepieciešamas papildu izmaiņas normatīvajos aktos. Jāņem vērā, ka patlaban godprātīgie nodokļu maksātāji tiek nostādīti nelabvēlīgākā situācijā publiskajos iepirkumos, jo, nomaksājot visus nodokļus, to piedāvātā līgumcena likumsakarīgi ir augstāka nekā citiem tirgus dalībniekiem, tādējādi valsts un pašvaldību institūcijas, kas organizē iepirkumus, mazina motivāciju maksāt nodokļus. | Lai sekmētu godprātīgo nodokļu maksātāju dalību publiskajos iepirkumos, sagatavot priekšlikumus Publisko iepirkumu likumam, kas paredz pārskatīt noteiktos kritērijus saimnieciskā izdevīguma vērtēšanā. | 30.12.2016. | FM | VID |
| 1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  FM: Publisko iepirkumu likums attiecībā uz kritērijiem saimnieciskā izdevīguma vērtēšanā izskatīts un pieņemts Saeimā 3.lasījumā (15.12.2016.).  Likums stājās spēkā 2017.gada 1.martā. | | | | | | |
|  | Publiskot informāciju par riskantiem nodokļu maksātājiem. | Lai nodrošinātu iespēju godprātīgiem nodokļu maksātājiem izvairīties no darījumiem ar darījumu partneriem ar sliktu reputāciju, kā rezultātā neciestu valsts budžets un godprātīgo nodokļa maksātāju uzņēmējdarbība, nepieciešams izstrādāt normatīvo regulējumu, kas ļautu VID informēt par nodokļu maksātājiem ar sliktu reputāciju (t.i., ievietojot informāciju VID mājas lapā vai informējot konkrētus nodokļu maksātājus, konstatējot, ka tie ir iesaistījušies darījumos ar nodokļu maksātājiem, kas neiesniedz nodokļu deklarācijas, atkārtoti izdara būtiskus nodokļu pārkāpumus un kuriem pieņemtie lēmumi par papildus nomaksai budžetā aprēķinātajiem nodokļu maksājumiem apstrīdēšanas kārtībā ir atstāti negrozīti, reģistrēti VID kontroles pasākumos apzinātās riskantās juridiskās adresēs). |  |  | FM | VID, LM (VDI) |
| 2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **FM (VID):** 27.07.2017. pieņemts likums "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"", kurā, cita starpā, ir paredzēts VID pienākums publicēt informāciju par darba devējiem, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums ir valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā vai mazāks, kā arī pienākums nodrošināt publiski pieejamu informāciju par nodokļu maksātājiem, kurus VID saucis pie administratīvās atbildības par darba samaksas noteikumu pārkāpšanu, un kuri nesniedz normatīvajos aktos noteiktās deklarācijas. | | | | | | |
|  |  |  | 2.1. Izvērtēt iespēju normatīvajos aktos noteikt VID tiesības ievietot VID mājas lapā informāciju vai informēt nodokļu maksātājus par nodokļa maksātājiem ar sliktu reputāciju:  - neiesniedz nodokļu deklarācijas;  - atkārtoti izdara būtiskus nodokļu pārkāpumus un kuriem pieņemtie lēmumi par papildus nomaksai budžetā aprēķinātajiem nodokļu maksājumiem apstrīdēšanas kārtībā ir atstāti negrozīti;  - reģistrēti VID kontroles pasākumos apzinātās riskantās juridiskās adresēs. | 01.06.2017. | FM | VID, LM (VDI) |
| 2.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  Skat. 2.punktu | | | | | | |
|  |  |  | 2.2. Sagatavot nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu informācijas publiskošanu. | 31.06.2017 | FM | VID, LM (VDI) |
| 2.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  Skat. 2.punktu. | | | | | | |
|  | Ieviest viena loga principu valsts un pašvaldību iestādēs. | Nepieciešams novērst dublējošas vai valsts iestāžu rīcībā jau esošas informācijas iesniegšanas prasības, maksimāli realizējot tā saukto viena loga principu. | Uzņēmējdarbības laikā iesniedzamās informācijas audits, lai konstatētu iespējamos “viena loga” risinājumus: |  |  |  |
| 3.1. |  |  | 3.1. definējams uzņēmējiem nepieciešamo pakalpojumu grozs | 30.09.2016. | NVO |  |
| 3.2. |  |  | 3.2. izvērtējums par pakalpojumiem, kurus nepieciešams apvienot vienā pakalpojumu grozā; | 31.03.2017. | visas ministrijas |  |
| 3.3. |  |  | 3.3. nepieciešamie normatīvo aktu grozījumi. | 30.06.2017. | visas ministrijas |  |
|  | Ieviest vienotā konta koncepciju, kurā nodokļu maksātājs visus nodokļu maksājumus iemaksātu vienā kontā un no tā VID atskaitītu katram nodoklim pienākošo summu noteiktā termiņā. | Kļūdas un kavējumi nodokļu samaksā. | Izstrādāt un ieviest tehnisko risinājumu vienotā konta realizācijai. | 30.12.2020. | FM (VID) | EM, LM, LPS, VARAM, Valsts kase |
| 4. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  **FM (VID):** *Pasākumi īstenoti atbilstoši MAIS projekta plānam:*  Līguma Nr.FM VID 2016/153/ERAF ietvaros:  - izstrādāta MAIS arhitektūra,  - piegādāta nepieciešamā infrastruktūra,  - piegādāts nepieciešamo licenču kopums,  - 21.11.2018. MK sēdē izskatīts un pieņemts zināšanai informatīvais ziņojums “Par Valsts ieņēmumu dienesta projekta “Nodokļu informācijas pakalpojuma modernizācija” izpildes gaitu”;  - 10.01.2019. parakstīta vienošanās ar Emergn par MAIS 3.kārtas darbiem.  - 27.03.2019. produkcijā ieviesta MAIS izstrādes 1.kārta - MAIS kodols.  - 09.04.2019. noslēgta vienošanās ar CFLA par projekta “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaite un uzkrājuma princips)” īstenošanu;  - 02.05.2019. parakstīta vienošanās ar Emergn par MAIS 4.kārtas darbiem.  - 06.06.2019. parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts par 2.kārtas darbiem.  *\*\*\**  **FM (VID):** *Pasākumi īstenoti atbilstoši* *MAIS projekta plānam*:  - 08.05.2018. izstrādāts un pieņemts MAIS arhitektūras apraksts;  - 10.05.2018. apstiprināts MAIS izstrādes finanšu plāns;  - 18.05.2018. izstrādāta “VID projekta “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija. MAIS kodols” kvalitātes uzraudzības un izmaiņu pārvaldības procedūra.  - 25.06.2018. saņemts VARAM saskaņojums projekta 2.kārtas “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija. Maksājumu uzskaites un uzkrājuma princips” iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā.  - Turpinās darbs normatīvās bāzes izstrādē. 03.07.2018. MK komitejas sēdē atbalstīts noteikumu projekts "Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai" (VSS-349, TA-1122).  *Plānotie pasākumi:*  Līdz 31.12.2018. plānots noslēgt vienošanos ar CFLA par kārtību projekta “Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija. Maksājumu uzskaites un uzkrājuma princips” īstenošanai, finansējuma piešķiršanai un uzraudzībai.  \*\*\*  **FM (VID):** 24.11.2017. noslēgts līgums par Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) izstrādi.  28.07.2017. VID sniegti priekšlikumi FM noteikt vienu termiņu regulāro iekšzemes nodokļu deklarāciju iesniegšanai – līdz pēctaksācijas perioda nākamā mēneša 20.dat. un noteikt vienu nodokļu maksāšanas termiņu – līdz pēctaksācijas perioda nākamā mēneša 23.dat.  23.11.2017. pieņemti grozījumi likumos “Par budžeta un finanšu vadību” un “Par nodokļiem un nodevām”, kuros noteikts, ka no 2021.gada 1.janvāra VID administrētos valsts ieņēmumi tiks uzskaitīti pēc uzkrājumu principa, bet iemaksātie nodokļi tiks iekasēti vienotajā nodokļu kontā.  \*\*\*  FM: 2014.gada 31.jūlijā ir izveidota darba grupa, kuras sastāvā ir FM, VID un Valsts kases pārstāvji un kura strādā pie risinājuma VID administrēto valsts budžeta ieņēmumu kontu skaita samazināšanai (t.i., “vienotā konta” ieviešanai). Risinājumam VID administrēto valsts budžeta ieņēmumu kontu skaita samazināšanā jānodrošina:  - ka tiek samazināts administratīvais slogs nodokļu maksātājiem (samazinās izmaksas un laiks maksājumu uzdevumu sagatavošanai);  - ka tiek samazināts kļūdaini veikto valsts budžeta maksājumu skaits;  - netiek palielināts slogs valsts budžeta maksājumu administrētājiem;  - valstī veidojas jaunāka parādu struktūra.  17.02.2017. CFLA apstiprināja projektu “2.2.1.1/16/I/002 Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols”. 13.03.2017. parakstīta abu pušu vienošanās (līgums) Nr.2.2.1.1/16/I/002.  MAIS iepirkuma procedūras ietvaros 03.02.2017. apstiprināta divu kandidātu atbilstība, uzsākta dialoga procedūra, kura pabeigta 07.06.2017.  19.06.2017. nosūtīts uzaicinājums kandidātiem iesniegt piedāvājumu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.08.2017.  Līdz 01.10.2017. - piedāvājumu vērtēšana.  Līdz 01.11.2017. - iepirkuma līguma noslēgšana. | | | | | | |
|  | Stiprināt Valsts kontroles lomu un pilnvaras, lai nodrošinātu, ka par pārkāpumiem atbildīgās personas tiek sauktas pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības. Radīt juridiski atbilstošu mehānismu tiesisku un pamatotu Valsts kontroles lēmumu pieņemšanai par tās revīzijās konstatētu nelikumīgas rīcības rezultātā radītu zaudējumu piedziņu no atbildīgajām personām. | Publiski bieži izskan informācija par Valsts kontroles revīzijās konstatētiem pārkāpumiem valsts un pašvaldību iestādēs, kas saistīti ar finanšu līdzekļu un mantas nelikumīgu izlietošanu. Tajā pat laikā Valsts kontroles secinājumi nerada juridiskās sekas pašiem pārkāpējiem, jo gadījumos, kad lietas netiek skatītas kriminālprocesuālā kārtībā (tiesībsargājošo iestāžu kompetence) par nodarītajiem zaudējumiem valsts un pašvaldību budžetiem nekāda atbildība neiestājas. Tādējādi sabiedrībā rodas pamatota neizpratne par iespēju nesodīti nelikumīgi tērēt nodokļu maksātāju naudu.  Līdz ar to nepieciešams nodrošināt, ka Valsts kontrolei tiek piešķirtas tiesības pieņemt lēmumus par revīzijās konstatētu nelikumīgas rīcības rezultātā radītu zaudējumu piedziņu gadījumos, kad zaudējumi valsts un/vai pašvaldību budžetiem ir nodarīti, bet:   * šādu piedziņu no pārkāpumus izdarījušajām personām nespēj/nevēlas veikt attiecīgo iestāžu vadība vai * lietas netiek skatītas kriminālprocesuālā kārtībā.   Vienlaikus jānodrošina, ka Valsts kontroles pieņemtie lēmumi par zaudējumu piedziņu ir tiesiski un pamatoti, paredzot tiesas kontroli par pieņemto lēmumu tiesiskumu, kā arī personām paredzot tiesības visos gadījumos, ja tās nepiekrīt Valsts kontroles revidentu viedoklim, tikt uzklausītām Valsts kontroles padomē. |  |  |  |  |
| 5. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS | | | | | | |
| 5.1. |  |  | 5.1. Grozījumi Valsts kontroles likumā. | 30.12.2016. | VKo |  |
| 5.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **VKo:** Likumprojektu “Grozījumi Valsts kontroles likumā” (Nr.354/12Lp) Saeima pieņēma otrajā lasījumā 2016.gada 22.decembrī. | | | | | | |
| 5.2. |  |  | 5.2. Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likumā. | 30.12.2016. | VKo |  |
| 5.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  Likumprojekta “Grozījumi Publiskas personas un finanšu līdzekļu izšķērdēšanas novēršanas likumā” izskatīšana tiek turpināta 13.Saeimā (likumprojekta Nr.165/Lp13). | | | | | | |
| 5.3. |  |  | 5.3. Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem”. | 30.12.2016 | FM |  |
| 5.3. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  FM: Saeima 15.12.2016. pieņēma likumu “Grozījumi likumā “Par zvērinātiem revidentiem”” (likumprojekts Nr.593/12Lp). Likums stājās spēkā ar 01.01.2017. Likumprojekts izstrādāts, lai:  - pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/56/ES ar kuru groza Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, prasības;  - piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2005/909/EK prasības;  - pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 22.oktobra direktīvas 2014/95/ES, ar kuru groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un grupu nefinanšu un daudzveidības informācijas atklāšanu, prasības;  - ieviestu OECD rekomendācijas attiecībā uz revīzijas komiteju lomas stiprināšanu un risku mazināšanu attiecībā uz citā dalībvalstī apstiprināto revidentu;  - noteiktu prasības attiecībā uz publiskā sektora standartu obligātu piemērošanu valsts un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanā. | | | | | | |
|  | Mazināt korupcijas riskus valsts un pašvaldību iepirkumos. | Korupcijas līmenis valsts un pašvaldību publiskajos iepirkumos ir nepieļaujami augsts. Saskaņā ar Rīgas Ekonomikas Augstskolas pētījumu, uzņēmēji atzīst, ka kukuļos vidēji tiek maksāti 10,2% no līguma vērtības. | Izmaiņas publisko iepirkuma regulējumā, paredzot pilnīgi elektronisku iepirkumu norisi. | 30.12.2019. | FM | KNAB |
| 6. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **KNAB, FM**: Publisko iepirkumu likums paredz pakāpenisku pāreju uz elektronisku pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanu:  no 18.04.2017 (centralizēto iepirkumu institūcijām):  • būvdarbu līgumiem (summa vienāda vai lielāka par 5 548 000 *euro*);  • piegādes un pakalpojumu līgumiem (summa vienāda vai lielāka par 144 000 *euro*).  no 01.10.2017.:  • būvdarbu līgumiem (summa vienāda vai lielāka par 5 548 000 *euro*);  • piegādes un pakalpojumu līgumiem (summa vienāda vai lielāka par 144 000 *euro*).  no 01.04.2018.:  • būvdarbu līgumiem (summa no 170 000 *euro* līdz 5 548 00 *euro*);  • piegādes un pakalpojumu līgumiem (summa no 42 000 *eur*o līdz 144 000 *euro*).  no 01.10.2019. (atvasinātās publiskās personas un to iestādes):  • būvdarbu līgumiem (summa no 20 000 *euro* līdz 170 000 *euro*);  • piegādes un pakalpojumu līgumiem (summa no 10 000 *euro* līdz 42 000 *euro*).  no 01.07.2020. (privāto tiesību juridiskās personas):  • būvdarbu līgumiem (summa no 20 000 *euro* līdz 170 000 *euro*);  • piegādes un pakalpojumu līgumiem (summa no 10 000 *euro* līdz 42 000 *euro*).” | | | | | | |
|  | Pilnveidot darba samaksas sistēmu un pārskatīt funkcijas valsts pārvaldē. | Šobrīd valsts pārvaldes darbinieku atalgojuma sistēma, salīdzinot ar privāto sektoru ir neelastīga, tai ir nepietiekoša saikne ar sasniegtajiem rezultātiem, atbildības līmeni un korupcijas riskiem.  Piemēram, muitas punktu ierēdņu atalgojums ir nesamērīgi zems salīdzinot ar korupcijas riskiem šajās darba vietās. Praktiski nepastāv efektīvu veidu, kā finansiāli motivēt darbiniekus par labu rezultātu sasniegšanu. Valsts iestādēs ir vāja darbinieku vērtēšanas sistēma un nepietiekoša rotācija.  Finansējumu atalgojuma palielināšanai būtu iespējams gūt, atsakoties no nelietderīgām funkcijām, kā arī maksimāli ieviešot elektroniskus pakalpojumus un viena lodziņa principu, kā rezultātā būtu iespējams samazināt darbinieku skaitu. |  |  | FM, VK |  |
| 7. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  Likumprojekts “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (13.Saeimas likumprojekta Nr: 53/Lp13) ir pieņemts 06.12.2018. Stājās spēkā 01.01.2019.  \*\*\*  **VK:** 2017.gada otrajā pusē Valsts kanceleja izstrādāja grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (projekts 04.01.2018. izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, 2018.gada februārī notiek projekta saskaņošana pirms iesniegšanas izskatīšanai MK).  Vienotā atlīdzības sistēma ir kompleksa, ietverot ļoti dažādus elementus un skarot plašu valstī nodarbināto loku, tās pilnveidojumus ir nepieciešams ieviest secīgi, līdz ar to likumprojekts iekļauj sākotnējos priekšlikumus vienotās atlīdzības sistēmas pilnveidošanai. Ņemot vērā to ieviešanas rezultātus, Valsts kanceleja turpinās pilnveidot vienoto atlīdzības sistēmu un līdz 2019.gada 1.aprīlim izstrādās priekšlikumus turpmākajiem Atlīdzības likuma grozījumiem.  Likumprojekta grozījumi paredz mēnešalgu grupu maksimālo apmēru palielināšanu valsts tiešajā pārvaldē nodarbinātajiem. Palielinātos mēnešalgu apmērus varēs piemērot tikai pēc nodarbināto skaita samazinājuma atbilstoši “Valsts pārvaldes reformu plānā 2020” noteiktajam.  Likumprojekta anotācijā ir iekļauta arī informācija par Valsts ieņēmumu dienesta sasniegtajiem rezultātiem pēc mēnešalgu skalas palielinājuma.  \*\*\*  FM sadarbībā ar VK:  Veikti grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā virzoties uz konkurētspējīgu atlīdzību, papildinot to ar jaunu atalgojuma skalu Valsts ieņēmumu dienestā nodarbinātajiem, kā arī ieviešot jaunu motivācijas elementu – speciālo piemaksu līdz vienas mēnešalgas apmēram (bet nepārsniedzot Ministru prezidenta mēnešalgu) 5 % no iestādē nodarbinātajiem iestādes būtisko funkciju nodrošināšanai vai stratēģisko svarīgu mērķu īstenošanu. | | | | | | |
| 7.1. |  |  | 7.1. Pēc pētījuma ”Salīdzinošs pētījums par atalgojuma apmēru” rezultātu saņemšanas, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju izvērtēt pētījumā sniegtos secinājumus par darbinieku darba samaksu līdzvērtīgos amatos valsts tiešās pārvaldes iestādēs (atsevišķi nodalot arī ministrijas) un privātajā sektorā, iesniegt Valsts kancelejā informatīvo ziņojumu ar iespējamajiem risinājumiem valsts tiešās pārvaldes iestāžu augsti kvalificētu ekspertu un augstākā līmeņa vadītāju konkurētspējīgas atlīdzības nodrošināšanai. Informatīvajā ziņojumā iekļautajiem risinājumiem ir jābūt fiskāli neitrāliem, pasākumus plānojot un nodrošinot esošo budžetu ietvaros. | 01.10.2016. | FM, VK |  |
| 7.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  Skat. 7.punktu. | | | | | | |
| 7.2. |  |  | 7.2. Izstrādāti grozījumi atbilstošos normatīvajos aktos, ja 1.punktā minētajā informatīvā ziņojumā atbalstīts risinājums, kas paredz normatīvo aktu grozījumus. | 30.06.2017. | FM, VK |  |
| 7.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  Skat. 7.punktu. | | | | | | |
|  | Pārskatīt Padziļinātas sadarbības programma kritērijus, paplašinot potenciālo dalībnieku loku.  Paplašināt pieejamo priekšrocību skaitu.  Izvērtēt nepieciešamību uzlikt papildus pienākumus Padziļinātas sadarbības programmas dalībniekiem, kas mazinātu nodokļu samaksas riskus gan viņiem pašiem, gan to sadarbības partneriem.  Realizēt publisku kampaņu, popularizējot Padziļinātas sadarbības programmu un tās dalībniekus. | Padziļinātās sadarbības programma tika ieviesta ar mērķi veicināt brīvprātīgu nodokļu saistību izpildi. Citu valstu pieredze liecina, ka šāda programmas var būt efektīvs līdzeklis uzņēmēju iesaistei ēnu ekonomikas mazināšanā un nozaru sakārtošanā. Šī programma dod iespēju diferencēt pieeju uzņēmumiem atkarībā no to attieksmes pret nodokļu un citu saistību pret valsti izpildes.  Šobrīd Padziļinātās sadarbības programmu izmanto ierobežots uzņēmēju skaits. Tās kritēriji un priekšrocības nedod iespēju/motivāciju citiem uzņēmējiem piedalīties. |  |  |  | LDDK, LTRK, LBAS, LPS, visas ministrijas |
| 8. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **FM:** Ar 01.01.2019. stājušies spēkā grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” un izstrādātie jaunie Ministru kabineta noteikumi, kas paredz ieviest jaunā modeļa Padziļinātās sadarbības programmu. Izmaiņas paredz mainīt Padziļinātās sadarbības programmas mērķi – iekļauti ne tikai lielie, bet arī mazie un vidēji nodokļu maksātāji (grupējot trijos līmeņos - Zelts, Sudrabs un Bronza), vienkāršoti Padziļinātās sadarbības programmas kvalificēšanas kritēriji, uzlabota administrēšana – automatizēts process, aktualizēts Padziļinātās sadarbības programmas priekšrocību klāsts.  Uz 01.02.2019. Padziļinātās sadarbības programmā iekļauti 4065 komersanti - https://www.vid.gov.lv/lv/padzilinatas-sadarbibas-programma-0. | | | | | | |
| 8.1. |  |  | 8.1. Priekšlikumu izstrāde Padziļinātas sadarbības programmas pilnveidošanai. | Pastāvīgi | FM |  |
| 8.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS | | | | | | |
| 8.2. |  |  | 8.2. Normatīvo aktu izmaiņas. | Pastāvīgi | FM |  |
| 8.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  Ieviešot jaunā modeļa Padziļinātās sadarbības programmu, nodrošināta normatīvo aktu izstrāde:  - likums “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (Saeimā pieņemts 2018.gada 27.septembrī) – likums precizē deleģējumu attiecībā uz prasībām Padziļinātās sadarbības programmai (likuma “Par nodokļiem un nodevām” 7.1 panta jaunā redakcija stājās spēkā 01.01.2019.);  - Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumi Nr.748 “Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi” – noteikumi paredz kārtību, kādā nodokļu maksātāju iekļauj Padziļinātās sadarbības programmā (turpmāk – programma), kritērijus programmas dalībnieka statusa iegūšanai, kritērijus programmas dalībnieka brīdināšanai par neatbilstību un izslēgšanai no programmas, kārtību, kādā programmas dalībnieku brīdina par neatbilstību un izslēdz no programmas, un kārtību, kādā informāciju par programmas dalībnieku publicē Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā (noteikumi stājās spēkā ar 2019.gada 1.janvāri). | | | | | | |
| 8.3. |  |  | 8.3. Publiska kampaņa Padziļinātās sadarbības programmas popularizēšanai. | Pastāvīgi | FM |  |
| 8.3. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  **2019.gada 1.ceturksnī un 2.ceturksnī:**  **FM (VID):**   * 2019.gada janvārī tika izveidota atsevišķa sadaļa VID tīmekļvietnē “Padziļinātās sadarbības programma” ar visaptverošu informāciju par to, kas regulāri tiek aktualizēt, kā arī publicēta infografika par Padziļinātās sadarbības programmu. * Īstenota PSP dalībnieku reģistra sinhronizācija VID tīmekļa vietnē * Preses konference 07.01.2019., lai sniegtu plašāku informāciju par jauno Padziļinātās sadarbības modeli (preses konferencē piedalījās FM valsts sekretāra vietniece nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumos Jana Salmiņa, VID ģenerāldirektora p.i. Dace Pelēkā un VID Nodokļu pārvaldes Starptautisko un lielo nodokļu maksātāju apkalpošanas daļas Koordinācijas un uzraudzības nodaļas vadītājs Eduards Masaļskis); * 07.01.2019. Preses relīze “Sāk darboties pilnveidotā valsts un komersantu Padziļinātās sadarbības programma” * 04.02.2019. preses relīze “Publicēti arī Padziļinātās sadarbības programmas sudraba un bronzas līmeņa dalībnieki” * Sižeti publikācijas medijos: Latvijas Radio 1, Rīgas Apriņķa Avīze, Neatkarīgā Rīta Avīze, Dienas Bizness. * Izstrādāti divi informatīvie materiāli “Padziļinātās sadarbības programmas statistika” un “Par nodokļu risku vadības piemērošanu Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumi Nr.748 “Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi” izpratnē”. * Divās preses relīzēs, kā arī visos informatīvajos materiālos (drukātajos un video) par Čeku loteriju iekļauta arī informācija par Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku sarūpētajām papildu balvām. * Tie Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieki, ar kuriem ir noslēgti līgumi par papildu balvām Čeku loterijā jūlija mēnesī, tika uzaicināti 2019.gada 1.jūlijā piedalīties Čeku loterijas atklāšanas pasākumā.   *\*\*\**  FM: 2019.gada janvārī/februārī Valsts ieņēmumu dienests īsteno semināru kursu jaunā modeļa Padziļinātās sadarbības programmas līmeņu grupu uzņēmumiem. | | | | | | |
|  | Ieviest ārpakalpojumu grāmatvežu obligāto civiltiesisko apdrošināšanu. | Latvijā pašreiz nepastāv grāmatvežu profesionālās darbības reglamentācija (izņēmums – zvērināts revidents) salīdzinot ar praksi citās ekonomiski attīstītās valstīs. Šāda situācija negatīvi ietekmē visas tautsaimniecības attīstību. Ļaujot sniegt neprofesionālus pakalpojumus grāmatvedības jomā, Latvija kā valsts zaudē iespēju piesaistīt tik ļoti nepieciešamos ārvalstu investorus, valsts budžets zaudē iespējamos nodokļu ieņēmumus, zaudē sabiedrība kopumā, ja profesionālās vērtības no valsts puses tiek noniecinātas. | Grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos. | 30.06.2017. | FM |  |
| 9. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  FM: Grozījumi likumā “Par grāmatvedību” pieņemti Saeimā 23.11.2016.  Grozījumi paredz, ka ārpakalpojuma grāmatvedim ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem.  Grozījumi stājās spēkā 2017.gada 1.jūlijā. | | | | | | |
|  | Pilnveidot regulējumu par valsts amatpersonu deklarācijās norādāmo informāciju (skaidras naudas uzkrājumi). | Demokrātiskā sabiedrībā liela nozīme ir sabiedrības uzticībai valsts varai un valsts amatpersonām – to morālajai autoritātei un godīgumam. Apstāklis, ka valsts amatpersona glabā lielu skaidras naudas summu, kuras izcelsme ir neskaidra vai nav pārbaudāma, ietekmē uzticību ne tikai konkrētajai amatpersonai, bet visai valsts varai kopumā. Tas grauj valsts varas autoritāti un reputāciju, radot augsni sabiedrības tiesiskajam nihilismam.  Uzticība valsts pārvaldei un tiesu varai balstās ne tikai uz to, ka amatpersona ir kompetenta un rūpīga, bet arī uz tās godīgumu. Valsts amatpersonas rīcībai, tajā skaitā ar tās privātajiem līdzekļiem, nepieciešams būt tādai, lai neradītu šaubas par tās likumpaklausību un godīgumu. Valsts amatpersonai nepieciešams pieņemt arī tādus personīgās uzvedības ierobežojumus, kas parastiem pilsoņiem var likties apgrūtinoši, ja tas ir nepieciešams valsts varas leģitimitātes nodrošināšanai. |  | 01.09.2016. | FM | KNAB |
| 10. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **KNAB:** 2019.gada 6.jūnijā viena no Saeimas frakcijām iesniedza Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai priekšlikumus (skat. 10.1.-10.3.p.) pirms otrā lasījuma likumprojektam "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" (likumprojekta nr.156/Lp13). Priekšlikumu saturs pēc būtības atbilst Ministru kabinetā (MK 2017.gada 11.aprīļa sēdes prot.Nr.19 19.§) atbalstītajam likumprojektam  \*\*\*  FM: Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” atbalstīts Ministru kabinetā (MK 2017.gada 11.aprīļa sēdes prot.Nr.19 19.§) un 2017.gada 11.maijā projekts nodots Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un tā noteikta kā atbildīgā komisija.  (12.Saeima neturpināja šī projekta virzību). | | | | | | |
| 10.1. |  |  | 10.1. Lai mazinātu iespēju valsts amatpersonām legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus līdzekļus, nepieciešams, apzinot arī ārvalstu pieredzi, izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, nosakot ierobežojumu valsts amatpersonu skaidras naudas uzkrājumiem, proti, paredzot, ka to kopējā summa nedrīkst pārsniegt 20 minimālās mēnešalgas. Attiecīgi, ja uzkrājumi pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas, tie ieskaitāmi kontā kredītiestādē. |  |  |  |
| 10.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  *Papildinājums 10.p.*  **KNAB:** 1. Priekšlikumi paredz liegumu valsts amatpersonām uzkrāt skaidru naudu, kas pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas. Šī grozījuma mērķis ir mazināt iespēju valsts amatpersonām legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus līdzekļus, kā arī novērst iespēju nākotnē pieņemt kukuli (materiālu vērtību, mantisku vai citāda rakstura labumu), iepriekš norādot skaidras naudas uzkrājumus valsts amatpersonu deklarācijā.  **FM:** Tika sagatavots likumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, kas cita starpā noteica liegumu valsts amatpersonām uzkrāt skaidru naudu, kas pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas. Likumprojekts tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2016.gada 25.augustā, VSS-802, izskatīts Ministru kabinetā 2017.gada 11.aprīlī un iesniegts izskatīšanai 12.Saeimā (Saeimā atstāts bez tālākas virzības). Likumprojekta Nr. 893/Lp12. | | | | | | |
| 10.2. |  |  | 10.2. Lai mazinātu iespēju valsts amatpersonām legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus līdzekļus, nepieciešams izvērtēt iespēju normatīvajos aktos noteikt publiskas personas institūcijā nodarbinātām valsts amatpersonām pienākumu valsts amatpersonas deklarācijā norādīt informāciju arī par personu, ar kuru tā faktiski dzīvo kopā |  |  |  |
| 10.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  *Papildinājums 10.p.*  **KNAB:** 2. Priekšlikumi paredz, ka valsts amatpersonas deklarācijas nepubliskojamajā daļā turpmāk būs jānorāda arī tās personas vārds, uzvārds un personas kods, ar kuru amatpersona dzīvo kopā un ar kuru tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība, bet, kas nav tās radinieks likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē, kurš ir norādāms valsts amatpersonas deklarācijā.  **FM:** Tika sagatavots likumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, kas cita starpā noteica, ka valsts amatpersonas valsts amatpersonas deklarācijas nepubliskojamajā daļā norāda arī tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, ar kuru amatpersona dzīvo kopā un ar kuru tai ir kopīga (nedalīta) saimniecība, bet, kas nav tās radinieks likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē, kurš ir norādāms valsts amatpersonas deklarācijā. Likumprojekts tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2016.gada 25.augustā, VSS-802, izskatīts Ministru kabinetā 2017.gada 11.aprīlī un iesniegts izskatīšanai 12.Saeimā (Saeimā atstāts bez tālākas virzības). | | | | | | |
| 10.3. |  |  | 10.3. Lai valsts institūcijas savlaicīgi saņemtu informāciju par valsts amatpersonas mantiskā stāvokļa izmaiņām laika periodā starp likumā noteikto pienākumu iesniegt valsts amatpersonas deklarācijas, nepieciešams normatīvajos aktos noteikt publiskas personas institūcijā nodarbinātām valsts amatpersonām pienākumu informēt attiecīgās institūcijas par to veiktajiem darījumiem (piemēram, saņemtajiem dāvinājumiem un mantojumu), kas pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas. Šobrīd starp darījuma brīdi un deklarēšanas pienākumu ir iespējama nobīde laikā līdz pat gadam, kas apgrūtina informācijas pārbaudi. |  |  |  |
| 10.3. ***IZPILDES PROGRESS:***  *Papildinājums 10.p.*  **KNAB:** 3. Priekšlikumi paredz jaunu pienākumu valsts amatpersonām mēneša laikā iesniegt papildu deklarācijas, kas saturēs informāciju par to veiktajiem darījumiem, piemēram, saņemtajiem dāvinājumiem un mantojumu, izsniegtu vai saņemtu aizdevumu, kuru vērtība pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas.  **FM:** Tika sagatavots likumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, kas cita starpā noteica, ka valsts amatpersona mēneša laikā iesniedz papildu deklarāciju par tās veiktajiem darījumiem, piemēram, saņemtajiem dāvinājumiem un mantojumu, izsniegtu vai saņemtu aizdevumu, kuru vērtība pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas.  Likumprojekts tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2016.gada 25.augustā, VSS-802, izskatīts Ministru kabinetā 2017.gada 11.aprīlī un iesniegts izskatīšanai 12.Saeimā (Saeimā atstāts bez tālākas virzības). | | | | | | |
|  | Uzlabot valsts amatpersonu kontroles sistēmu. | Deklarācijās norādīto ziņu patiesuma pārbaude ir nozīmīga deklarēšanās sistēmas sastāvdaļa, jo, tikai veicot šādas pārbaudes, tiktu nodrošināts, ka pieejama patiesa un pārbaudīta informācija par valsts amatpersonas ienākumiem, mantisko stāvokli un darījumiem. Valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudes ietilpst gan VID, gan KNAB kompetencē. Likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ir noteikta valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudes un deklarācijā minēto faktu pārbaudes kārtība, taču noteiktās normas tieši un nepārprotami nevienai no valsts amatpersonu deklarēšanās sistēmā iesaistītajām institūcijām nenosaka pienākumu preventīvi pārbaudīt valsts amatpersonu deklarācijās norādīto ziņu patiesumu. | Veikt izvērtējumu, kādos normatīvajos aktos nepieciešams veikt grozījumus, lai noteiktu atbildības un pienākumu sadalījumu par amatpersonu deklarācijās iekļauto ziņu patiesuma pārbaudēm. | 01.01.2018. | FM (VID) | KNAB |
| 11. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (12.Saeimas likumprojekta Nr.932/Lp12) izsludināti 20.02.2018.  \*\*\*  **KNAB:** Vēršam uzmanību, ka no likumprojekta (kas atbalstīts MK 2017.gada 11.aprīļa sēdē, prot.Nr.19 19.§, un 2017.gada 11.maijā nodots Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai), ņemot vērā, ka Saeima neturpināja šī projekta tālāku virzību, tika izdalīts regulējums, kas paredz Valsts ieņēmumu dienesta pienākumu salīdzināt deklarācijā norādīto informāciju ar tā rīcībā esošu informāciju, un ietverts citā Saeimas likumprojektā (nr.932/Lp12), kas jau ir pieņemts un stājies spēkā.. Tāpat ar likumprojektu (nr.932/Lp12) tika precizēta KNAB kompetence deklarāciju pārbaudē, likuma 27.panta trešo daļu izsakot jaunā redakcijā un nosakot, ka KNAB pārbauda valsts amatpersonu deklarācijas, lai savas kompetences ietvaros izskatītu lietas par šā likuma un citu likumu pārkāpumiem.  \*\*\*  FM: Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” atbalstīts Ministru kabinetā (MK 2017.gada 11.aprīļa sēdes prot.Nr.19 19.§) un 2017.gada 11.maijā projekts nodots Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un tā noteikta kā atbildīgā komisija. | | | | | | |
| Kompleksi risinājumi ēnu ekonomikas mazināšanai | | | | | | |
| 2.1. Būvniecība | | | | | | |
|  | Ieviest elektronisko darba laika uzskaiti būvlaukumā strādājošiem. | Būvniecības nozares dati liecina, ka 2016.gada vienpadsmit mēnešos 48,1 % no vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā strādājošiem būvniecības nozares darba devējiem darba ņēmējiem ir aprēķinājuši ienākumus, kas ir mazāki par valstī noteikto minimālo darba algu, savukārt 16,2% no minētajiem darba devējiem darba ņēmējiem ir aprēķinājuši ienākumus 0 *euro* (vidējais darba devēju skaits 2016.gada vienpadsmit mēnešos – 5 838). Savukārt 25,6% no būvniecības nozarē nodarbinātajiem (nodarbināts pie vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā strādājoša darba devēja) bruto darba ienākumi ir valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā vai mazāks (vidējais darba ņēmēju skaits 2016.gada vienpadsmit mēnešos – 51 841). Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem būvniecībā nodarbināto skaits ir par aptuveni 20 % lielāks, nekā liecina VID dati (66 100 ar ticamības intervālu +/-4100). Dati iegūti darba spēka apsekojuma rezultātā, tādēļ pamatoti uzskatāms, ka tie tuvāk atspoguļo patieso nodarbinātību, kā arī ir ļoti tuvu A.Saukas pētījuma par ēnu ekonomikas apmēru būvniecības nozarē rezultātiem.  Viens no iemesliem zemajiem atalgojuma līmeņiem ir neuzrādītais darba laiks būvlaukumā strādājošajiem. VID dati liecina, ka vidējais darba laiks būvniecībā nodarbinātajiem ir 120 stundas mēnesī. Normālais darba laiks mēnesī ir 168 stundas.  Elektroniskās darba laika uzskaites ieviešana būvlaukumā nodarbinātajiem nodrošinās informāciju kontrolējošām iestādēm par patiesi nostrādāto darba laiku. Kombinācijā ar ģenerālvienošanos par minimālajām darba samaksas likmēm profesiju grupās būvniecībā nodarbinātajām personām tā kļūs par efektīvāko instrumentu cīņai ar aplokšņu algām. |  |  |  |  |
| 12.1. |  |  | 12.1. Grozījumi likumā Par nodokļiem un nodevām attiecībā uz elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu būvlaukumos | 01.07.2017. | FM | EM, VID, nozares organizācijas |
| 12.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” pieņemts Saeimā 22.06.2017. Likums stājās spēkā 2017.gada 1.jūlijā. | | | | | | |
| 12.2. |  |  | 12.2. Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (XIV. nodaļā), ar kuriem nosaka vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes turētāju un tā pienākumus: |  |  |  |
| 12.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS | | | | | | |
| 12.2. a) |  |  | 12.2.a) informatīvais ziņojums par vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzes turētāju un vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzes izveidošanas un uzturēšanas finansēšanas avotu (MK 06.06.2017. prot. Nr. 29, 66.§ 6.p.); | 01.08.2017. | FM | EM, LM, VID |
| 12.2. a) ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  Informatīvais ziņojums (TA-1726) izskatīts MK 22.08.2017. sēdē (prot. Nr.40., 40§). | | | | | | |
| 12.2. b) |  |  | 12.2.b) MK līdz 2017. gada 1. novembrim sagatavo un iesniedz Saeimai grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kas paredz noteikt vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes turētāju un tā pienākumus | 01.11.2017 | FM | EM, LM, VID |
| 12.2. b) ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **EM:** 2019. gada 30. maijā Saeima 3.lasījumā pieņēma likumu Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, ar kuru tiek izslēgts pienākums deleģēt Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu privāto tiesību subjektam, vienlaicīgi nosakot, ka Vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datu bāze ir BIS sistēmas sastāvdaļa. Vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datu bāze tiks veidota kā atsevišķa funkcionalitāte, kas nepieciešamības gadījumā varētu darboties patstāvīgi un neatkarīgi no pārējās Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitātes. Vienlaicīgi likums precizē deleģējumu Ministru kabinetam noteikt datu nodošanas kārtību un nosacījumus. Jauns termiņš datu nodošanai uz Vienotu elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzi ir 2020. gada 15.februāris. Plānots, ka Vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datu bāze tiks izveidota līdz 2019. gada 31. decembrim.  \*\*\*  Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" pieņemti 23.11.2017. Grozījumi stājās spēkā 2018.gada 1.janvārī.  \*\*\*  **EM:** Lai nodrošinātu likumā “Par nodokļiem un nodevām” Vienota elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzes (VEDLUDB) uzturēšanas un izveides mērķa sasniegšanu, Finanšu ministrijai jāizstrādā grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, nosakot, ka dati no elektroniskās darba laika uzskaites sistēmām nododami uz vienoto elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzi ar 2019.gada 1.jūliju. Likumā precizēt 112.panta trešo daļu, nosakot, ka Centrālajai statistikas pārvaldei nepieciešamie dati statistikas vajadzībām netiek anonimizēti, izslēgt no likuma 112.panta piekto un sesto daļu, noteikt, kādu datu labošana ir atļauta (personas vārds, uzvārds, personas kods), izslēgt likuma 114.panta pirmās daļas prasību par datu dzēšanu pēc to nodošanas vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzē, precizēt 115.panta otro daļu un paredzēt kārtību datu ievietošanai sistēmas darbības pārtraukumu gadījumā, kā arī precizēt iesniedzamos datu laukus. Likumprojektu būtu nepieciešams pieņemt Saeimā 1.lasījumā līdz 2018.gada 1.novembrim. | | | | | | |
| 12.3. |  |  | 12.3. MK noteikumi par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas datu iesniegšanas kārtību vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzē. | *01.11.2018.* | EM | FM, IeM, BVKB, VID |
| 12.3. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  **EM:** 2019. gada 30. maijā Saeima 3.lasījumā pieņēma likumu Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, ar kuru tiek izslēgts pienākums deleģēt Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu privāto tiesību subjektam, vienlaicīgi nosakot, ka Vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datu bāze ir BIS sistēmas sastāvdaļa. Vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datu bāze tiks veidota kā atsevišķa funkcionalitāte, kas nepieciešamības gadījumā varētu darboties patstāvīgi un neatkarīgi no pārējās Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitātes. Vienlaicīgi likums precizē deleģējumu Ministru kabinetam noteikt datu nodošanas kārtību un nosacījumus. Saskaņā ar likumprojekta Pārejas noteikumu regulējumu jauns termiņš Ministru kabineta noteikumu izdošanai ir 2019. gada 1.oktobris. Jauns termiņš datu nodošanai uz Vienotu elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzi ir 2020. gada 15.februāris. Plānots, ka Vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datu bāze tiks izveidota līdz 2019. gada 31. decembrim.  Darbs pie noteikumu projekta izstrādes ir uzsākts.  **Saņemts EM priekšlikums noteikt izpildes termiņu 2019. gada 1.oktobris.**  \*\*\*  **EM:** Atbalstīts MKK un iesniegts izskatīšanai 2018.gada 7.augusta MK sēdē “Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 40.§) "Informatīvais ziņojums "Par vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes turētāju"" 4.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu" un noteikt Būvniecības valsts kontroles biroju par vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes pārzini un turētāju.  07.09.2018. izpildes termiņš pagarināts līdz 01.11.2018.  \*\*\*  **EM:** Uzsākts darbs pie noteikumu projekta izstrādes. Sagatavotais projekts ir izdiskutēts ar VID, VDI, BVKB, Centrālās statistikas pārvaldi un Latvijas Būvuzņēmēju partnerību. | | | | | | |
| 12.4. |  |  | 12.4. Informatīvais ziņojums MK par pārbaudēs saistībā ar elektroniskās darba laika uzskaites ieviešanu būvniecībā konstatēto un priekšlikumiem elektroniskās darba laika uzskaites būvniecībā pilnveidošanai. | 01.11.2018. | FM (VID | LM (VDI), EM |
| 12.4. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas pārbaudēs saistībā ar elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu būvniecībā konstatēto" (reģ.Nr.TA-2628) izskatīts MK sēdē 08.01.2019. un 15.01.2019.  \*\*\*  **VDI:** uzsākts kopīgu pārbaužu pilotprojekts ar VID būvniecības nozarē tajos būvobjektos, kur ir jābūt ieviestai elektroniskajai darba laika uzskaites sistēmai.  **VID:** Tiek veikti nodokļu kontroles pasākumi par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu un izmantošanu, kuru rezultāti tiks izmantoti informatīvā ziņojuma sagatavošanai.  *Plānotie pasākumi:*  Pēc informācijas apkopošanas tiks uzsākts darbs pie ziņojuma izstrādes. | | | | | | |
| 12.5. |  |  | 12.5. Vienotās elektroniskā darba laika uzskaites datu bāzes izveidošana un datu nodošana. | *01.07.2019.* | Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes turētājs | komersanti |
| 12.5. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE UZSĀKTA  **EM:** 2019. gada 30. maijā Saeima 3.lasījumā pieņēma likumu Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, ar kuru tiek izslēgts pienākums deleģēt Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu privāto tiesību subjektam, vienlaicīgi nosakot, ka Vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datu bāze ir BIS sistēmas sastāvdaļa. Vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datu bāze tiks veidota kā atsevišķa funkcionalitāte, kas nepieciešamības gadījumā varētu darboties patstāvīgi un neatkarīgi no pārējās Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitātes. Vienlaicīgi likums precizē deleģējumu Ministru kabinetam noteikt datu nodošanas kārtību un nosacījumus. Jauns termiņš datu nodošanai uz Vienotu elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzi ir 2020. gada 15.februāris. Plānots, ka Vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datu bāze tiks izveidota līdz 2019. gada 31. decembrim.  BVKB ir uzsācis darbu pie tehniskās specifikācijas izstrādāšanas.  **Saņemts EM priekšlikums noteikt izpildes termiņu 2020. gada 1.februāris.**  **\*\*\***  **EM** ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzes noteikumi”, kuros noteiktas tehniskās prasības un datu apmaiņas kārtība ar Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu un kontrolējošajām iestādēm. Likumprojekts tika ievietots Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē sabiedrības apspriešanai 2018.gada 1.aprīlī. Izvērtējot iesniegtos iebildumus, tika identificēti vairāki riski sistēmas efektīvai darbībai, tāpēc tika lemts par Vienotas elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzes (VEDLUDB) turētāja maiņu un to, ka daudz efektīvāk VEDLUDB ir veidot kā Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) moduli, ņemot vērā, ka BIS jau tagad satur daļu no VEDLUDB reģistrējamās informācijas. Ņemot vērā iepriekš minēto, ministrija sagatavoja informatīvo ziņojumu „Par Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta protokola Nr.40 40.§ 4.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu”, kurā tika norādīts uz nepieciešamajām tiesiskā regulējuma izmaiņām. Ziņojums tika izskatīts Ministru kabineta 2018.gada 7.augusta sēdē. Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” ietekmēs Ministru kabineta noteikumu redakciju, tāpēc protokollēmumā Nr.37, 73§, tika uzdots, Finanšu ministrijai sagatavot atbilstošus grozījumus likumā, pēc kuru pieņemšanas Saeimā 1.lasījumā, ministrija atbilstoši likumam grozījumiem, izstrādāto noteikumu projektu, iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā.  07.09.2018. izpildes termiņš pagarināts līdz 01.07.2019. | | | | | | |
| 12.6. |  |  | Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, ar kuriem nosaka sodu par pārkāpumiem saistībā ar elektroniskās darba laika uzskaites prasību neievērošanu būvniecībā. | 01.01.2019. | EM | TM, FM, VID, VDI |
| 12.6. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  **EM:** Saeima 2019. gada 23.maijā 1.lasījumā ir akceptējusi likumprojektu Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā (Nr. 296/Lp13). Priekšlikumu sniegšanas termiņš uz 2.lasījumu ir 2019. gada 4.jūnijs.  \*\*\*  **EM:** Izstrādāti grozījumi APK un 2018. gadā 28. jūnijā ir izsludināti VSS (VSS-656). Ir saņemti daudz iebildumi un priekšlikumi. Atrodas saskaņošanas procesā Plānots iesniegt VK līdz 15.10.2018. MKK/MK.  **LM sadarbībā ar VDI**: 17.07.2018. sniegusi atzinumu par EM 28.06.2018. VSS izsludināto likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", kas paredz sodus par pārkāpumiem saistībā ar elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu būvniecībā izmantošanu.  07.09.2018. izpildes termiņš pagarināts līdz 01.01.2019.  \*\*\*  **EM:** Izstrādāti grozījumi APK un 08. janvārī 2018. gadā ir izsludināti sabiedriskai apspriešanai.  **TM:** Ekonomikas ministrijas izstrādātie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir izskatīti un konceptuāli atbalstīti Tieslietu ministrijas izveidotajā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pastāvīgajā darba grupā 2017. gadā 19. oktobrī. | | | | | | |
|  | Sasaistīt būvkomersantu klasifikāciju ar Publisko iepirkumu likumu. | Būvkomersantu klasifikācija un sasaiste ar Publisko iepirkumu likumu palīdzēs ātrāk un efektīvāk organizēt publisko iepirkumu procesu. |  |  |  |  |
| 13.1. |  |  | 13.1. Būvkomersantu klasifikācijas sasaiste ar Publisko iepirkumu likumu, vienkāršojot un vienādojot pretendentu atlases procesu publiskajos iepirkumos. | 01.05.2017 | EM | Nozares organizācijas, publisko pasūtījumu pārstāvji (LPS), FM |
| 13.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  EM: Publisko iepirkumu likums ir stājies spēkā 2017. gada 1.martā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums ir stājies spēkā 2017.gada 1.aprīlī. Abu likumu regulējums paredz piemērot būvkomersantu klasifikāciju pretendentu atlases procesā, nosakot, ka pamatā pretendentu kvalifikācijai piemēro būvuzņēmumam noteikto klasi. Papildus var izvirzīt tikai tādus kritērijus, kas netiek ņemti vērā būvuzņēmēju klasifikācijas ietvaros.  BVKB ir pabeidzis darbu pie klasifikācijas sistēmas izveides, šobrīd ir veikta būvuzņēmēju pirmreizēja klasifikācija.  VID šobrīd nepadod sistēmu līmenī visus būvuzņēmēju klasifikācijai nepieciešamos datus, tie tiek ievadīti manuāli, kas prasa papildus cilvēkresursus, kā arī būtiski palēnina klasifikācijas procesu. VID informēja, ka varēs izpildīt normatīvā regulējuma prasības ne ātrāk kā 2018. gadā. | | | | | | |
| 13.2. |  |  | 13.2. Ministru kabinetā iesniegti Ministru kabineta noteikumi, kas paredz prasības būvkomersantam attiecībā uz pieredzi un klasi publisku būvdarbu veikšanai būvju grupās. | 30.04.2019 | EM | Nozares organizācijas, publisko pasūtījumu pārstāvji (LPS), FM |
| 13.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  **EM:** Būvniecības nozares pārstāvji konceptuāli iebilduši pret obligāto būvkomersantu klasifikācijas piemērošanu publiskajos iepirkumos, norādot, ka tā rada priekšrocības ārvalstu uzņēmumiem. Būvkomersanta klase tiek piešķirta pamatojoties uz ziņām par komersantu, Latvijas komersantu gadījumā dati, kas tiek izmantoti klasifikācijas procesā ir objektīvi un pārbaudāmi, jo tiek iegūti no valsts informācijas sistēmām. Ārvalstu komersantu gadījumā dati tiek iegūti uzņēmuma pašdeklarācijas ceļā un nav objektīvi pārbaudāmi, vai to pārbaude uzliek pārmērīgu slogu klasifikāciju administrējošai iestādei. Šādi ārvalstu uzņēmēji var sniegt neobjektīvu informāciju, lai iegūtu augstāku klasi.  EM vienojās ar FM un IUB, ka klasifikācijas piemērošana publiskajos iepirkumos būs brīvprātīgā. EM 2019. gada 22.maijā nosūtīja FM vēstuli (3.3-6/2019/2724 ) ar lūgumu izstrādāt un virzīt nepieciešamos grozījumus publisko iepirkumu regulējumā, atceļot deleģējumu un būvkomersantu klasifikācijas obligāto piemērošanu.  **Saņemts EM priekšlikums svītrot 13.2.pasākumu.**  \*\*\*  Publisko iepirkumu likums un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likums paredz deleģējumu Ministru kabinetam izstrādāt noteikumu būvkomersantu klasifikācijas piemērošanai. | | | | | | |
|  | ~~Pārskatīt ģenerāluzņēmēja pienākumus būvniecības procesā.~~ | ~~Lai ierobežotu negodīgu komersantu iesaistīšanos būvniecības procesā un mazinātu iespēju veidot darījumu shēmas ar mērķi aiz reāli neveiktajiem darījumiem slēpt naudas plūsmas, kas paredzētas algu izmaksai “aploksnēs”.~~ | ~~Noteikt ģenerāluzņēmēja pienākumu sniegt informāciju kontrolējošajām iestādēm par apakšuzņēmumiem, kā arī noteikt kontrolējošajām iestādēm sniedzamās informācijas apjomu.~~  ~~Izvērtēt iespēju izdarīt grozījumus Būvniecības likumā, kas paredz noteikt ģenerāluzņēmēja pienākumu būvniecības procesā sniegt informāciju kontrolējošajām iestādēm.~~  ~~Noteikt VID iespēju piemērot APK ģenerāluzņēmējam par nelegāli nodarbinātu personu atrašanos būvlaukumā.~~ | ~~30.12.2017.~~ | ~~FM~~ | ~~BVKB, FM, VID, LM, VDI, nozares asociācijas~~  ~~LM~~ |
| 14. UZDEVUMS SVĪTROTS | | | | | | |
|  | ~~Pārskatīt administratīvās atbildības piemērošanu būvniecībā.~~ | ~~Lai mazinātu pārkāpumu izdarīšanu būvniecības pakalpojumu sniegšanā paredzēt iespēju, ka Būvniecības valsts kontroles birojam, īstenojot būvdarbu valsts kontroli, ir iespēja par pārkāpumiem ne tikai apturēt būvdarbus objektā, bet arī piemērot administratīvo sodu par pārkāpumiem.~~  ~~Nepieciešams izvērtēt iespēju noteikt ģenerāluzņēmējam administratīvo atbildību par būvobjektā konstatētajiem pārkāpumiem.~~ | ~~Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzot iespēju Būvniecības valsts kontroles birojam, īstenojot būvdarbu valsts kontroli, par pārkāpumiem piemērot administratīvo atbildību un stiprināt ģenerāluzņēmēja atbildību par būvobjektā notiekošo.~~ | ~~30.12.2016.~~ | ~~EM~~ | ~~BVKB, TM, FM, VID, LM, VDI, nozares asociācijas~~ |
| 15. UZDEVUMS SVĪTROTS | | | | | | |
|  | Izskatīt iespēju ieviest solidāro atbildību ģenerāluzņēmumam vai apakšuzņēmumam (viena ķēdes posma ietvaros) būvniecības nozarē par apakšuzņēmuma deklarēto nodokļu maksājumu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu) nomaksu. | Būvniecības nozarē ir vērojama prakse, kas paredz, ka būvniecības pakalpojumu sniegšanas procesā tiek piesaistīti apakšuzņēmēji un tiek veidotas pakārtotas apakšuzņēmēju ķēdes. Garajās piesaistīto apakšuzņēmēju ķēdēs ir apgrūtinātas iespējas izsekot normatīvo aktu izpildei, kas savukārt veicina uzņēmēju darbošanos ēnu ekonomikā, lai slēptu ar nodokļiem apliekamos ienākumus un izvairītos no nodokļu nomaksas. Tādējādi, kad būvniecības nozarē piesaistīto apakšuzņēmēju ķēdes kļūst arvien garākas, ir jārada mehānisms, kas nodrošina normatīvo aktu ievērošanu un sekmē nodokļu nomaksu. Solidārās atbildības noteikšana ir viens no mehānismiem, kuru ieviešot, būtu iespējams sekmēt nodokļu nomaksu. |  |  |  |  |
| 16.1. |  |  | 16.1. Sagatavots izvērtējums un priekšlikumi solidārās atbildības noteikšanai (viena ķēdes posma ietvaros) būvniecības nozarē attiecībā uz nodokļu nomaksu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu). Izvērtējumā detalizēti izvērtēta iespēja ieviest padziļinātu regulāru apakšuzņēmumu kontroli attiecībā uz darba dēvēju ziņojumu iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī deklarēto nodokļu summu nomaksu. | 01.08.2016 | FM | TM, EM, LBAS |
| 16.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  FM: Izstrādāts likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (717/Lp12), kas paredz noteikt pienākumu galvenajam būvdarbu veicējam aprēķināt un maksāt atbildības nodrošinājumu par katru apakšuzņēmēja darba ņēmēju, minētais likums pieņemts Saeimā 2016.gada 23.novembrī un stājās spēkā 2017.gada 1.jūlijā.  Grozījumi, kas bija ietverti likuma “Par nodokļiem un nodevām” ietvertā XIII. nodaļā, neguva nozares un EM atbalstu. Nodaļa svītrota līdz ar Saeimā 2017.gada 22.jūnijā pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām” (933/Lp12), ar kuriem noteikta elektroniskās darba laika uzskaites ieviešana būvlaukumā. | | | | | | |
| 16.2. |  |  | 16.2. Izvērtēt iespēju ieviest nodokļu depozīta maksu komersantiem publisko iepirkumu jomā, vērtējot nodokļu nomaksas apmēru, ievērotos termiņus un citus rādītājus. | 31.08.2018 | FM | EM |
| 16.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  **Zaudējis aktualitāti.**  Iepirkumu jomas pilnveidošanai notiek e-rēķina plašākas izmantošanas iespējas izvērtēšana sadarbībā ar VID.  FM: Publisko iepirkumu likuma izstrādes un izskatīšanas Saeimā gaitā (likums stājās spēkā 2017.gada 1.martā) tika izvērtēti likumā risināmie nodokļu jautājumu aspekti, bet nodokļu depozīta maksa komersantiem publisko iepirkumu jomā netika paredzēta.  Vienlaikus pastāvīgi tiek strādāts pie publisko iepirkumu jomas regulējuma pilnveidošanas, lai mazinātu risku, ka iepirkuma līgumu izpildi var iegūt tādi piegādātāji, kuri nav izpildījuši saistības pret valsts un pašvaldību budžetu.  Lai mazinātu risku, ka iepirkuma līgumi apsardzes jomā tiek noslēgti ar nodokļu parādniekiem, 2018. gada 9.augustā VSS ir izsludināti grozījumi Publisko iepirkumu likumā. Šobrīd pasūtītājam, veicot apsardzes pakalpojumu iepirkumu, nav pienākuma pārbaudīt un neslēgt iepirkuma līgumu ar pretendentiem, uz kuriem attiecas Publisko iepirkumu likumā (PIL) paredzētie pretendentu izslēgšanas noteikumi. Tādējādi publiskajos iepirkumos par apsardzes pakalpojumiem netiek ierobežota valsts finansējuma saņemšana un sadarbība ar personām, kurām ir neizpildītas saistības pret valsti vai pastāv citi PIL noteiktie iemesli to izslēgšanai no dalības iepirkumā. Ņemot vērā ēnu ekonomikas rādītājus apsardzes pakalpojumu nozarē, likumprojekta mērķis ir attiecībā uz šo pakalpojumu iepirkumiem noteikt pasūtītāja pienākumu pārbaudīt PIL paredzētos izslēgšanas noteikumus.  Lai atbilstoši pasaules praksei regulētu pušu attiecības, t.sk. pušu pienākumus un atbildību būvniecības jomā slēdzamajos iepirkuma līgumos, t.sk. nodrošinātu pušu ekonomisko interešu līdzsvaru, tādējādi mazinot arī nodokļu nemaksāšanas risku visā līguma izpildes laikā, Finanšu ministrija ir izstrādājusi standarta būvniecības līgumu kapitālsabiedrībām. Standarta būvniecības līgums ir sagatavots, par pamatu ņemot Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (FIDIC – Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) izstrādātos Būvniecības darbu līguma noteikumus. Finanšu ministrijas sagatavotais standarta būvniecības līgums ir piemērojams būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs (t.s. FIDIC Sarkanās grāmatas līgums). Vienlaikus turpinās un šīs vasaras laikā tiks pabeigts darbs pie standarta būvniecības un inženierdarbu līguma, kuru projektēšanu veic uzņēmējs, jeb apvienotās projektēšanas un būvdarbu līguma (t.s. FIDIC Dzeltenā grāmata). Augstāk minētos standarta būvniecības līgumus darīsim pieejamus sabiedrībai, publicējot tos ministrijas mājaslapā, lai visi interesenti tos var izmantot ikdienā, slēdzot būvniecības līgumus atbilstoši labākajai praksei. | | | | | | |
| 16.3. |  |  | 16.3. Izvērtēt iespēju darba samaksas solidārās atbildības noteikšanai būvniecībā, attiecinot to uz visu apakšuzņēmēju ķēdi un visiem Latvijā nodarbinātajiem darbiniekiem. | 30.12.2017. | EM | LM, FM, LABS |
| 16.3. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **EM:** Ir izstrādāti “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, kas stājās spēkā 2017.gada 1.jūlijā.  \*\*\*  EM izstrādā informatīvo ziņojumu. | | | | | | |
|  | Pilnveidot būvniecības nozares uzskaiti. | Veicināt izejmateriālu un būvmateriālu aprites izsekojamību Latvijā un izvairīties no nekvalitatīvu būvmateriālu tirdzniecības un izmantošanas būvobjektos. | Izvērtēt sistēmas preču un izejvielu kustības kontrolēšanai izveidi. | 30.12.2018. | FM | EM |
| 17. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **EM:** Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansiālo atbalstu, Būvniecības valsts kontroles birojs, noslēdzot vienošanos ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru, 2017. gadā 30.novembrī uzsāka projektu Nr. 2.2.1.1/17/I/021 “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)”.  Galvenais projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību.  Projekta ietvaros ir radīta funkcionalitāte kvalitatīvākai būvdarbu uzraudzībai un kontrolei, tai skaitā pārejot uz pilnu elektronisko procesu, turpmāk paredzot būvmateriālu un būvizstrādājumu dokumentāciju pievienot un glabāt elektroniski, t.sk. strukturēto datu formā. Tas uzlabos uzraudzības procesu un mazinās normatīvajiem aktiem neatbilstošu būvizstrādājumu izmantošanas risku, veicinot būvniecības kvalitāti. | | | | | | |
|  | Izstrādāt būvniecības pakalpojumu standartu līgumu un nostiprināt normatīvajā līmenī. | Standartizētu būvniecības pakalpojumu līgumu izstrāde, balstoties uz Eiropas valstu labo praksi un pieredzi, veicinās būvniecības nozares sakārtošanu un vienādu nosacījumu piemērošanu būvniecības nozarē starp būvniecības dalībniekiem, tādējādi garantējot prognozējamu saistību izpildi saskaņā ar standartu prasībām. Standartizēto līgumu piemērošana būtu obligāta publiskajos. |  |  |  |  |
| 18.1. |  |  | 18.1. Izstrādāti standartizēti būvniecības līgumu nosacījumi, izmantošanai būvdarbu līgumu slēgšanai publiskajos iepirkumos. | 01.07.2019. | EM | FM, nozares asociācijas |
| 18.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  **EM:** Latvijas Būvniecības nozares pārstāvju manifests par prioritārajiem uzdevumiem 2019. – 2022. gadam paredz ieviests vienotu praksi publisko iepirkumu būvdarbu līgumos, izstrādājot tipveida līguma noteikumus pēc *FIDIC* parauga kā obligātus publiskajos būvdarbu iepirkumos, kā arī sabalansējot pasūtītāju prasības pēc dažādu veidu nodrošinājumiem. Latvijas Būvniecības padome 2019. gada. 24.janvāra sēdē apstiprināja nepieciešamību tipveida līguma nosacījumus balstīt uz *FIDIC* vispārīgajiem līgumu noteikumiem.  2019. gada 27.maijā EM organizētajā sanāksmē, piedaloties Finanšu ministrijas pārstāvjiem un Latvijas Būvuzņēmēju partnerības pārstāvjiem, tika nolemts tipveida līgumu izstrādi balstīt uz Finanšu ministrijas izstrādātajiem tipveida līgumu nosacījumiem (piemēro FM kapitālsabiedrības), vienlaicīgi precizējot regulējumu, par kuru nozares pārstāvjiem ir konceptuāli iebildumi. Nākamā sanāksme ir plānota 2019. gada jūnija vidū.  \*\*\*  **EM:** Izveidota darba grupa publisko būvdarbu līgumā un publisko pakalpojumu līgumā par projektēšanu, projekta ekspertīzi un būvuzraudzības veikšanu obligāti ietveramo nosacījumus un to satura izstrādei.   1. Ekonomikas ministrija, atbilstoši Būvniecības likuma 5.panta 2.daļas 14.apakšpunkta deleģējumam, izstrādājot Ministru kabineta noteikumus par  publisko būvdarbu līgumā un publisko pakalpojumu līgumā (par projektēšanu, projekta ekspertīzi un būvuzraudzības veikšanu) obligāti ietveramajiem nosacījumiem, paredz iekļaut noteikumus par savstarpējo norēķinu kārtību un termiņiem, kas ir būtiski nozares uzņēmējiem savlaicīgiem savstarpējiem norēķiniem par veiktiem darbiem, kā arī risināt jautājumu par būvniecības informācijas modelēšanas izmantošanu publiskajos iepirkumos būvniecībā.   07.09.2018. izpildes termiņš pagarināts līdz 01.07.2019.  \*\*\*  **EM** plāno MK noteikumu projektu izsludināt VSS 2018. gada martā. | | | | | | |
| 18.2. |  |  | Veiktas izmaiņas publisko iepirkuma regulējumā nosakot tipveida līgumus kā obligāti piemērojamus | *30.06.2018* | FM | EM |
| 18.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  **FM:** Plāna 18.2.punkta izpilde ir pakārtota plāna 18.1.punktā noteiktā uzdevuma “Izstrādāti standartizēti būvniecības līgumu nosacījumi, izmantošanai būvdarbu līgumu slēgšanai publiskajos iepirkumos” izpildei, par minētā uzdevuma izpildi ir atbildīga Ekonomikas ministrija. Grozījumus publisko iepirkumu jomas normatīvajos aktos nav iespējams veikt pirms nav izstrādāts tipveida būvniecības līgums. Atbilstoši Valdības rīcības plāna pasākuma Nr.53.1 punktam Ekonomikas ministrijai ir uzdevums iesniegt Ministru kabinetā noteikumus par tipveida nosacījumiem publisko būvdarbu līgumos līdz 2019.gada 30.decembrim. Ņemot vērā minēto, lūdzam pagarināt 18.2.punkta izpildes termiņu līdz 2020.gada 30.decembrim.  **Saņemts FM priekšlikums pagarināt izpildes termiņu līdz 2020.gada 30.decembrim.**  \*\*\*  **EM:** Ekonomikas ministrija un būvniecības nozari pārstāvošās organizācijas, kā būvniecības pakalpojumu standartu līgumu, atbalsta FIDIC līgumu ieviešanu un nostiprināšanu normatīvajā līmenī.  Lai nostiprinātu FIDIC līgumus normatīvajā līmenī, Finanšu ministrijai nepieciešams veikt grozījumus “Publisko iepirkumu likumā”, nosakot FIDIC līgumu obligātu izmantošanu būvniecības projektos, kuros tiek izmantots publiskais finansējums. | | | | | | |
|  | Noteikt minimālo atalgojuma līmeni būvniecības nozarē, izmantojot ģenerālvienošanos vai ieviešot references atalgojuma līmeņus ar normatīvā regulējuma palīdzību. | Sadarbība starp darba devējiem un darba ņēmēju intereses pārstāvošajām organizācijām ir viens no efektīvākajiem instrumentiem darba devēja un darba ņēmēju interešu līdzsvarošanai, potenciāli arī nozares sakārtošanai, nosakot vienādus “spēles nosacījumus” visiem attiecīgajā nozarē strādājošajiem uzņēmumiem.  Noslēdzot ģenerālvienošanos par minimālā atalgojuma līmeņa ieviešanu profesiju grupās un, iespējams, arī profesiju kategorijās, mērķis ir ieviest nozarē vienotu atalgojuma sistēmu, veicināt konkurenci un samazināt dempinga un nepamatoti lētu piedāvājumu riskus, it īpaši publiskajos iepirkumos.  Ģenerālvienošanās noslēgšana, ņemot vērā nozares specifiku un Darba likumā nostiprinātos nosacījumus ģenerālvienošanās obligātai piemērošanai visā nozarē, var izrādīties laikietilpīgs un sarežģīts process. Tādēļ būtu jāapsver iespēja ieviest references algas nozarē ar normatīvā regulējuma palīdzību, kas būtu obligāti attiecināmas uz katru būvniecības profesijā strādājošo. |  |  |  |  |
| 19.1. |  |  | 19.1. Izstrādāt grozījumus Darba likumā, pilnveidojot normatīvo regulējumu attiecībā uz ģenerālvienošanās noslēgšanas procesu un nosacījumiem | 01.12.2017. | LM | EM |
| 19.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  Likumprojekts Grozījumi Darba likumā (Nr. 968/Lp12) stājas spēkā 2019. gada 1. maijā. | | | | | | |
| 19.2. |  |  | 19.2. Piedāvāt priekšlikumus būvuzņēmēju motivācijai parakstīt ģenerālvienošanos (iekļaujot informāciju par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos). | 30.09.2017. | Latvijas Būvuzņēmēju partnerība, LDDK, LTRK | EM, FM,  LM, IZM, VID, BVKV |
| 19.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  2017.gada 3.augusta Latvijas Darba devēju konfederācijas vēstule Nr.2-9/122, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības vēstule Nr.203/1 un biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” vēstule Nr. IZ/2017-08/06 par “Par ģenerālvienošanās noslēgšanu būvniecības nozarē”. | | | | | | |
| 19.3. |  |  | 19.3. Izvērtēt piedāvātos priekšlikumus un LM kopīgi ar EM un FM sagatavot un labklājības ministram līdz 2017.gada 30.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā savstarpēji saskaņotu tiesību akta projektu ar konkrētiem uzdevumiem un termiņiem nākamajiem trim gadiem, lai veicinātu nozaru ģenerālvienošanās nostiprināšanu. | 30.12.2017. | LM, EM, FM |  |
| 19.3. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **EM:** Likumprojekts Grozījumi Darba likumā (Nr. 968/Lp12) stājas spēkā 2019. gada 1. maijā.  \*\*\*  Likumprojekts “Grozījumi Darba likumā” (Nr.1254/Lp12) pieņemts 01.11.2018. Likumprojekts nodots otrreizējai caurlūkošanai.  \*\*\*  **EM:** Likumprojekts “Grozījumi Darba likumā” (Nr.1254/Lp12), Saeimā pieņemts 1.lasījumā 21.06.2018.  **LM:** 12.06.2018. šis uzdevums ir noņemts no kontroles/zaudējis aktualitāti, ņemot vērā 08.05.2018. un 22.05.2018. MK pieņemtos grozījumus Darba likumā.  \*\*\*  **LM** sadarbībā ar FM un EM izvērtēja no LDDK un LBAS, kā arī Latvijas Būvuzņēmēju partnerības saņemtos priekšlikumus un 2017.gada 28.decembrī iesniedza izskatīšanai MK Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu “Par nozaru koplīgumu (ģenerālvienošanās)  noslēgšanas veicināšanu”, kurā ietverti priekšlikumi konkrētu darbību veikšanai.  **EM** sagatavotie priekšlikumi un ietekmes novērtējums ir izskatīti Nacionālās trīspusējās sadarbības padomē 2.februāra nodokļu apakšgrupā. | | | | | | |
| 19.4. |  |  | 19.4. Noslēgt ģenerālvienošanos par minimālā atalgojuma līmeņa ieviešanu astoņās profesiju  grupās, piecās profesiju kopās būvniecībā nodarbinātajām personām. | 01.01.2019 | Latvijas Būvuzņēmēju partnerība |  |
| 19.4. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **EM:** 2019. gada 3.maijā, Latvijas Vēstnesī publicēta ģenerālvienošanās par minimālo algu būvniecībā Ģenerālvienošanās stāsies spēkā 2019.gada 3.novembrī. Tā kļūs saistoša visiem darba devējiem, kas saimniecisko darbību veic būvniecības nozarē, un attieksies uz visiem darbiniekiem, kurus nodarbina minētie darba devēji un kuri atbilst būvniecības nozares ģenerālvienošanās noteiktajām pazīmēm. Ģenerālvienošanās paredz, ka minimālā bruto alga būvniecībā būs 780 eiro. Nodarbinātajiem, kas ir ieguvuši profesijas atbilstošu izglītību, minimālā alga par normālo darba laiku būs 820 eiro.  \*\*\*  Latvijas Būvuzņēmēju partnerība izveidotā darba grupa ir izstrādājusi būvniecības nozares ģenerālvienošanos/ nozares koplīgumu, ko uz 2018.gada 1.augustu parakstījuši 247 būvkomersanti, kuru apgrozījums būvniecībā jau aptver 96% no nepieciešamā apjoma, lai koplīgums būtu saistošs un attiecināms uz visu nozari.  Darba grupā strādāja atbildīgo ministriju, Valsts ieņēmuma dienesta, Latvijas Būvniecības padomes pārstāvji, kā arī Latvijas celtnieku arodbiedrība. Darba grupa sagatavojusi grozījumus Darba likumā, veikta atalgojuma analīze par profesiju grupām, sadalot tās pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem un vērtēta vidējās algas nozarē, izstrādāta minimālās algas likmes grupā aprēķina metodika. Paralēli notiek darbs pie koplīguma teksta sagatavošanas. Ir uzsākta reklāmas kampaņa masu mēdijos pret aplokšņu algām. | | | | | | |
| 19.41 |  |  | 19.41 Gadījumā, ja nozarei neizdodas panākt darba koplīguma noslēgšanai nepieciešamās reprezentatīvās uzņēmumu kopas pievienošanos (Darba likuma 18.panta kārtībā), darba samaksas likmes nosaka Ministru kabinets. | 01.06.2018. | LM | EM, nozares organizācijas, LBAS, FM, IZM, VID |
| 19.4.1 ***IZPILDES PROGRESS:***  **Zaudējis aktualitāti.**  **LM:** 2019.gada 3.maijā oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (laidiena Nr.88) ir publicēts paziņojums par būvniecības nozares ģenerālvienošanās noslēgšanu. Vairāk informācija pieejama šajā saitē: <https://www.vestnesis.lv/op/2019/88.DA1> .  **Saņemts EM priekšlikums svītrot 19.41.punktu. Izskatot pamatojumu, Padomes sekretariāts secinājis, ka uzdevums zaudējis aktualitāti.**  \*\*\*  **LM:** Atbilstoši Latvijas Būvniecības partnerības mājas lapā publiskotajai informācijai no maija līdz 25.jūlijam ģenerālvienošanos ir atbalstījuši jau 239 būvniecības uzņēmumi, kuru kopējais apgrozījums veido 674 miljonus eiro jeb 95% no ģenerālvienošanās noslēgšanai nepieciešamā apgrozījuma apjoma. Līdz ar to šobrīd ir iespējams, ka LBP iniciētās ģenerālvienošanās atbalstam tiks savākta nepieciešamā uzņēmumu reprezentatīvā kopa. Būtu pāragri lemt iniciēt normatīvā akta pieņemšanu. | | | | | | |
| 19.42 |  |  | 19.42 Izstrādāti un iesniegti Ministru kabinetā grozījumi Publisko iepirkumu likumā paredzot algu līmeņa atbilstības vērtēšanu iepirkuma procesā. | 01.09.2018 | FM | EM, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība |
| 19.4.2 ***IZPILDES PROGRESS:***  **Zaudējis aktualitāti.**  **FM:** Latvijas Vēstneša 2019.gada 3.maija laidienā Nr.88 (6427) ir publicēta būvnieku ģenerālvienošanās par minimālo algu būvniecībā, nosakot, ka minimālā bruto alga būvniecībā būs 780 *euro*. Ņemot vērā, ka atbilstoši ģenerālvienošanās 4.1.punktam tā stāsies spēkā 2019.gada 3.novembrī, nav nepieciešams izstrādāt papildus grozījumus Publisko iepirkumu likumā un noteikt algu līmeņa atbilstības vērtēšanu iepirkuma procesā, jo ģenerālvienošanās attieksies uz visiem nozarē strādājošajiem.  **Saņemts FM atzīt minēto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu. Izskatot pamatojumu, Padomes sekretariāts secinājis, ka uzdevums zaudējis aktualitāti.** | | | | | | |
| 191 | Skaidrs atbildības sadalījums būvniecības procesā starp būvniecības procesa dalībniekiem, pasūtītāja atbildības definēšana, vietējās pašvaldības un BVKB kompetences stiprināšana. Jēgpilnas apdrošināšanas sistēmas ieviešana. | Nepieciešams skaidri definēt būvniecības ierosinātāja atbildību un iesaisti būvniecības procesā (viens no Zolitūdes komisijas secinājumiem).  Ir nepārprotami jānodala būvprojekta izstrādātāja, būvprojekta eksperta atbildība, būvdarbu veicēja atbildība un būvuzrauga kompetence un atbildība.  Civiltiesiskā atbildība jāpārliek no sertificētā būvspeciālista uz līgumslēdzējpusi (juridisko personu). Būvspeciālistam ir profesionāla atbildība (sertifikāta anulēšana, administratīvā atbildība, kriminālatbildība).  Jāpārskata apdrošināšanas sistēma, ņemot vērā izmaiņas atbildības sadalījumā. | Grozījumi Būvniecības likumā. | 01.04.2019. | EM | Nozares organizācijas, LPS |
| 19.1 ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE KAVĒJAS  **EM:** Likumprojekts par būvniecības procesa dalībnieku atbildību un kontrolējošo institūciju kompetenci, tiesībām un pienākumiem ir precizēts pēc vairākām starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmēm un 2019. gada 4.jūnijā likumprojekta precizētā redakcija ir nosūtīta uz 5 dienu saskaņošanu.  EM turpina strādāt pie jauna obligātās apdrošināšanas regulējuma. Jaunais apdrošināšanas koncepts tiks prezentēts tuvākajā Latvijas Būvniecības padomē.  \*\*\*  **EM:** 1) Izstrādāts likumprojekts “Grozījumi Būvniecības likumā”, kurā tiek norādīta būvprojekta izstrādātāja, būvprojekta eksperta atbildība, būvdarbu veicēja atbildība un būvuzrauga kompetence un atbildība, kā arī būvvalžu atbildība 2018.gada 12.jūlijā izsludināts VSS (VSS- 698).  2) Apdrošināšanas regulējuma grozīšana, lai aizsargātu trešās personas un nodrošinātu tām ātru atlīdzību zaudējumu gadījumā noteiktā apjomā Plānots iesniegt VK līdz 2019.gada 1.aprīlim MKK/MK.  07.09.2018. izpildes termiņš pagarināts līdz 01.04.2019.  \*\*\*  **EM:** 2018. gada 5. janvārī izsludināta sabiedriskā apspriešana. Plānotais izpildes termiņš 01.06.2018. | | | | | | |
| 192 | Ieviest efektīvu ārpustiesas strīdu izskatīšanas instrumentu (obligāts publiskajos iepirkumos). | Tiesvedības process civiltiesiskajos strīdos ir ļoti laikietilpīgs. Būvniecības nozarē strādājošajiem maziem uzņēmumiem, kas apakšuzņēmēju statusā veic būvdarbus lielajos projektos, ir grūti aizstāvēt tiesā savas intereses strīdos par veikto darba kvalitāti un apmaksu veikšanu par padarītajiem darbiem.  - Tiesvedības termiņi ir gari, pirmajā instancē lietas izskatīšana var prasīt vairākus gadus.  - Tiesnešiem trūkst kapacitāte vērtēt būvdarbu kvalitātes un procesuālus jautājumus, savukārt pierādījumu iesniegšana tiesā ir sarežģīta un resursietilpīga.  Situācija, kurā apakšuzņēmējam grūti aizstāvēt savas intereses, rada finansiālu nestabilitāti un veicina nelegālo nodarbinātību un aplokšņu algas.  Ir nepieciešams rādīt kvalitatīvu ārpustiesas strīdu izskatīšanas mehānismu, kurā profesionālu slēdzienu par strīda risinājumu var saņemt īsā termiņā. Ja ārpustiesas strīda izskatīšanas procesā strīda risinājumu nav iespējams panākt, slēdziens varētu kalpot kā pierādījums tiesā. |  |  |  |  |
| 192 ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS | | | | | | |
| 192.1. |  |  | 192.1. Ārpustiesas strīdu izskatīšanas procesa izveide. | 01.01.2018 | LTRK, nozares organizācijas | EM, TM |
| 192.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE KAVĒJAS  **EM:** Sanāksmē 2019. gada 11.janvārī, piedaloties TM, LTRK, LBP pārstāvjiem tika panākta konceptuālā vienošanās par ārpustiesas strīdu izskatīšanas instrumenta ietvaru. | | | | | | |
| 192.2. |  |  | 192.2. Ārpustiesas strīdu izskatīšanas klauzulas ietveršana tipveida līgumos (rekomendējoša piemērošana publiskajos iepirkumos) | 01.01.2019 | EM | FM, LPS, Nozares organizācijas |
| 192.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE KAVĒJAS  **EM:** 2019. gada 27.maijā EM organizētajā sanāksmē, piedaloties Finanšu ministrijas pārstāvjiem un Latvijas Būvuzņēmēju partnerības pārstāvjiem, tika nolemts tipveida līgumu izstrādi balstīt uz Finanšu ministrijas izstrādātajiem tipveida līgumu nosacījumiem (piemēro FM kapitālsabiedrības), vienlaicīgi precizējot regulējumu, par kuru nozares pārstāvjiem ir konceptuāli iebildumi. Nākamā sanāksme ir plānota 2019. gada jūnija vidū. Darba grupa spriedīs arī par ārpustiesas strīdu izskatīšanas klauzulas ietveršanu tipveida līgumu nosacījumos. | | | | | | |
| 192.3. |  |  | 192.3. Ārpustiesas strīdu izskatīšanas procesa integrācija Civilprocesā (slēdziena kā pierādījuma pieņemšana) | 01.01.2019. | TM | EM |
| 192.3. ***IZPILDES PROGRESS:***  **Izpildes statuss tiks noteikts Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes sēdē.**  **EM:**  IZPILDE KAVĒJAS  Sanāksmē 2019. gada 11.janvārī, piedaloties TM, LTRK, LBP pārstāvjiem tika panākta konceptuālā vienošanās par ārpustiesas strīdu izskatīšanas instrumenta ietvaru.  **TM:**  ZAUDĒJIS AKTUALITĀTI.  TM ieskatā pasākums no Plāna ir svītrojams, jo tas pēc savas būtības nav pareizs un nav izpildāms. Saskaņā ar Civilprocesa likuma normām pusēm jau šobrīd nav liegts iesniegt pierādījumus tiesā. Savukārt gadījumā, kad pusēm vai citiem lietas dalībniekiem nav iespējams iesniegt pierādījumus tiesā, pēc viņu motivēta lūguma tos izprasa tiesa. Tātad, ja apakšuzņēmējam ir grūtības pašam iegūt pierādījumu, viņš var lūgt, lai tiesa to izprasa. Tāpat arī šobrīd puses tiesā var iesniegt pierādījumus par ārpustiesas strīda risināšanas kārtību (pat ja tāda nav obligāti noteikta ar likumu), tostarp eksperta slēdzienu par strīda risinājumu, taču šāds slēdziens nav un nevar būt saistošs tiesai, jo likumā nevar paredzēt, ka vienam pierādījumam ir lielāks spēks nekā kādam citam pierādījumam, turklāt nevar noteikt, ka kaut kas jau ir pierādīts, pirms tiesa to nav savā nolēmumā izvērtējusi un atzinusi par pierādītu. | | | | | | |
| 2.2. Tirdzniecība | | | | | | |
|  | Izvērtēt iespēju izstrādāt normatīvo regulējumu, kas paredzētu pienākumu elektronisko maksājumu sistēmu (POS – turpmāk šajā punktā Point of Sale) terminālu (ierīce, kas nepieciešama norēķinu ar maksājumu karti veikšanai tirdzniecības vietās) apkalpojošajiem uzņēmumiem, pēc nodokļu administrācijas pieprasījuma sagatavot un iesniegt elektroniskā veidā pārskatus par konkrēta nodokļu maksātāja veiktajiem bezskaidras naudas darījumiem konkrētā laika periodā, kā arī nodrošināt nodokļu administrācijas pilnvarotajam pārstāvim piekļuvi pie elektroniski uzglabātās darījumu informācijas un iespēju iegūt šīs informācijas funkcionāli identisku kopiju. | Ņemot vērā norēķinu karšu plašo pielietojumu norēķinos, ir nepieciešams efektīvs mehānisms caur POS termināliem apstrādāto maksājumu pārbaudei, t.sk., lai pārliecinātos par visu ieņēmumu atspoguļojumu grāmatvedības uzskaitē.  Pēc ārvalstu komandējumos iegūtās informācijas, citu valstu nodokļu administrācijas, kurām ir pieeja POS datiem, veicot kontroles pasākumus, ir konstatējušas, ka ne visi maksājumu karšu norēķini nonāk konkrētā uzņēmuma nodokļu administrācijā deklarētajos bankas kontos, bet daļa maksājumu tiek novirzīti uz kādu citu, uzņēmuma nedeklarētu, bankas kontu vai cita uzņēmuma vai citas fiziskas personas bankas kontu, kurš pārsvarā ir atvērts citas valsts bankā. Maksājumi, kas nonāk citā, nodokļu administrācijā nedeklarētā uzņēmuma bankas kontā vai citas personas kontā, netiek uzskaitīti uzņēmuma ieņēmumos, līdz ar to no šīs ieņēmumu daļas netiek maksāti nodokļi. Kontroles pasākumu laikā VID būs iespēja salīdzināt no elektronisko maksājumu sistēmu termināļu apkalpojošā uzņēmuma iegūtos datus ar pārbaudāmā uzņēmuma deklarētajiem datiem un par nedeklarētajiem darījumiem iekasēt papildu maksājumus budžetā. |  |  | FM (VID) |  |
| 20. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  FM (VID): Izstrādāti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (likumprojekta Nr.717/Lp12) un “Par Valsts ieņēmumu dienestu”, nosakot VID tiesības pieprasīt informāciju no atsevišķiem datu turētājiem, tajā skaitā maksājumu apstrādes uzņēmumiem. Grozījumi pieņemti Saeimā 23.11.2016. Stājās spēkā 2017.gada 1.janvārī.  Ar 2018.gada 1.novembrī pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām” ir pilnveidots elektroniskās komercijas regulējums. | | | | | | |
| 20.1. |  |  | 20.1. Nepieciešamā informācijas apjoma un informācijas saņemšanas risinājumu saskaņošana ar nozares pārstāvjiem. | 30.09.2016. | FM (VID) |  |
| 20.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS | | | | | | |
| 20.2. |  |  | 20.2. Izvērtēts normatīvo aktu regulējums un sagatavoti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos (ja nepieciešams), attiecībā uz VID tiesībām pieprasīt informāciju par maksājumu karšu terminālu lietotāju darījumiem, kas reģistrēti, izmantojot minēto terminālu. | 30.12.2016 | FM (VID) |  |
| 20.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  Likums “Par nodokļiem un nodevām” paredz pienākumu maksājumu pakalpojumu sniedzējam, maksājumu karšu darījumu apstrādes pakalpojumu sniedzējam un elektroniskās naudas iestādei pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma saņemšanas ir pienākums sniegt to rīcībā esošos vai glabātos datus par citu personu saimniecisko un finansiālo darbību. | | | | | | |
|  | Pārskatīt pieļaujamās alkoholisko dzērienu zudumu normas (par kurām ir tiesības nemaksāt akcīzes nodokli) uzglabāšanas, pārvadāšanas un ražošanas procesos. | Alkoholisko dzērienu zudumu normas nav pārskatītas jau vairāk nekā 20 gadus. Ražošanas tehnoloģijas 20 gadu laikā ir būtiski uzlabojušās, tāpēc nav nepieciešams noteikt tik lielas zudumu normas. Daļa komersantu pastāvīgi noraksta zudumus maksimālā pieļaujamā apmērā, kā rezultātā pastāv risks, ka norakstītie alkoholiskie dzērieni nonāk nelegālā tirgū. Šobrīd zudumu normas tiek piemērotas arī fasētiem alkoholiskiem dzērieniem, taču zuduma normu jēga ir noteikt preču zudumu normas preču dabisko īpašību dēļ. | Lai samazinātu pieļaujamās zudumu normas un noteiktu zudumu normas tikai nefasēto alkoholisko dzērienu uzglabāšanai un pārvietošanai, veicami grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība”. | 30.12.2016. | FM (VID) |  |
| 21. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  FM (VID): 2016.gada 29.novembrī MK pieņemti noteikumi Nr.753 “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība””. | | | | | | |
|  | Izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, nosakot specifiskākus (stingrākus) nosacījumus speciālo atļauju (licenču) darbībai ar tabakas izstrādājumu un spirta ražošanu saņemšanai. | Paredzēto grozījumu mērķis ir maksimāli mazināt nelegālu tabakas izstrādājumu un spirta apriti legālos licencētos uzņēmumos, kā arī maksimāli mazināt iespēju veikt krāpnieciskus darījumus ar mērķi izvairīties no nodokļu nomaksas. | Lai nodrošinātu, ka tabakas izstrādājumus un spirtu ražotu tikai izmantojot iekārtas, kuras norādītas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai iesniegtajos dokumentos, veicami grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība”. | 30.12.2017. | FM (VID) |  |
| 22. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" stājās spēkā 07.12.2018.  \*\*\*  **FM (VID):**   * 28.03.2018. Noteikumu projekts “Grozījumi MK 30.08.2005. noteikumos Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība”” tika nosūtīts saskaņošanai akcīzes nozares asociācijām. * 26.04.2018. notika sanāksme ar iebildumus izteikušajām asociācijām. Pēc sanāksmes precizētais projekts saskaņošanai tika nosūtīts 04.06.2018.   *Plānotie pasākumi:*  FM Vadības komitejas 18.06.2018. sanāksmē nolemts, ka noteikumu projektu:   * līdz 01.08.2018. jāiesniedz saskaņošanai FM, * līdz 30.08.2018. jāiesniedz izsludināšanai VSS, * līdz 20.11.2018. jāiesniedz izskatīšanai MK.   \*\*\*  **FM (VID):** Izvērtēti jauni priekšlikumi noteikumu grozījumiem, t.sk. par degvielas lietotāju tvertņu reģistrāciju VID.  09.11.2017. MK noteikumu grozījumu projekts tika prezentēts VID Akcīzes konsultatīvās padomes sēdē.  2017.gada nogalē ir aktualizējies jautājums par speciālo atļauju (licenču) neizsniegšanas un nepārreģistrēšanas kritēriju pārskatīšanu, kā arī kafijas aprites nosacījumu grozīšanu, lai pēc iespējas nodrošinātu akcīzes nodokļa kafijai iekasēšanu, tāpēc noteikumu projekts tiek papildināts. Plānots, ka līdz 2018.gada 1.martam tiks nodots saskaņošanai nevalstiskajām organizācijām.  \*\*\*  FM (VID): 2016.gada 27.septembrī Ministru kabinets pieņēma noteikumus “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība””, kas paredz stingrākus tabakas izstrādājumu ražotāju licencēšanas nosacījumus.  Pret stingrāku licencēšanas nosacījumu noteikšanu alkoholisko dzērienu ražotājiem iebilda nevalstiskās organizācijas (LDDK un LTRK), tāpēc šajos noteikumos nav paredzēti stingrāki nosacījumi licences saņemšanai alkoholisko dzērienu ražošanai.  Šobrīd notiek darbs pie noteikumu projekta izstrādes. Paredzēts noteikt prasību - alkoholisko dzērienu ražošanas vietās nodrošināt videonovērošanu.  Tāpat papildus prasības tiks noteiktas spirta ražotājiem, nosakot, ka videonovērošanas kameras jāuzstāda arī spirta ražošanas izejvielu saņemšanas vietās.  Attiecībā uz spirta ražošanas izejvielām tiks noteikta prasība, lai spirta ražošanas vietā būtu normatīvo aktu prasībām atbilstoši izejvielu daudzuma mērīšanas mērlīdzekļi. | | | | | | |
|  | Mazināt iespējas Latvijas teritorijā noliet, uzglabāt un tirgot ar atvieglojumiem ievesto degvielu (starptautisko kravas autopārvadājumu transporta līdzekļu degvielas tvertnēs). | Pašlaik piedāvātā degvielas daudzuma uzskaite un odometra rādījumu uzskaite pie robežšķērsošanas nerisina jautājumu par nelikumīgu degvielas noliešanu, uzglabāšanu un tirdzniecību. Nepieciešams izstrādāt pilnu pasākumu kompleksu, lai visiem procesā iesaistītajiem būtu skaidri to pienākumi un atbildība. Autovadītājs nevar norādīt precīzu degvielas daudzumu bākā, jo degvielas daudzuma rādītājs instrumentu panelī sniedz tikai aptuvenu priekštatu par degvielas daudzumu bākā. Savukārt kontrolējošo dienestu amatpersonas piemēro citas mērīšanas metodes un var būt atšķirības no šofera norādītā un kontroles veiktiem mērījumiem. Nepieciešams paredzēt, ka degvielas daudzumu transporta līdzekļa degvielas tvertnē mēra kontrolējošo institūciju amatpersonas gan uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju, gan arī tālākā pārvadājuma procesā Latvijas teritorijā pēc vienas metodes. | Lai samazinātu iespēju Latvijas teritorijā noliet, uzglabāt un tirgot ar atvieglojumiem ievesto degvielu, nepieciešams izstrādāt pasākumu kompleksu, paredzot tajā VID muitas iestāžu veicamos kontroles pasākumus robežkontroles punktos, kontroles pasākumus tālākā pārvadājumu procesā Latvijas teritorijā, degvielas daudzuma un odometra rādījumu uzskaites kārtību, degvielas patēriņa aprēķināšanas metodes un formulas, iztrūkumu konstatēšanu, pārkāpuma definēšanu, soda noteikšanu (apmēru, formu) un tā piemērošanu, lēmuma pieņemšanas un pārsūdzības kārtību un citus jautājumus, lai visiem procesā iesaistītajiem būtu skaidri to pienākumi un atbildība. Sagatavot priekšlikumus grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.1 “Kārtība, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā kontrolē atsevišķas personīgajā bagāžā pārvietojamās akcīzes preces”, nosakot:  1. pienākumu no trešajām valstīm iebraucošo un uz trešajām valstīm izbraucošo komerciālo transportlīdzekļu vadītājiem norādīt Akcīzes preču pārvietošanas paziņojumā uz robežas odometra rādītājus un degvielas daudzumu, kas atrodas degvielas tvertnēs robežas šķērsošanas brīdī;  2. tiesības kontrolējošām iestādēm veikt izlases veidā pārbaudes Latvijas teritorijā, izmantojot iegūto informāciju. | 31.07.2017. | FM (VID); asociācija “Latvijas auto” | SM |
| 23. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  FM (VID): MK 03.01.2012. noteikumos Nr.1 “Kārtība, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā kontrolē atsevišķas personīgajā bagāžā pārvietojamās akcīzes preces” veiktas izmaiņas, paredzot komerc-transportlīdzekļu vadītājiem, iebraucot LR, “Akcīzes preču pārvietošanas paziņojumā” norādīt odometra stāvokli un degvielas daudzumu standarta tvertnēs.  03.01.2017. pieņemti MK noteikumi Nr.21 “Kārtība, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā kontrolē atsevišķas akcīzes preces un komerciālajā mehāniskajā transportlīdzeklī esošās degvielas apjomu, kas nepieciešams transportlīdzekļa darbības nodrošināšanai”, kas stājās spēkā 25.01.2017. | | | | | | |
| 2.3. Pakalpojumu joma | | | | | | |
|  | Ierobežot fizisko personu nereģistrēto saimniecisko darbību nekustamo īpašumu izīrēšanas jomā. | Lai ierobežotu fizisko personu nereģistrēto saimniecisko darbību, izīrējot tiem piederošos nekustamos īpašumus, personu lietošanā, apsaimniekošanā nodotās dzīvojamās platības, nepieciešams īstenot pasākumus, kas mazinātu nereģistrēto saimniecisko darbību izīrējot nekustamos īpašumus (t.sk. īstermiņa nekustamā īpašuma nomu ārvalstniekiem). |  |  |  |  |
| 24.1. |  |  | 24.1. Deklarēto dzīvesvietu reģistrā esošās informācijas par reģistrācijas tiesisko pamatu (ja tiesiskais pamats ir norādīts īres līgums) izmantošana salīdzināšanai ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajiem datiem par personu reģistrēto/nereģistrēto saimniecisko darbību, t.sk., izvērtēt šobrīd valsts izveidotajos reģistros jau esošo informāciju par nekustamajiem īpašumiem un izmantot to nodokļu nemaksāšanas risku konstatēšanai. | 01.07.2019. | FM (VID), IeM (PMLP) | TM, EM |
| 24.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  **IeM (PMLP):**  IeM (PMLP): 2019.gada 7.jūnijā PMLP saņēma atbildi no VID, kurā PMLP tika informēta par to, ka VID ir izvērtējis no PMLP saņemtās informācijas saturu un struktūru, informējot, ka tās pārbaude un analīze prasa ievērojamus laika resursus. Lai to izmantotu analīzes vajadzībām, VID jāizstrādā jauns risinājums tās apstrādei, proti, sasaistei ar VID informācijas sistēmās esošo informāciju, kas rada papildus izmaksas. Vienlaicīgi VID vērsa uzmanību, ka Tieslietu ministrija un Ekonomikas ministrija ir izstrādājušas likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums”, kur paredzēts, ka visi īres līgumi turpmāk uz atvieglotiem nosacījumiem būs reģistrējami Zemesgrāmatā. Ņemot vērā minēto, nav lietderīgi ieguldīt VID finansiālos resursus VID informācijas sistēmu pielāgojumu izstrādei datu apmaiņai ar PMLP un tālākai saņemtās informācijas apstrādei, jo tiks realizēts likumprojekts “Dzīvojamo telpu īres likums”. Papildus VID norādīja, ka VID informācijas sistēmas jau šobrīd ir pielāgotas datu saņemšanai un apstrādei no Zemesgrāmatas.  \*\*\*  2017. gadā izstrādāts datu apmaiņas serviss, kas satur informāciju par deklarētās dzīvesvietas adreses tiesisko pamatu. 14.03.2019. notika tikšanās ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par informācijas nodošanas tehniskajiem jautājumiem un VID veica PMLP piedāvātā tehniskā risinājuma izmantošanas un saņemto datu apstrādes iespēju VID informācijas sistēmās izvērtēšanu. 2019.gada aprīlī VID sniegta gan statistika, gan personu kopa, kurām kā deklarētās dzīvesvietas adreses tiesiskais pamats ir norādīts īres vai nomas līgums.  **FM (VID):**  - 14.03.2019. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP) informēja VID, ka ir izstrādājusi jaunu datu apmaiņas risinājumu, kas satur informāciju par deklarētās dzīvesvietas adreses tiesisko pamatojumu un, lai VID varētu izvērtēt, vai informācija no PMLP informācijas sistēmas ir noderīga darbam, lūdza PMLP atsūtīt datni par vienu mēnesi ar fiziskajām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietas adresi.  - 25.04.2019. VID saņēma datni ar datiem par fiziskām personām, kuras laika periodā no 01.03.2019. līdz 31.03.2019. ir deklarējušas dzīvesvietas adresi, un kā lietošanas tiesību tiesisko pamatojumu norādījušas īres vai nomas līgumu.  - No 26.04.2019. līdz 31.05.2019. VID izvērtēja saņemtās informācijas saturu un struktūru un informēja PMLP, ka tās pārbaude un analīze prasa ievērojamus laika resursus, jo informācija nesatur datus par nekustāmā īpašuma īpašnieku, ir daļēji strukturēta, un, lai izmantotu to analīzes vajadzībām, VID jāizstrādā risinājums tās apstrādei - sasaistei ar VID informācijas sistēmās esošo informāciju, kas rada papildus izmaksas.  Vienlaicīgi VID vērsa uzmanību, ka Tieslietu ministrija un Ekonomikas ministrija ir izstrādājušas likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums”, kur paredzēts, ka visi īres līgumi turpmāk uz atvieglotiem nosacījumiem būs reģistrējami Zemesgrāmatā. Līdz ar to nav lietderīgi ieguldīt VID finansiālos resursus VID informācijas sistēmu pielāgojumu izstrādei datu apmaiņai ar PMLP un tālākai saņemtās informācijas apstrādei. VID informācijas sistēmas jau šobrīd ir pielāgotas datu saņemšanai un apstrādei no Zemesgrāmatas.  \*\*\*  Likumprojekta “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā” izskatīšana tiek turpināta 13.Saeimā (likumprojekta Nr.86/Lp13).  \*\*\*  **IeM:** 07.02.2018. Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izveidotā darba grupa izskatīja iesniegtos priekšlikumus un uzdeva turpināt darbu pie likumprojekta redakcijas.  \*\*\*  IeM: Izmaiņas Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmā e pakalpojumā “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”, palielinot Iedzīvotāju reģistrā uzkrāto ziņu apjomu, tiks veiktas, ja tiks apstiprināts likumprojekts “Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā” (Nr.517/Lp 12) un piešķirts likumprojektā norādītais finansējums. Šobrīd minētais likumprojekts 31.03.2016. pieņemts Saeimā 1.lasījumā.  - 01.07.2016. stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1194 “Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību”, precizējot dzīvesvietas deklarācijas veidlapas tiesisko pamatu “īres līgums” un norādot to kā “rakstveida īres līgums”, un iekļaujot veidlapā personas apliecinājumu, ka tā dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.  - 01.07.2016. stājās spēkā Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 378 “Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu”, kas paredz, ka Iedzīvotāju reģistrā tiek iekļautas ziņas par deklarētās dzīvesvietas adreses tiesisko pamatu. | | | | | | |
| 24.2. |  |  | 24.2. Izvērtēt iespēju īres līgumus reģistrēt uz atvieglotiem nosacījumiem (normatīvajos aktos nosakot pienākumu personai reģistrēt īres līgumus un paredzot atvieglotu kārtību nekustamā īpašuma īpašniekiem, kā var veikt izmaiņas ierakstos) Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas sistēmā, vienlaikus izvērtējot šāda līguma iespējamo tiesisko statusu | 30.12.2018 | EM, TM | TA, FM, VID, EM |
| 24.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  **EM:** priekšlikumu sniegšanas termiņš uz 2. lasījumu par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums” ( Nr.144/Lp13) pagarināts līdz 2019. gada 10.jūnijam.  **TM:** TM ir atbalstījusi Ekonomikas ministrijas virzītajā likumprojektā "Dzīvojamo telpu īres likums" (Nr. 1260/Lp12), (144/Lp13) (turpmāk – Īres likums) iekļauto regulējumu un ir paudusi viedokli, ka tajā ietvertais regulējums, tostarp, regulējums, kas nosaka, ka īres līgums ir saistošs nākamajiem īpašniekiem, ja līgums ir nostiprināts zemesgrāmatā, un ka nostiprināšana zemesgrāmatā dod tiesības izīrētājam iesniegt pieteikumu par saistību izpildi bezstrīdus kārtību, savstarpēji līdzsvaro īrnieku un izīrētāju interešu aizsardzību. Tādejādi attiecīgajam regulējuma, varētu būt pozitīva ietekme uz īres namu būvniecību. Vienlaikus jāatzīmē, ka Saeimas Juridiskais birojs ir kategorisks pret īres līgumu ierakstīšanu zemesgrāmatā, un Ekonomikas ministrijai ir uzdots izvērtēt citas alternatīvas. TM piesardzīgi vērtē faktu, ka jebkuras citas alternatīvas nodrošinās īrnieku un izīrētāju interešu aizsardzības vismaz tādā pašā līmenī kā īres līguma ierakstīšana zemesgrāmatā, tādejādi zināmā mērā īres tiesiskā ietvara uzlabošanas pakāpe ir atkarīga no Ekonomikas ministrijas kā par mājokļa politiku atbildīgās ministrijas un Saeimas Juridiskā biroja pozīcijas un Saeimas deputātu atbalsta sākotnējai Īres likuma redakcijai.  **TA:** Tehniski ir izstrādāta iespēja nostiprinājuma lūgumu par īres līgumu ierakstīšanu iesniegt elektroniski valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā. Tiks iedarbināts līdz ar likumprojekta “Dzīvojamo telpu īres likums” spēkā stāšanos.  \*\*\*  Likumprojekta “Dzīvojamo telpu īres likums” izskatīšana tiek turpināta 13.Saeimā (likumprojekta Nr.144/Lp13).  \*\*\*  **EM:** likumprojekts “Dzīvojamo telpu īres likums” ir izskatīts Ministru kabineta komitejā un Ministru kabinetā, kā arī Saeimā 1.lasījumā 2018.gada 21.jūnijā, priekšlikumu sniegšanas termiņš 2.lasījumam līdz 2018.gada 1.novembrim.  \*\*\*  **TM** informē, ka Tieslietu ministrija Ekonomikas ministrijas likumprojekta “Dzīvojamo telpu īres likums” darba grupā ir iesniegusi konkrētus priekšlikums, lai īres līgumus ierakstītu uz atvieglotiem nosacījumiem un attiecīgs regulējums iekļauts likumprojektā.  EM ir izstrādājusi likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums”, kas 2017. gada 12. oktobrī izsludināts Valsts Sekretāru sanāksmē. Likumprojekts cita starpā paredz, ka visi īres līgumu turpmāk uz atvieglotiem nosacījumiem būs reģistrējami Zemesgrāmatā. Pašreiz notiek Likumprojekta starpinstitūciju saskaņošana.  \*\*\*  TM: EM ir izveidojusi darba grupu jaunā Dzīvojamo telpu īres likuma izstrādei. Pašlaik, pēc darba grupas locekļu komentāru iesniegšanas par pēdējo likumprojekta redakciju, EM sagatavo precizēto likumprojekta redakciju. Likumprojekts paredz, ka visi īres līgumu turpmāk uz atvieglotiem nosacījumiem būs reģistrējami Zemesgrāmatā.  Tieslietu ministrija Ekonomikas ministrijas likumprojekta “Dzīvojamo telpu īres likums” darba grupā ir iesniegusi konkrētus priekšlikums, lai īres līgumus ierakstītu uz atvieglotiem nosacījumiem un attiecīgs regulējums iekļauts likumprojektā, kas apspriesti 2016.gada 23.novembra darba grupā. | | | | | | |
| 24.3. |  |  | 24.3. Pēc vienotiem riska kritērijiem izmantot VID un citu sistēmu iestāžu informācijas datu bāzes, lai identificētu tās fiziskās personas, kuras veic saimniecisko darbību, nereģistrējoties kā nodokļu maksātājs, t.sk., deklarēto dzīvesvietu reģistrā esošās informācijas par reģistrācijas tiesisko pamatu (ja tiesiskais pamats ir norādīts īres līgums) izmantošana salīdzināšanai ar VID rīcībā esošajiem datiem par personu reģistrēto/nereģistrēto saimniecisko darbību. | 30.12.2018. | FM (VID) |  |
| 24.3. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE NAV UZSĀKTA  **FM (VID):** Uzdevuma izpilde nav uzsākta, jo ir saistīta ar 24.1. un 24.2. uzdevuma izpildi. Taču, ja VID no FP saņem informāciju par noslēgtajiem īres līgumiem, to vērtē kopsakarā ar VID rīcībā esošajiem datiem par personu reģistrēto/nereģistrēto saimniecisko darbību.  \*\*\*  FM (VID): Ekonomikas ministrija ir izveidojusi darba grupu jaunā Dzīvojamo telpu īres likuma izstrādei un sagatavo precizēto likumprojekta redakciju. Likumprojekts paredz, ka visi īres līgumu turpmāk uz atvieglotiem nosacījumiem būs reģistrējami Zemesgrāmatā. | | | | | | |
| 24.4. |  |  | 24.4. Veikt plānveidīgas kampaņas nodokļu maksāšanas disciplīnas ievērošanai nekustamā īpašuma nomas pakalpojumu jomā, pastiprināti uzmanību pievēršot fiziskajām personām, kuras ievieto sludinājumus interneta resursos (piemēram, www.airbnb.com, www.booking.com), reklamējot savu saimniecisko darbību, t.sk., īpašuma nomu ārvalstniekiem. | 01.07.2019 | FM (VID) |  |
| 24.4. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  Preventīvā darba rezultātā 2019.gada 6 mēnešos:  **FM (VID):**  [***www.booking.com***](http://www.booking.com)   * Nosūtīti paziņojumi par saimnieciskās darbības reģistrēšanu – 26 fiziskām personām (turpmāk – FP) * Nosūtītas vēstules par GID iesniegšanu -12 FP * Reģistrēta saimnieciskā darbība – 2 fiziskās personas (FP) * Iesniegtas GID – 5 FP, deklarējot ieņēmumus 5 952,00 *euro* apmērā * Saņemti paskaidrojumi par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu – no 3 FP   [***www.ss.com***](http://www.ss.com)   * Nosūtīti paziņojumi par saimnieciskās darbības reģistrēšanu – 728 FP * Nosūtītas vēstules par GID iesniegšanu – 15 FP * Reģistrēta saimnieciskā darbība – 234 FP * Iesniegtas GID – 13 FP, deklarējot ieņēmumus 45 561,00 *euro* apmērā * Saņemts paskaidrojums par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu – 343 FP   [***www.facebook.com***](http://www.facebook.com)   * Nosūtīti paziņojumi par saimnieciskās darbības reģistrēšanu – 362 FP * Nosūtītas vēstules par GID iesniegšanu – 17 FP * Reģistrēta saimnieciskā darbība – 140 FP * Iesniegtas GID – 15 FP, deklarējot ieņēmumus 10 736,00 *euro* apmērā * Saņemti paskaidrojumi par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu – no 144 FP   ***www.piejuras.com***   * Nosūtīti paziņojumi par saimnieciskās darbības reģistrēšanu – 8 FP * Nosūtītas vēstules par GID iesniegšanu – 1 FP * Reģistrēta saimnieciskā darbība – 2 FP * Saņemts paskaidrojums par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu – 1 FP   ***www.airbnb.com***   * 24.05.2019. AIRBNB nosūtīta vēstule ar lūgumu sniegt informāciju par iespēju slēgt vienošanos ar Latviju, lai saņemtu informāciju par personām, kuras liek sludinājumus portālā www.airbnb.com (līdzīgi kā tas ir ar Igaunijas nodokļu administrāciju).   **Preventīvā darba rezultātā 2018.gada 12.mēnešos:**  [***www.booking.com***](http://www.booking.com)  - 61  FP reģistrējušas saimniecisko darbību  - 64 FP sniegušas paskaidrojumus  - 19 FP iesniegušas GID  un deklarējušas 38 542,81 EUR ienākumus  - Notiek sadarbība ar Nīderlandes nodokļu administrāciju par neidentificētajām personām.  [***www.airbnb.com***](http://www.airbnb.com)  - 8 FP reģistrējušas saimniecisko darbību  - Notiek sadarbība ar Īrijas nodokļu administrāciju.  [***www.piejuras.lv***](http://www.piejuras.lv)  - 3 FP reģistrējušas saimniecisko darbību  - 4 FP nosūtīti paziņojumi par saimnieciskās darbības reģistrēšanu, neviena no tām saimniecisko darbību nav reģistrējusi, saņemti paskaidrojumi par darbības reģistrēšanu iestājoties sezonai  - Notiek sadarbība ar Lietuvas nodokļu administrāciju.  [***www.ss.com***](http://www.ss.com)  - 26 FP ir reģistrējušas saimniecisko darbību.  [***www.homeaway.com***](http://www.homeaway.com)  - kopā atlasīti 234 apartamenti, kuri sniedz izmitināšanas pakalpojumus Latvijā:  - 54 gadījumos piedāvājumu sniedzējus neizdevās identificēt.  - 180 gadījumos netika identificētas FP, kurām nebūtu reģistrēta saimnieciskā darbība.  **\*\*\***  **FM (VID):**  2017.gada 12 mēnešos nosūtīti 2118 paziņojumi par saimnieciskās darbības (SD) reģistrēšanu personām, kuras izīrē dzīvokļus. 568 fiziskās personas (FP) reģistrējušas SD. 1458 FP sniegušas paskaidrojumus par SD nereģistrēšanu.  2017.gada 12 mēnešos pēc Nīderlandes nodokļu administrācijas sniegtajām ziņām:  - 90 FP, kuras izīrē dzīvokļus nosūtīti paziņojumi par SD reģistrēšanu, no kuriem 81 ir reģistrējis SD.  - 2017.gada septembrī atkārtoti tika vērtētas 252 FP kurām bija nosūtīts paziņojums ar atgādinājumu reģistrēt saimniecisko darbību.  - 17 FP nosūtīti pieprasījumi precizēt GID, jo nav uzrādīti ienākumi no SD vai tie uzrādīti ļoti zemi, kā rezultātā precizētas GID un papildus deklarēti 14 985,68 EUR.  Darbs ar www.airbnb.com:  - 23.08.2017. Īrijas nodokļu administrācijai ir nosūtīts pieprasījums par airbnb.com līgumu saistībām ar 306 Latvijas FP un JP, kuras nevar identificēt.  - 04.10.2017. Īrijas atbilde - norādīta metode, kā papildus var izvērtēt un iegūt informāciju par portālā airbnb.com ievietotajiem sludinājumiem.  - 23.11.2017.VID vēstule Īrijas nodokļu administrācijai par 170 neidentificētajām personām.  - identificējot 52 naktsmītnes, 11 FP tika nosūtīti paziņojumi par SD reģistrēšanu (2 FP reģistrēja SD, 3 FP sniedza paskaidrojumu), par pārējiem gadījumiem konstatēs, ka ir reģistrēts atbilstošs saimnieciskās darbības veids (35), vai rasts cits skaidrojums (6).  3) Darbs ar informāciju portālā  www.piejuras.lv :  - nosūtīti 48 paziņojumi ar atgādinājumu reģistrēt SD. 6 FP reģistrējušas saimniecisko darbību vai papildinājušas darbības veidus. Viena FP iesniegusi precizētu GID un deklarējusi ienākumus 500 EUR.  \*\*\*  VID: 2017.gada 5 mēnešos nosūtīti 877 paziņojumi ar atgādinājumu fiziskām personām, kuras izīrē dzīvokļus (informācija pārsvarā no www.ss.lv un sūdzībām). 202 fiziskās personas reģistrējušas saimniecisko darbību (t.sk.161 paziņojusi par nereģistrējamo saimniecisko darbību). Ar 675 fiziskām personām vēl notiek darbs.  2016.gada 28.septembrī uzsākts darbs pie tīmekļa vietnē Booking.com esošās informācijas par piedāvātajām naktsmītnēm izvērtēšanas atbilstošu nodokļu administrēšanas pasākumu veikšanai.  Izvērtētas 1766 fiziskas un juridiskas personas, no kurām 801 persona bija reģistrējusi saimniecisko darbību, 252 fiziskām personām nosūtīts paziņojums ar atgādinājumu reģistrēties kā nodokļu maksātājiem (no tām saimniecisko darbību reģistrēja 132 fiziskās personas). Par 279 apartamentu izīrētājiem, kurus nevarēja identificēt, 23.01.2017. Nīderlandes nodokļu administrācijai tika nosūtīts pieprasījums par Booking.com līgumu saistībām ar Latvijas Republikas fiziskajām un juridiskajām personām par to īpašumā esošā nekustamā īpašuma izmantošanu naktsmītņu pakalpojumu sniegšanai. 06.04.2017. VID saņemta atbilde no Nīderlandes nodokļu administrācijas. 68 fiziskās personas jau reģistrējušas saimniecisko darbību, bet 24 fiziskām personām nosūtīti paziņojumi ar atgādinājumu reģistrēt saimniecisko darbību un 75 juridiskām personām tiek veikts datu ticamības novērtējums darba devēju ziņojumiem. | | | | | | |
|  | Ierobežot negodīgu komersantu iesaistīšanos apsardzes pakalpojumu darījumu shēmās. | Lai izslēgtu iespējamību, ka fiziskās un tehniskās apsardzes un inkasācijas apsardzes pakalpojumus sniedz tāds apsardzes komersants, kuram darba attiecībās nav neviena apsardzes jomas darbinieka, kā rezultātā fiktīvi tiek piesaistīti apakšuzņēmēju pakalpojumi un iegūti brīvie naudas līdzekļi, lai veiktu faktisko darbinieku “aplokšņu algu” izmaksu, nepieciešams regulējums, kas noteiktu minimālo darbinieku skaitu komercsabiedrībās, kas sniedz fiziskās un tehniskās apsardzes un inkasācijas apsardzes pakalpojumus.  Vienlaikus, lai ierobežotu nelegālo nodarbinātību apsardzes jomā un iegūt detalizētu, vispusīgu un izsekojamu informāciju par personām, kuras faktiski veic apsardzi konkrētajā objektā un konkrētā laikā nepieciešams regulējums, kas nosaka, ka objektos jāatrodas sarakstam, kurā norādīta informācija par apsardzes pakalpojumu sniedzēju (uzņēmuma dati) un fiziskajām personām apsardzes uzņēmuma darbiniekiem, kuri veic faktiski apsardzi konkrētajā objektā, saraksti ir uzglabājami pie pakalpojuma saņēmēja. | Veikt atkārtotu izvērtējumu par nepieciešamību:  - noteikt, ka fiziskās un tehniskās apsardzes, kā arī inkasācijas apsardzes pakalpojumus sniedz tikai tāds apsardzes komersants, ar kuru darba tiesiskajās attiecībās ir ne mazāk kā 6 (seši) apsardzes darbības jomas darbinieki un darbinieku skaits ļauj pildīt apsardzes pakalpojuma līgumu saistības, nepārkāpjot šā likuma, darba tiesiskās attiecības reglamentējošo un citu normatīvo aktu prasības;  - noteikt apsardzes darbības jomā nodarbināto reģistra izveidi. | 30.12.2016. | IeM | EM, VDI, VID, asociācijas |
| 25. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  IeM: Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Ekonomikas un Tieslietu ministriju veica atkārtotu izvērtējumu. Izvērtējums 2016.gada 8.septembrī tika nosūtīts Valsts kancelejai.  Analoģiska satura priekšlikums tika iesniegts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai pie likumprojekta Nr.636/lp12 pirms 2.lasījuma. Komisija izskatīja priekšlikumu 2016.gada 1.novembra sēdē un neatbalstīja to.  Izpildot Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes protokola Nr.38 49.§ 16.punktā un Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokola Nr.39 1.§ 2.punktā doto uzdevumu izvērtēt iespēju un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos apsardzes nozares sakārtošanai, lai novērstu nelegālo nodarbinātību un nodokļu krāpšanās risku, Iekšlietu ministrija sagatavoja likumprojektu “Grozījumi Apsardzes darbības likumā” (TA-2192). Projektā paredzētie grozījumi mazinās gadījumus, kad apsardzes darbības veikšanā tiek iesaistīti neatbilstošas kvalifikācijas darbinieki, ar kuriem tiek slēgti darba līgumi, kas tiek izmantoti, lai izvairītos no nodokļu nomaksas.  Likumprojekts “Grozījumi Apsardzes darbības likumā” (728/Lp12) tika pieņemts Saeimā 2016.gada 23.novembrī. | | | | | | |
| 25.1. |  |  | 25.1. sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Apsardzes darbības likumā” (turpmāk - Likumprojekts), paredzot apsardzes darbības reģistra (turpmāk - ADR) izveidi, kurā tiktu ietvertas ziņas par izsniegtajām licencēm apsardzes darbības veikšanai, noslēgtajiem līgumiem (tai skaitā ar apakšuzņēmējiem), apsargājamajiem objektiem, apsardzes komersantiem pieejamajiem resursiem (tai skaitā cilvēkresursiem), personām, kuras nokārtojušās pārbaudījumus apsardzes sertifikāta iegūšanai, personām izsniegtajiem apsardzes sertifikātiem un to derīgumu termiņu, personu apgūtajām apsardzes izglītības programmām un mācību kursiem un citas nepieciešamās ziņas, tai skaitā izvērtējot nepieciešamību iekļaut ziņas par elektronisku darba laika uzskaiti apsardzes nozarē nodarbinātajiem. | 01.03.2019. | IeM |  |
| 25.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  **IeM:** Likumprojekts “Grozījumi Apsardzes darbības likumā” izskatīts 2019.g. 4. aprīļa valsts sekretāru sanāksmē (VSS-286, Nr. 13, 9.§) (turpmāk – Likumprojekts). 2019.g. 24.aprīlī Likumprojekts un ar apsardzi saistītie jautājumi tika skatīti Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Pašreiz tiek vērtēti institūciju iesniegtie iebildumi par Likumprojektu.  \*\*\*  Pamatojoties uz Ēnu ekonomikas apkarošanas padomes 2018.gada 28.februāra sēdē doto uzdevumu, Iekšlietu ministrijā ar 2018. gada 20. marta rīkojumu Nr. 1-12/438 „Par starpinstitūciju darba grupas izveidošanu” ir izveidotastarpinstitūciju darba grupa, kuras sastāvā iekļauti Iekšlietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts darba inspekcijas pārstāvji.  Lai izveidotu tiesisko pamatu ADR saturam, pašlaik notiek darbs pie ADR tehniskās specifikācijas projekta izstrādes, šī reģistra vispārējo prasību un attiecīgi finanšu izmaksu apzināšanas. Vienlaikus tiek vērtēti arī normatīvie akti apsardzes darbības jomā un tajos pašlaik noteiktās prasības apsardzes komersantiem, kā arī iestāžu, komersantu un organizāciju iekšējās drošības dienestiem, lai mazinātu administratīvo slogu un vienkāršotu administratīvo procedūru gan Valsts policijai, kura kontrolē apsardzes darbību, gan citām institūcijām atbilstoši to kompetencei, gan apsardzes darbības jomā esošajiem apsardzes komersantiem un iekšējās drošības dienestiem.  Jāatzīmē, ka ADR tehniskās specifikācijas projekta izstrādes gaitā nepieciešams veikt detalizētu katra risinājuma izpēti gan no tiesiskā, gan organizatoriskā, gan arī tehniskā viedokļa.  Papildus minētajam Iekšlietu ministrija izstrādā jaunu Likumprojekta nodaļu, kurā tiks iekļauta administratīvā atbildība apsardzes darbībā un noteikta kompetentā iestāde (iestādes), kurai piekritīga attiecīgo administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana, un pirms Likumprojekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē nodot to apspriešanai Tieslietu ministrijas izveidotajā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pastāvīgajā darba grupā (turpmāk - LAPK pastāvīgā darba grupa). Provizoriskais Likumprojekta izskatīšanas termiņš LAPK pastāvīgajā darba grupā ir trīs mēneši.  Vienlaikus Iekšlietu ministrija vērtē elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas apsardzes nozarē nodarbinātajiem ieviešanas iespējas, kā arī akreditēto izglītības iestāžu, kuras saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr.380 „Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība\*’ apsardzes darbiniekiem nodrošina mācību kursu 80 stundu apjomā apguvi, pienākumu reģistrēt izglītojamos ADR. | | | | | | |
|  | Apkarot un ierobežot nelegālā audiovizuālā tirgus (televīzijas programmu un filmu) izplatīšanu. | Pamatojoties uz Rīgas Ekonomikas augstskolas profesora A.Saukas 2016.gada maijā publicēto pētījumu “Nelegālās maksas TV apraides apjoms Latvijā” no 707 344 mājsaimniecībām, kas lieto maksas TV pieslēgumu, vismaz 97 000 mājsaimniecību jeb 240 000 Latvijas iedzīvotāju lieto nelegālu televīziju, kas valstij rada tiešos zaudējumus (aprēķins pie vidējās pakalpojumu cenas par TV/interneta pieslēgumu 10-12 *euro* mēnesī) 12 miljonu *euro* apmērā, no kuras valsts neiekasē nodokļus. Papildus tiek radīti netiešie zaudējumi – darba vietas, kas varētu tikt radītas ar legālu uzņēmumu iesaisti TV pakalpojumu nodrošināšanā.  2016.gadā uzstādītie mērķi ir izpildīti un 2017.gada 18.janvārī ir noslēgts Savstarpējās sadarbības memorands cīņai ar nelegālo un negodprātīgo televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzējiem starp biedrību ‘par legālu saturu”, biedrību “Latvijas Interneta asociācija”, Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts ieņēmumu dienestu un visas trīs memorandā minētās iestādes katra atbilstoši savai kompetencei ir pasludinājušas cīņu ar nelegālo TV par vienu no prioritātēm 2017.gadā. |  |  |  |  |
| 26.1. |  |  | 26.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 15.decembra protokollēmumu (Prot.Nr.67, 77§) “Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošanai” TA-2301 Kultūras ministrijai sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, lai nodrošinātu televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošanu, iesaistot elektronisko sakaru nozari, izvērtēt nepieciešamību, lietderību un samērīgumu un līdz 2016.gada 1.jūlijam sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”, paredzot iespēju Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei noteiktos gadījumos pieņemt lēmumu par piekļuves nelegālam saturam ierobežošanu.  Protokollēmuma izpildei KM organizēja darba grupu, kura pieņēma lēmumu virzīt likumprojektu “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” un nevirzīt likumprojektu “Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”, paplašinot Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pilnvaras rīkoties Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma ietvarā un tādējādi novērst nelegālu satura pieejamību. Līdz ar to sagatavots protokollēmums, kas paredz uzdevumu izstrādāt likumprojektu “Grozījumi Elektronisko sakaru likumā” atzīt par aktualitāti zaudējušu un kuru KM plāno izsludināt VSS 16.06.2016. kopā ar likumprojektu “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”. | 30.12.2016. | KM, SM, NEPLP | FM (VID), nozares asociācijas – “Nē, pirātismam Latvijā”, LIKTA, Latvijas Interneta asociācija |
| 26.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  SM; KM: Likumprojekts “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā” atbalstīts 2016.gada 13.septembra Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.45, 36.§.), pievienots budžetu pavadošo likumprojektu paketei un iesniegts Saeimā. Veikti grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas paplašina Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pilnvaras rīkoties Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma ietvarā un tādējādi novērst nelegālu satura pieejamību. Savukārt grozījumi Elektronisko sakaru likumā netika atzīti par nepieciešamiem, jo interneta lapu bloķēšana nav metode, kā efektīvi novērst nelegāla satura izplatīšanu, bet tā rada negatīvas sekas interneta videi to sadrumstalojot. | | | | | | |
| 26.2. |  |  | 26.2. Katru nākamo gadu par 20 % samazināt nereģistrēto televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu sniedzēju skaitu. | Pastāvīgi | NEPLP, KM, IeM (VP ENAP) | Biedrība “Par legālu saturu”, SPRK, FM (VID), biedrība “Latvijas Interneta asociācija” |
| 26.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDES TURPINĀS  **VP 2019.gada 1.ceturksnī un 2.ceturksnī:**  - 15.05. – 26.05.2019. pasaules čempionāta hokejā laikā, kontroles pasākumu ietvaros veiktas 150 audiovizuāla satura legalitātes pārbaudes un uzsāktas 8 APL.  - 03.06.2019. Zemgales reģiona tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācības;  - 15.06.2019. boksa turnīra “World Boxing Super Series” laikā, kontroles pasākumu ietvaros, veiktas 329 audiovizuāla satura legalitātes pārbaudes un uzsāktas 6 APL.  No 2019. gada 1. janvāra sadarbībā ar reģionu policijas pārvaldēm veiktas 509 audiovizuāla satura legalitātes pārbaudes.    Tika turpināts dialogs ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpēju riska grupā esošo uzņēmēju asociācijām, apvienībām, biedrībām, informējot par izplatītākajiem pārkāpumiem, to veicinošajiem apstākļiem un nepieciešamību veikt preventīvus un uzņēmējus informējošus pasākumus.  Regulāri tiek informēti riska grupā esošie uzņēmumi, biedrības, asociācijas par izplatītākajiem pārkāpumiem, to veicinošajiem apstākļiem un nepieciešamību veikt preventīvus un uzņēmējus informējošus pasākumus.  \*\*\*  **VP:** Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 3.nodaļas (Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa) amatpersonas, turpinot aktīvi apkarot nelegālās TV izplatīšanu Latvijas teritorijā, kopumā sadarbībā ar VP reģionu policijas pārvaldēm 2019. gadā veica 30 audiovizuāla satura legalitātes pārbaudes, t.sk. 14.02.2019. veikta pārbaude SIA "Laipu iela" – uzsākta administratīvā lietvedība (pārbaudes laikā izņemtas tehniskās iekārtas) un 27.02.2019. veikta audiovizuāla satura legalitātes pārbaude SIA "Aventa Konsulting" – uzsākta administratīvā lietvedība (pārbaudes laikā izņemtas tehniskās iekārtas).  Tika turpināts dialogs ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpēju riska grupā esošo uzņēmēju asociācijām, apvienībām, biedrībām, informējot par izplatītākajiem pārkāpumiem, to veicinošajiem apstākļiem un nepieciešamību veikt preventīvus un uzņēmējus informējošus pasākumus.  Regulāri tiek informēti riska grupā esošie uzņēmumi, biedrības, asociācijas par izplatītākajiem pārkāpumiem, to veicinošajiem apstākļiem un nepieciešamību veikt preventīvus un uzņēmējus informējošus pasākumus.  \*\*\*  **IeM:** 2018. gada 1. pusgadā veiktie pasākumi:   * Valsts policijas GKrPP ENAP 3.nodaļas (Cīņa ar kibernoziegumiem un noziegumiem intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā) personālsastāvs tika palielināts par 8 štata vietām, kas ļauj efektīvāk pievērsties intelektuālā īpašuma aizsardzībai; * saistībā ar audiovizuālā satura legalitāti tika veiktas 535 pārbaudes, uzsākta 61 administratīvā pārkāpuma lieta, sastādīti 28 protokoli, uzsākti 8 kriminālprocesi un 2 operatīvās uzskaites lietas; * tika turpināts dialogs ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpēju riska grupā esošo uzņēmēju asociācijām, apvienībām, biedrībām, informējot par izplatītākajiem * pārkāpumiem, to veicinošajiem apstākļiem un nepieciešamību veikt preventīvus un uzņēmējus informējošus pasākumus; * tika īstenoti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi - preses konference „Par nelegālās TV apkarošanas rezultātiem 2017. gadā”; * biedrības „Par legālu saturu” preses relīzes „Nemāni sevi - tu zodz!” ietvaros sagatavotas 28 dažādas publikācijas un sniegtas intervijas saistībā ar nelegāla TV satura skatīšanos; * 24.01. tikšanās ar SIA „Lattelecom” un biedrības „Par legālu saturu” pārstāvjiem. Tikšanās laikā apspriesti nelegālās TV apkarošanas un bloķēšanas jautājumi; * 01.02. tikšanās ar Latvijas telekomunikāciju komersantu asociācijas valdes locekli V. Dubovski. Tika apspriesta potenciālā sadarbība ar mērķi pastiprināt nelegālo TV kabeļoperatoru apkarošanu Latgales reģionā. Panākta vienošanās, ka minētā asociācija informēs Valsts policiju par konstatētajiem pārkāpumiem; * 08.02. sniegta intervija Latvijas Radio raidījumam ,,Pēcpusdiena”. Tika izklāstīta pašreizējā situācija kibemoziegumu jomā attiecībā uz nelegālu TV saturu; * 21.02. dalība biedrības „Par legālu saturu” gada atskaites sanāksmē. Valsts policija prezentēja 2017. gadā sasniegtos rezultātus un turpmākās sadarbības vadlīnijas; * 21.02. Valsts policijas 40 iecirkņu darbinieku apmācība darbam ar īpašām iekārtām organizēšana un vadīšana projekta *„* Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā"ietvaros; * 14.03. sagatavota preses relīze un sniegta intervija TV 3 par autortiesību pārkāpumiem, veicot filmu publiskošanu internēta vietnē;   10.04. dalība Eiropas Sociālā fonda projekta „Justīcija attīstībai” organizētajā seminārā „Autortiesības audiovizuālajā un programmatūras nozarē. Būtisks kaitējums”, kuru organizēja Tiesu administrācija sadarbībā ar Ģenerālprokuratūru, Kultūras ministriju, biedrību „Par legālu saturu”, Datoru autortiesību apvienību;   * 19.04. dalība Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu daļas (NIC) organizētajā konferencē „Baltie Domain Days”. Tikšanās laikā ar ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) pārstāvi tika pārrunātas domēnu reģistrēšanas problēmas; * 25.04. dalība biedrības „Par legālu saturu” sanāksmē; * 27.04. dalība Aizsardzības ministrijas Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes organizētajā sēdē; * 30.05. tikšanās ar biedrību „Par legālu saturu”. Tika apspriesti turpmākie kopīgie pasākumi nelegālās TV apkarošanas jomā; * 13.06. dalība Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes kompetenci satura bloķēšanā mājaslapām, kurās nelikumīgi tiek pārraidīts televīzijas saturs; * 17.06. tikšanās ar biedrības „Par legālu saturu” pārstāvjiem, lai apspriestu jautājumus par aktivitātēm un nelegālās televīzijas ierobežošanu; * Valsts policijas GKrPP ENAP uzdevumā piejūras novadu Valsts policijas iecirkņi vasaras sezonas aktīvajā periodā (FIFA Pasaules kausa futbolā laikā) * laika posmā no 2018. gada jūnija līdz 2018. gada augustam (ieskaitot) veica audiovizuāla satura legalitātes pārbaudes piejūras novadu publiskajās vietās (kafejnīcās, bāros, restorānos, viesnīcās u.tml.). Rezultāti tiks apkopoti 2018.g. septembrī.   \*\*\*  **IeM:** Valsts policija saistībā ar audiovizuālā satura legalitāti 2017.gada 12 mēnešos Latvijas teritorijā veica 563 pārbaudes, 4 kontrolpirkumus, uzsāka 61 APL, sastādīja 23 protokolus, uzsāka 19 kriminālprocesus.  Saskaņā ar VP GKrPP darba plānā 2017.gadam noteikto uzdevumu tika turpināts dialogs ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpēju riska grupā esošo uzņēmēju asociācijām, apvienībām, biedrībām, informējot par izplatītākajiem pārkāpumiem, to veicinošajiem apstākļiem un nepieciešamību veikt preventīvus un uzņēmējus informējošus pasākumus.  2017.gadā veiktie pasākumi:  - 14.01.-15.01.2017. mācību “Audiovizuāla satura nelikumīgas aprites izmeklēšana” ietvaros tikšanās ar dažādu iestāžu un organizāciju pārstāvjiem – Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļu, Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, biedrībām - “LaIPA”, “AKKA/LAA”, “Latvijas elektronisko komunikāciju asociācija”, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, biedrību “Latvijas elektronisko komunikāciju asociācija”, SIA “Baltcom”;  - 27.01.2017. tikšanās ar Lattelecom pārstāvjiem un biedrības “Par legālu saturu” pārstāvi par mācību kursa izveidi “Par TV apraides pārkāpumu konstatēšanu Latvijā”;  - 07.02. - 09.02.2017. mācību “Audiovizuāla satura nelikumīgas aprites izmeklēšana” ietvaros tikšanās ar dažādu organizāciju pārstāvjiem- ĀKF “Viasat AS Latvia filiāle”, biedrību “Par legālu saturu”, SIA “Lattelecom”, SIA “Forum Cinemas”;  - 23.02.2017. tikšanas ar “Pirmā Baltijas kanāla” juristiem. Tikšanās laikā tika apspriesti jautājumi par nelikumīgas televīzijas apkarošanu Latvijā;  - 04.04.2017. dalība Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sēdē par nelikumīgās televīzijas apkarošanu;  - 02.05.2017. tikšanās ar NEPLP, SPRK un Interneta Asociācijas pārstāvjiem par legālu saturu - kabeļtelevīziju un satura jautājumiem;  - 10.05.-12.05.2017. dalība Eiropola organizētajās apmācībās “IPTV & Card Sharing training” Hāgā;  - 31.05.2017 sniegta intervija “Pirmais Baltijas kanāls” un “Leta” par nelegālo televīziju;  - 07.06.2017. tikšanās ar Telenet valdes pārstāvjiem par sadarbības iespējām nelegālās televīzijas apkarošanā;  - 29.06.2017. apmācītas VP Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Centra iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas par administratīvo lietu ierobežoto pakalpojumu aizsardzības jomu (nelegālā TV dekodera izplatīšana);  - 28.07.2017. VP GKrPP ENAP rīkoja mācību semināru ”Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās nelegālo TV jomā”, Semināra mērķauditorija – VP Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa Kārtības policijas amatpersonas;  - 08.08.2017. tikšanās ar Lattelecom un “Biedrība par Legālu saturu” pārstāvjiem par filmu izplatīšanu Latvijā;  - 23.08.2017. tikšanās ar ACME un Cinema biedrības pārstāvjiem par legālu saturu un nelegālo filmu izplatīšanas problēmām;  - 22.08.2017. līdzdalība resoriskajās pārbaudēs autortiesību pārkāpumu jomā (nelegālās TV apkarošana) VP Kurzemes reģiona pārvaldes apkalpojamajā teritorijā;  - 08.09.2017. dalība VP GKrPP ENAP organizētajā sanāksmē ar VP reģionu amatpersonām, kuras atbild par nelegālās televīzijas apkarošanu;  - 15.09.2017. tikšanās ar Lattelecom pārstāvjiem par nelegālās televīzijas apkarošanas jautājumiem;  - 10.10.2017. dalība mācību kursā Valsts policijas koledžas Profesionālās pilnveides nodaļas organizētajās mācībās “Legālā un nelegālā televīzija publiskajās vietās”;  - 11.10.2017. tikšanās ar FENIP virsprokuroru A.Meisteru par darba organizācijas jautājumiem nelegālās TV izplatīšanas un apkarošanas jomā;  - 24.10.-25.10.2017. datorprogrammu legalitātes un audiovizuālā satura izplatīšanas vietu pārbaude Vidzemes reģionā;  - 07.11.-08.11.2017. datorprogrammu legalitātes un audiovizuālā satura izplatīšanas vietu pārbaude Latgales reģionā.  04.12.2017. tikšanās ar biedrības “Par legālu saturu” pārstāvjiem;  - 11.12.2017. dalība KM rīkotajā ekspertu darba grupas sēdē par audiovizuālā satura aizsardzības jautājumiem.  Regulāri tiek informēti riska grupā esošie uzņēmumi, biedrības, asociācijas par izplatītākajiem pārkāpumiem, to veicinošajiem apstākļiem un nepieciešamību veikt preventīvus un uzņēmējus informējošus pasākumus.  NEPLP: 2017.gadā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) apmeklēja 13 Latvijas pilsētas, pārbaudot 20 dažādas kabeļtelevīzijas tīkla pieslēguma galvasstacijas. Kopumā pārbaudīti 19 komersanti, kas sastāda 50% no visiem Padomē reģistrētajiem kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējiem, taču no abonentu skaita viedokļa tie ir vairāk kā 90% no kopējā tirgus. Konstatētie pārkāpumi, lielākoties saistīti ar programmu retranslāciju, kas nav iekļautas attiecīgā kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēja retranslācijas atļaujas retranslējamo programmu sarakstā.  NEPLP izveidojusi un uztur publiski pieejamu elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kuri retranslē audio un audiovizuālās programmas, elektronisko reģistrācijas sistēmu. Šī sistēma ir izvietota NEPLP interneta vietnē. Sistēmā apkopota aktuālā informācija par šobrīd Latvijā retranslācijas atļaujas saņēmušajiem kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējiem, to piedāvātajām televīzijas programmām un Latvijā retranslējamo audio un audiovizuālo programmu saraksts. Šo sistēmu aktīvi izmanto arī NEPLP sadarbības institūcijas. | | | | | | |
| 261 | Nodrošināt efektīvu interneta vietņu bloķēšanu un nelicenzētu operatoru pakalpojumu sniegšanu. | Lai nodrošinātu efektīvu vietņu bloķēšanu un ēnu ekonomikas azartspēļu jomā ierobežošanu, jāizvērtē divi pasākumi - paredzēt soda sankcijas par IAUI rīkojumu neizpildi un jāizvērtē iespēja bloķēšanas pienākumus deleģēt elektronisko sakaru komersantiem, kuri nodrošina galveno interneta plūsmu Latvijā, nevis mazajiem starpnieku operatoriem (tāda kārtība pastāv Igaunijā).  Elektronisko sakaru komersantiem saskaņā ar IAUI dotajiem rīkojumiem ir pienākums bloķēt interneta vietnes, kurās Latvijā tiek piedāvāti Latvijā nelicenzētu azartspēļu operatora pakalpojumi (spēles). Par minēto rīkojumu neizpildi nav paredzēta atbildība vai sods, līdz ar to ir konstatēts, ka IAUI rīkojumi netiek izpildīti 100%, tā rīkojas arī interneta pakalpojumu piedāvātāju Latvijā tirgus līderi. | Izstrādāts informatīvais ziņojums. | 01.01.2019. | FM (IAUI), TM, SM, EM | Nozares asociācija |
| 26.1 ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  **TM:** Ar 2019. gada 3. aprīļa likumu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" izdarīti grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot atbildību par personas dalību Latvijas Republikā nelicencētās interaktīvajās azartspēlēs vai interaktīvajās izlozēs.  TM ir saskaņojusi likumprojektu "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā" (VSS-347), kurā paredzēta administratīvā atbildība azartspēļu un izložu organizēšanas un azartspēļu pakalpojumu sniegšanas jomā un kompetence sodu piemērošanā.  \*\*\*  FM: Izstrādātas Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2019.-2026.gadam (izsludinātas Valsts sekretāru sanāksmē 10.01.2019., VSS-5). Tajās viens no rīcības virzieniem un attiecīgie uzdevumi ir interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu nelegālā tirgus ierobežošana. Uzdevumi paredz noteikt atbildību (soda sankcijas) gan elektronisko sakaru komersantiem par interneta vietņu bloķēšanas pasākumu neveikšanu, gan personām, kas izmanto nelicencētu interaktīvo azartspēļu vai interaktīvo izložu tīmekļa vietnes. 2019.gada februārī turpinās darbs pie vairāku likumprojektu izstrādes, kas nodrošinātu šo uzdevumu izpildi (grozījumi Azartspēļu un izložu likumā, grozījumi Elektronisko sakaru likumā, grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā) un kurus plānots virzīt izskatīšanai gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta izskatīšanas procesā. | | | | | | |
| 2.4. Transporta joma | | | | | | |
|  | Pilnveidot taksometru un citu pārvadātāju licencēšanas noteikumus. | Šobrīd maksa par licences kartiņu ir minimāla, to izsniegšana nav sasaistīta ar reālo darbinieku skaitu uzņēmumā un darba algas apmēru (uzrādīti darbinieki tiek nodarbināti 2 – 4 h dienā). Licences un licences kartītes izsniegšanai jāparedz stingri noteikumi, kuri ir saistāmi ar pretendenta nodokļu nomaksu. Izsniedzot licences kartiņu uz automašīnu obligāti ir jāizvērtē vai licences saņēmējam ir atbilstošs materiāltehniskais nodrošinājums, darbinieku atalgojuma apmērs. Jānosaka, ka pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem var veikt tikai ar īpašumā vai turējumā esošām automašīnām. |  |  |  |  |
| 27.1. |  |  | 27.1. Informatīvā ziņojuma “Vieglo taksometru pārvadājumu jomas tiesiskais regulējums un priekšlikumi tās pilnveidošanai” izstrāde. | 01.09.2016. | SM | VARAM, LPS, FM |
| 27.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  SM: Ministru kabinetā 2016.gada 13.septembrī (prot. Nr.45, 31.§) pieņemts “Informatīvais ziņojums “Pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskais regulējums un priekšlikumi tās pilnveidošanai””. Informatīvajā ziņojumā definētas problēmas un izstrādāti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem normatīvos aktos. Ir izstrādāts un 2017.gada 23.janvārī iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta komitejā likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā" kā nesaskaņots, taču šobrīd panākta vienošanās ar Ekonomikas ministriju par atzinumā pausto iebildumu saskaņošanu un paredzēts precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tuvākajā laikā. Grozījumos ietverti regulējumi, kas paredz:  1) speciālo atļauju (licences) izsniegšana taksometru pārvadājumu veikšanai ir 9 republikas pilsētu un plānošanas reģionu kompetencē;  2) noteikt, ka pārvadājumus ar taksometru varēs veikt vadītājs, kurš ir reģistrēts VSIA “Autotransporta direkcijas” uzturētajā reģistrā, (aizvietots iepriekš lietotais apzīmējums “sertifikāciju”) un attiecīgi paredzētas tiesības Ministru kabinetam noteikt taksometru vadītāju reģistrēšanas kārtību.  Pēc likumprojekta pieņemšanas tiks turpināts darbs pie nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija noteikumos Nr.468 “Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”, nosakot minimālās prasības licences saņemšanai. | | | | | | |
| 27.2. |  |  | 27.2. Vieglo taksometru pārvadājumu jomas tiesiskā regulējuma pilnveidošanā īstenojamo pasākumu un to termiņu noteikšana.  Vieglo taksometru pārvadājumu jomas tiesiskā regulējuma pilnveidei nepieciešams: | 31.12.2016. | SM | FM, VID |
| 27.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **SM:** Likumprojekts “Grozījumi Autopārvadājumu likumā” (Nr.858/Lp12) 26.10.2017. stājies spēkā.  Grozījumos ietverti 27.2.1., 27.2.3. punktos paredzētie regulējumi. | | | | | | |
| 27.2.1. |  |  | 27.2.1. izvērtēt iespēju veikt grozījumus Autopārvadājumu likumā, paredzot, ka speciālo atļauju (licences) izsniegšana taksometru pārvadājumu veikšanai ir 9 republikas pilsētu un plānošanas reģionu kompetencē un paredzot tiesības Ministru kabinetam noteikt taksometru vadītāju sertificēšanas kārtību; | 01.04.2017. | SM |  |
| 27.2.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **SM**: 26.10.2017. stājās spēkā likumprojekts “Grozījumi Autopārvadājumu likumā” , kas paredz, ka speciālās atļaujas (licences) izsniedz republikas pilsētu pašvaldības un plānošanas reģioni un Ministru kabinets nosaka taksometru vadītāju reģistra izveidošanas un izmantošanas kārtību, iekļaujamās informācijas apjomu, pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītājiem izvirzāmās prasības un reģistrācijas kārtību, kā arī ziņu izsniegšanas kārtību, gadījumus, kad vadītājus izslēdz no reģistra, un izslēgšanas kārtību. | | | | | | |
| 27.2.2. |  |  | 27.2.2. veikt grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija noteikumos Nr.468 “Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”, nosakot minimālās prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai (t.sk. nosakot prasības attiecībā uz nodokļu nomaksu, speciālās atļaujas (licences) saņemšanai) un kārtību, kādā veicama pasažieru pārvadāšana ar vieglajiem taksometriem; | 30.06.2017. | SM |  |
| 27.2.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **SM:** 2018.gada 6.martā pieņemti Ministru kabineta noteikumi  Nr.148 “Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru”. | | | | | | |
| 27.2.3. |  |  | 27.2.3. izstrādāt jaunu tiesisko regulējumu attiecībā uz taksometru vadītāju sertificēšanas vai līdzvērtīga pasākuma īstenošanas kārtību vai tam līdzvērtīgu pasākumu. | 30.06.2017. | SM |  |
| 27.2.3. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **SM:** 2018.gada 6.martā pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.149 “Vadītāju reģistrācijas noteikumi pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili”. | | | | | | |
|  | Precizēt taksometra definīciju, lai taksometru pārvadājumiem varētu izmantot taksometru pārvadājumiem reģistrētas vieglās automašīnas. | “Uber”, “Taxify” un līdzīga veida aplikāciju izmantošana taksometru pārvadājumos. | Vienota uzraudzība par veiktā darba apjomu un nodokļu nomaksu pasažieru pārvadājumos ar vieglajiem automobiļiem.  Grozījumi Autopārvadājumu likumā. | 01.04.2017. | SM | EM, FM (VID) |
| 28. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **SM:** Likumprojekts “Grozījumi Autopārvadājumu likumā” 26.10.2017. stājies spēkā. Likumprojektā precizēta taksometra definīcija, nodalot pakalpojuma veidus – pasažieru komercpārvadājums ar taksometru un vienlaikus ietverts jauns regulējums - pasažieru komercpārvadājums ar vieglo automobili, kas ir pārvadājuma pakalpojums ar vieglo transportlīdzekli līdztekus pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru, kurš tiek piedāvāts, pieprasīts un apstiprināts, izmantojot tikai elektronisko sakaru līdzekļus tiešsaistes režīmā tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē, un par kuru apmaksa tiek veikta tikai bezskaidrā naudā. | | | | | | |
|  | Pilnveidot pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas apkarošanu auto tirdzniecības nozarē. | Ļoti izplatītas pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas shēmas importējot automašīnas. |  | 30.12.2016. | CSDD; SM | VID, FM, PTAC |
| 29. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS | | | | | | |
| 29.1. |  |  | 29.1. Pastiprinātas, masveida kontroles. |  |  |  |
| 29.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS | | | | | | |
| 29.2. |  |  | 29.2. Publiskā kampaņa, informējot sabiedrību par negodīgiem tirgotājiem. |  |  |  |
| 29.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS | | | | | | |
| 29.3. |  |  | 29.3. Reģistrācijas atlikšana, līdz VID atļaujas saņemšanai, noteiktas riska grupas transportlīdzekļiem pirms to reģistrācijas Latvijā, kā arī no ārvalstīm ievestu transportlīdzekļu nereģistrētas tirdzniecības maksimāla izskaušana. |  |  |  |
| 29.3. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  FM (VID: Iesniegti priekšlikumi grozījumiem Ceļu satiksmes likumā, nosakot VID tiesības reģistrēt transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu CSDD reģistrā.  CSDD: Ceļu satiksmes likumā noteikts 15 dienu atsavināšanas aizliegums noteiktas riska grupas transportlīdzekļiem, lai rastu iespēju VID izvērtēt iespējamus riskus PVN nomaksas jomā un uzsākt nodokļu administrēšanas pasākumus. Likums stājies spēkā 01.01.2017. | | | | | | |
| 29.4. |  |  | 29.4. Grozīts Ceļu satiksmes likums. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumi Nr.876 “Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi”. Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumi Nr.1080 “Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi”. |  |  |  |
| 29.4. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  FM (VID): Iesniegti priekšlikumi grozījumiem Ceļu satiksmes likumā, nosakot VID tiesības reģistrēt transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu CSDD reģistrā, ja VID saskata iespējamus riskus PVN nomaksas jomā un uzsāk nodokļu administrēšanas pasākumus. Likumprojekts izskatīts Saeimas Juridiskās komisijas sēdē 2016.gada 27.oktobrī.  CSDD: 2017.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Ceļu satiksmes likumā. Likums precizē esošo kārtību attiecībā uz gadījumiem un noteikto formalitāšu kārtošanu par Latvijā ievesto transportlīdzekļu ievešanas noformēšanu muitas noteiktajā kārtībā un precizē transportlīdzekļu tirdzniecības kārtību, paredzot šīs jomas sakārtošanu un iespēju nodrošināt maksājamo nodokļu kontroli un iekasēšanu.  Izstrādāti grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.876 “Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi” un Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 “Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi”.  Turpinās grozījumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā projekta izstrāde. | | | | | | |
|  | Paplašināt grāmatvedības regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās uzņēmuma grāmatvedības iekšējās kontroles nosacījumus. | Veikt grozījumus normatīvajos aktos nosakot pienākumu uzņēmuma vadītājam iekšējās kontroles sistēmas izstrādē iekļaut arī administratīvo kontroli ar mērķi samazināt zudumus un lai panāktu efektīvu saimniecisko darbību un tās atbilstību izvirzītajam mērķim. Lai nodrošinātu grāmatvedības kontroles efektīvu darbību par uzņēmuma mantu, uzņēmumu vadītājam veikt stingrāku iekšēju kontroli izstrādājot attiecīgas nozares organizatoriska rakstura dokumentus. Piemēram, jābūt grāmatvedības organizācijas dokumentiem par to, kā uzskaita izmantotās rezerves daļas un citus izejmateriālus, kā arī veikto darbu uzskaitījumam, nodrošinot izsekojamību. Vienlaikus, lai nodrošinātu darījumu izsekojamību, izvērtēt iespēju atsevišķās nozarēs (piemēram, transportlīdzekļu apkopes un remonta nozarē) paredzēt, ka papildu attaisnojuma dokumentam noformējams dokuments, kurā norādāma informācija par pakalpojuma sniegšanā izmantotajām rezerves daļām, izejmateriāliem un veikto darbu uzskatījumu. |  |  |  |  |
| 30.1. |  |  | 30.1. Izvērtējuma sagatavošana par to, kādi grozījumi un kurā normatīvajā aktā (likumā “Par grāmatvedību vai Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”) veicami. | 30.12.2016. | FM | VID |
| 30.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  FM: Lai nodrošinātu darījuma izsekojamību, uzdevums attiecināms ne tikai uz transportlīdzekļu apkopes un remonta nozari, bet uz visām pakalpojumu sniedzēju nozarēm. Uzdevums iekļauts nodokļu politikas pamatnostādņu projektā. | | | | | | |
| 30.2. |  |  | Izstrādāti attiecīgie grozījumi. | 30.06.2017. | FM | VID |
| 30.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  FM izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”” (turpmāk – noteikumu projekts), kurā paredzēja MK noteikumus Nr.585 papildināt ar prasību par papildu informācijas sniegšanu rēķinā vai citā ārējā attaisnojuma dokumentā par pakalpojuma sniegšanai izlietotajām materiālajām vērtībām.  Visas nevalstiskās organizācijas, kurām noteikumu projekts bija nosūtīts iepriekšējai saskaņošanai, un papildus tām – LDDK un biedrība “Cēsu uzņēmēju klubs” iebilda pret konkrētu likumprojekta punktu tekstu.  2018.gada 6.februārī FM nosūtīja saskaņošanai precizēto MK noteikumu projektu, precizēto anotāciju un izziņu par atzinumos sniegtajiem iebildumiem.  10.04.2018. grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 paredz:  1) precizēt informācijas sniegšanas prasības attaisnojuma dokumentam;  2) grāmatvedības organizācijas dokumentu sarakstā iekļaut izvēles iespējas attiecībā uz pašizmaksas aprēķināšanu un attaisnojuma dokumentu sagatavošanu, kā arī saistībā ar tām papildināt grāmatvedības kontroles prasības;  3) precizēt inventarizācijas noteikumus, paredzot atsevišķus atvieglojumus, kurus varēs piemērot uzreiz pēc noteikumu pieņemšanas  Grozījumi stājās spēkā 13.04.2018. | | | | | | |
|  | Izvērtēt iespēju ierobežot nodokļu nemaksāšanas riskus transportlīdzekļu apkopes un remonta nozarē, kad kā apdrošināšanas atlīdzības veids tiek izvēlēts remonta pakalpojuma kompensācija. | Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 25.pantā papildus pievienotās vērtības nodokļa summas ieturēšanai noteikt līdzīgu regulējumu naudas summas veidā saņemtās apdrošināšanas atlīdzības samazinājumam, proti, personai izvēloties saņemt apdrošināšanas atlīdzību remonta veikšanai skaidrā naudā, aprēķinātā zaudējumu summa tiek izmaksāta 70% apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. Gadījumā, ja persona ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā ir saremontējusi transportlīdzekli un iesniedz apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam rēķinu par transportlīdzekļa remontu un maksājumu apliecinošu dokumentu par rēķina samaksu, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzina starpību starp faktiskajām transportlīdzekļa remonta izmaksām un iepriekš izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību, nepārsniedzot 30% no aprēķinātās zaudējumu atlīdzības, kā arī faktiski samaksāto pievienotās vērtības nodokli, kas nepārsniedz zaudējumu aprēķinā norādīto pievienotās vērtības nodokļa summu. | Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, kas paredz personai izvēloties saņemt apdrošināšanas atlīdzību remonta veikšanai skaidrā naudā, aprēķinātā zaudējumu summa tiek izmaksāta 70% apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. Gadījumā, ja persona ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā ir saremontējusi transportlīdzekli un iesniedz apdrošinātājam vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam rēķinu par transportlīdzekļa remontu un maksājumu apliecinošu dokumentu par rēķina samaksu, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzina starpību starp faktiskajām transportlīdzekļa remonta izmaksām un iepriekš izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību, nepārsniedzot 30% no aprēķinātās zaudējumu atlīdzības, kā arī faktiski samaksāto pievienotās vērtības nodokli, kas nepārsniedz zaudējumu aprēķinā norādīto pievienotās vērtības nodokļa summu. | 30.12.2016. | FM | VID |
| 31. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  FM (VID): Likums pieņemts Saeimā 2016.gada 23.novembrī, grozījumi stājās spēkā ar 2017.gada 1.janvāri. Likumprojekts paredz personai izvēloties saņemt apdrošināšanas atlīdzību remonta veikšanai skaidrā naudā, aprēķināto zaudējumu summu izmaksāt 70% apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. | | | | | | |
|  | Ekspeditoru sertifikācija pēc citu ES valstu parauga. | Pēdējo gadu laikā arvien lielāku tirgus daļu aizņem “telefonekspeditori”, kas izmantojot perfekti izveidotas mājas lapas, piesaista klientus un starpniekus, bet pazūd nenorēķinoties ar pakalpojumu sniedzējiem, nereti ar visu kravu. Latvijā ekspeditoru darbība netiek reglamentēta, nav ekspeditoru reģistra, konstatēt un pēcāk noķert šādus krāpniekus ir ļoti grūti. Pēc laika šādi darboņi uzrodas no jauna ar jauniem nosaukumiem un telefona numuriem. Vislielākās problēmas tas rada Latvijas tranzīta nozares tēlam (nav uzticami partneri), investīciju piesaistei, iesaistīto uzņēmēju (pārvadātāju, noliktavu u.c.) kravu un finanšu apgrozījumam un protams nodokļu nomaksai visos minētajos segmentos. | Izvērtēt iespēju sertificēt kravu ekspeditorus vai ieviest tam līdzvērtīgu pasākumu. | 30.12.2016. | SM | EM |
| 32. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  SM: Satiksmes ministrija apkopoja informāciju, konsultējās ar nozari un 2016.gada 15.decembrī organizēja sanāksmi ar nozares asociācijām, Valsts ieņēmumu dienestu un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Tika secināta, ka jautājums jau iepriekš ir vairākkārt apspriests un secināts, ka ekspeditoru sertificēšanu obligātā kārtā nevar ieviest, jo:  - nozares asociācijas nespēj vienoties;  - var rasties situācija, ka tā tiks noteikta kā valsts funkcija un būs jārada jauna institūcija vai jādeleģē šī funkcija, piemēram, VSIA “Autotransporta direkcija”. Šādā gadījumā būs nepieciešami papildus budžeta līdzekļi un radīsies papildus birokrātija;  - obligāta sertificēšanas prasība ierobežos pakalpojumu sniegšanas brīvību.  Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija LAFF plāno atjaunot brīvprātīgo ekspeditoru sertificēšanu. Atbalstu brīvprātīgajai sertificēšanai pauž arī citas nozares asociācijas, kā arī Satiksmes ministrija atbalstot un solot popularizēt, lai pārvadātāji neizvēlās nedrošus ekspeditorus. | | | | | | |
| 2.5. Specifiskie darījumi | | | | | | |
|  | Ieviest obligātu notariālā akta formu darījumos ar nekustamajiem īpašumiem. | Viens no zemesgrāmatu principiem ir legalitātes princips – zemesgrāmatu procesa dokumentiem un aktiem, uz kuru pamata notiek nostiprinājums, jāatbilst likuma prasībām. Lai zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis varētu ticami pārliecināties par zināmu faktu pastāvēšanu, viņam nepieciešams balstīties uz tādiem dokumentiem, kas, pirmkārt, izslēdz šaubas par iesniegto dokumentu īstumu, un, otrkārt, pilnīgi pierāda tajos izklāstītos faktus. Tas nozīmē, ka zemesgrāmatu nodaļas tiesnesim bezstrīdus procesā jāgūst pārliecība par nostiprināmās tiesības patiesu pastāvēšanu vai galīgu nodibināšanu. Tajā pašā laikā Latvijā ieraksts zemesgrāmatā tiek veikts, pamatojoties galvenokārt uz privātā kārtā taisītiem darījumiem, kas negarantē dokumentu īstumu un pilnīgi nepierāda tajos izklāstītos faktus. Neviena valsts amatpersona neveic privātā kārtā taisīta nekustamā īpašuma atsavināšanas darījuma noteikumu tiesiskuma izvērtējumu.  Darījuma tiesiskumam ir būtiska nozīme, jo tieši tas tiek koroborēts zemesgrāmatā un tajā tiek ietverta piekrišana zemesgrāmatā mainīt īpašumtiesības. Tiesiskā drošība ir būtiska ekonomikas attīstībai, jo komersantiem nepieciešamas stabilas un prognozējamas tiesiskās attiecības globālās konkurences apstākļos.  Ja nekustamā īpašuma atsavināšanas darījums notiek starp diviem Latvijas nerezidentiem vai īpašumu pērk fiziska persona, pastāv problēma iedzīvotāju ienākuma nodokļa no kapitāla pieauguma par nekustamā īpašuma atsavināšanu administrēšanā. |  |  |  |  |
| 33. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS | | | | | | |
| 33.1. |  |  | 33.1. Izvērtēt iespēju noteikt obligātu notariālā akta formu darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem. | 30.09.2016. | TM | FM, EM |
| 33.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **TM:** Darba grupā netika gūts atbalsts obligātas notariālā akta formas darījumos ar nekustamo īpašumu ieviešanai. Vienlaikus tika rasts alternatīvs risinājums - paredzot zvērinātam notāram pienākumu elektroniski iesniegt nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļā. Vienlaikus Saeimas Juridiskas komisijas 2018. gada 4. decembra sēdē atsevišķu konceptuālu jautājumu dēļ tika nolemts neatbalstīt šo likumprojektu ("Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (Nr. 1125/Lp12), "Grozījumi Notariāta likumā" (Nr. 1124/Lp12)) izskatīšanas turpināšanu 13. Saeimā, aicinot TM līdz 2019. gada 1. jūnijam turpināt darbu pie konceptuālo jautājumu izvērtēšanas un informēt par rezultātiem līdz 2019. gada 1. jūnijam.  \*\*\*  TM: Lai vispusīgi un pilnvērtīgi izvērtētu priekšlikumu noteikt obligātu notariālā akta formu nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumiem, ar tieslietu ministra 2015.gada 29.septembra rīkojumu Nr. 1-1/343 tika izveidota starpinstitūciju darba grupa. Ņemot vērā darba grupā paustos viedokļus, tika izstrādāts un Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra sēdē izskatīts konceptuālais ziņojums “Par darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem”. Atbalstīts risinājums, kas paredz nostiprinājumam nepieciešamo dokumentu nosūtīšanu zemesgrāmatu nodaļai ar zvērinātu notāru un bāriņtiesu starpniecību, tādejādi īstenojot šo procesu pēc vienas pieturas aģentūras principa. Šobrīd norit tiesību aktu projekta izstrāde, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2016.gada 14.novembra rīkojumā Nr. 679 Tieslietu ministrijai dotā uzdevuma - izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2017.gada 1.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā risinājuma konceptuālā ziņojuma otrā varianta īstenošanai nepieciešamos normatīvos aktus, izpildi. | | | | | | |
| 33.2. |  |  | 33.2. Likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteikt pienākumu notāriem no nerezidentiem ieturēt nodokli 2% apmērā no pārdošanas vērtības, ja tiek noteikts pienākums nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumus slēgt notariālā akta formā. | 30.06.2017. | FM | TM, VID, EM |
| 33.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **TM:** Saeimas Juridiskas komisijas 2018. gada 4. decembra sēdē atsevišķu konceptuālu jautājumu dēļ tika nolemts neatbalstīt šo likumprojektu ("Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (Nr. 1125/Lp12), "Grozījumi Notariāta likumā" (Nr. 1124/Lp12)) izskatīšanas turpināšanu 13. Saeimā, aicinot Tieslietu ministriju līdz 2019. gada 1. jūnijam turpināt darbu pie konceptuālo jautājumu izvērtēšanas un informēt par rezultātiem līdz 2019. gada 1. jūnijam.  \*\*\*  Grozījumi Notariāta likumā (12.Saeimas likumprojekta “Grozījumi Notariāta likumā” Nr.1124/Lp12) stājās spēkā 01.01.2019.  \*\*\*  TM: Ņemot vērā, ka netika gūts atbalsts obligātas notariālā akta formas darījumos ar nekustamo īpašumu ieviešanu ieviešanai, netiek plānots noteikt zvērinātam notāram pienākumu ieturēt no nerezidentiem ienākuma nodokli 2% apmērā no pārdošanas vērtības. Vienlaikus ņemot vērā atbalstīto risinājumu, paredzot, ka nostiprinājumam nepieciešamo dokumentu nosūtīšanu zemesgrāmatu nodaļai ar zvērinātu notāru un bāriņtiesu starpniecību, tādejādi īstenojot šo procesu pēc vienas pieturas aģentūras principa, plānots noteikt zvērināta notāra pienākumu paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par nerezidenta noslēgtiem nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumiem. Attiecīgo regulējumu plānots ietvert tiesību aktos, kas izstrādājami atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 14.novembra rīkojumā Nr.679 noteiktajam. | | | | | | |
|  | Novērst krāpnieciskas darbības īpašumu izkrāpšanā, izmantojot viltotus dokumentus. | Saskaņā ar Civillikumā noteikto personai ir tiesības par savu mantu sastādīt gan publisku testamentu (notāra vai bāriņtiesas apliecinātu), gan pašrocīgi rakstītu privātu testamentu. Saskaņā ar Civillikuma 443. pantu “izteikt šaubas par publiska testamenta īstumu nevar; pret šādu testamentu var celt tikai viltojuma strīdu”, savukārt privāta testamenta īstumu tiesā ir iespējams apstrīdēt, neskatoties uz to, mantošanas process pēc publiska un privāta testamenta neatšķiras. Tādējādi praksē ir iespēja krāpnieciskām darbībām, mantojuma lietā iesniedzot viltotu testamentu, iespējams noziedzīgā ceļā iegūt miruša cilvēka īpašumu.  Saskaņā ar Notariāta likuma 273. pantu “zvērināts notārs pats neierosina jautājumu par pēdējās gribas rīkojuma akta neatbilstību likumam” un, ja mantojuma lietā nav ziņu par likumiskajiem mantiniekiem, kas testamentu tiesā varētu apstrīdēt, tas tiek atzīts par spēkā stājušos.  Uzskatāms, ka praksē konstatēto problemātiku iespējams varētu risināt, ierobežojot privāta testamenta derīguma termiņu un mantošanas procesā nesaīsinot likumā noteikto likumisko mantojuma pieņemšanas termiņu. Vienlaikus būtu izvērtējamas alternatīvas, piemēram, paredzot sarežģītu procesuālu kārtību, kādā privāts testaments tiktu atzīts par spēkā esošu, konstatējot juridisku faktu vai arī, paredzot īpašu procedūru pie zvērinātiem notāriem, kuras ietvaros ar eksperta palīdzību zvērināts notārs varētu pārliecināties par privāta testamenta īstumu. Tāpat būtu izvērtējams regulējums mantinieku uzaicināšanas termiņa noteikšanai, ņemot vērā to, ka gadījumos, ja privāts testaments būtu iesniegts jau uzsāktā mantojuma lietā, šāda mantinieku uzaicināšanas termiņa noteikšanu nebūtu iespējams nodrošināt. |  | 01.03.2017. | TM |  |
| 34. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **TM:** Uzdevuma izpildei tika izstrādāts un Ministru kabinetā 2017. gada 7. novembra sēdē (prot. Nr.55, 39.§) izskatīts Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību precizēt tiesisko regulējumu ēnu ekonomikas ierobežošanai". Informatīvajā ziņojumā definētas problēmas un izstrādāti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem, kā arī norādīts, ka izvirzītais uzdevums izvērtēt lietderību, ir izpildīts.  \*\*\*  TM: Uzdevuma izpildes ietvaros 13.04.2017. VSS izsludināts informatīvais ziņojums “Par nepieciešamību precizēt tiesisko regulējumu ēnu ekonomikas ierobežošanai” (VSS-408), šobrīd notiek informatīvā ziņojuma saskaņošanas process ar iesaistītajām institūcijām. | | | | | | |
| 34.1. |  |  | 34.1. Izvērtēt lietderību izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, nosakot, ka zvērināts notārs ir tiesīgs atzīt par spēkā stājušos mantojuma atstājēja privātu testamentu tikai gadījumos, ja tas iesniegts ne vēlāk kā 12 mēnešus no tā parakstīšanas brīža. Citos gadījumos testamenta īstums būtu konstatējams tiesā. |  | TM |  |
| 34.2. |  |  | 34.2. Izvērtēt lietderību normatīvajos aktos paredzēt, ka gadījumos, kad mantošana notiek pēc privāta testamenta, un zvērinātam notāram nav sniegtas ziņas par iespējamiem likumiskajiem mantiniekiem, nosakāms 12 mēnešus ilgs termiņš mantojuma pieņemšanai. |  | TM |  |
|  | Nodrošināt mantojamās nereģistrētas kustamas mantas (tajā skaitā skaidras naudas) piederības un izcelsmes pārbaudi. | Zvērināti notāri praksē cenšas pārliecināties par reģistrējamas kustamas mantas piederību tādiem mantojuma priekšmetiem kā transportlīdzekļi, akcijas, kapitāla daļas, naudas noguldījumi bankās un citiem, tomēr zvērinātam notāram nav iespēju un resursu pārbaudīt nekur nereģistrētas kustamas mantas, t.sk. skaidras naudas piederību. Zvērināts notārs ir filtrs, kurš spēj analizēt informāciju, identificēt klientus un ziņot atbildīgajām valsts institūcijām par aizdomīgiem un neparastiem darījumiem. Zvērināts notārs spēj laicīgi un strukturēti sniegt informāciju Kontroles dienestam vai VID, lai abas institūcijas ar administratīviem un kriminālprocesuāliem mehānismiem varētu veikt darbības, kas saistītas ar mantojamās nereģistrētas kustamas mantas piederības un izcelsmes pārbaudi.  Tiesību normas šobrīd neizslēdz atšķirīgas interpretācijas iespējas attiecībā uz zvērināta notāra pienākumu paziņot Kontroles dienestam par mantošanas procesā konstatēto. Turklāt zvērinātiem notāriem normatīvajos aktos nav noteikts pienākums mantošanas procesā saņemto informāciju paziņot arī VID.  Zvērinātam notāram normatīvajos aktos nav noteikts pienākums pārbaudīt mantojamās skaidrās naudas esību un nav noteikta šīs pārbaudes veikšanas kārtība. Latvijas Zvērinātu notāru padome ir aicinājusi visus zvērinātus notārus pieprasīt mantiniekam pierādīt mantojamās skaidrās naudas, ja tās apmērs pārsniedz 15 000 *euro* (NILTFN likums paredz zvērināta notāra pienākumu ziņot Kontroles dienestam par skaidras naudas darījumu, ja tā summa pārsniedz 15 000 *euro*), esību, lūdzot to iemaksāt zvērināta notāra glabājuma kontā uz mantojuma lietas vešanas laiku. |  | 01.03.2017. | TM |  |
| 35.1. |  |  | 35.1. Izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, paredzot zvērināta notāra pienākumu ziņot Kontroles dienestam un VID par gadījumiem, kad tiek mantota skaidra nauda vai nereģistrējama kustama manta, kuras vērtība pārsniedz 15 000 *euro*. |  | TM |  |
| 35.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **TM:** 2017. gada 14. novembrī spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi Nr. 674 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem", atbilstošu kuru 5.6.1. apakšpunktam attiecībā uz zvērinātiem notāriem par neparastu darījumu atzīstams un ziņojums Kontroles dienestam iesniedzams, "ja mantojuma lietā mantinieks, iesniedzot mantojamās mantas sarakstu ar mantas novērtējumu, mantojuma masas sastāvā ir norādījis nereģistrējamu kustamu mantu (tajā skaitā skaidru naudu), kuras novērtējums ir ekvivalents 15 000 *euro* vai vairāk".  \*\*\*  TM/FM: Attiecībā uz ziņošanas pienākumu VID uzdevums izpildīts, Finanšu ministrijai izstrādājot likumu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””. No 2017.gada 1.janvāra zvērinātam notāram kā subjektam ir papildu pienākums iesniegt ziņojumu Valsts ieņēmumu dienestam arī par katru gadījumu, kad mantinieks, iesniedzot mantojamās mantas sarakstu ar mantas novērtējumu, mantojuma masas sastāvā ir norādījis nereģistrējamu kustamu mantu (tajā skaitā skaidru naudu), kuras novērtējums pārsniedz 15 000 *euro*.  TM: Attiecībā uz ziņošanas pienākumu Kontroles dienestam - uzdevuma izpildei tika izstrādāts un izsludināts Valsts sekretāru 2017.gada 13.aprīļa sanāksmē informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību precizēt tiesisko regulējumu ēnu ekonomikas ierobežošanai". | | | | | | |
| 35.2. |  |  | 35.2. Izvērtēt iespēju izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, uzliekot zvērinātam notāram pienākumu atvērt zvērināta notāra glabājuma kontu Valsts kasē, kā arī, paredzot pienākumu mantojamās mantas sastāvā norādītos skaidras naudas līdzekļus, ja to summa pārsniedz 15 000 *euro*, iemaksāt zvērināta notāra glabājuma kontā Valsts kasē. |  | TM |  |
| 35.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā" (12.Saeimas likumprojekta Nr:1083/Lp12) izsludināts 20.03.2018. Stājās spēkā 21.03.2018.  \*\*\*  **TM:** Uzdevuma izpildei tika izstrādāts un izskatīts Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra sēdē (prot. Nr.55, 39.§) informatīvais ziņojums “Par nepieciešamību precizēt tiesisko regulējumu ēnu ekonomikas ierobežošanai”. Minētajā ziņojumā norādīts, ka izvirzītais uzdevums izvērtēt, ir izpildīts, rodot alternatīvu risinājumu. Alternatīvā uzdevuma izpildei Saeimā pirms trešā lasījuma ir likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā" (Nr: 1083/Lp12), kas paredz, ja mantojuma masas sastāvā norādīti skaidras naudas līdzekļi, kuru summa ir ekvivalenta 15 000 *euro* vai vairāk mantinieku pienākums ir tos iemaksāt kredītiestādē, kas ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā.  \*\*\*  TM: Uzdevuma izpildei tika izstrādāts un izsludināts Valsts sekretāru 2017. gada 13. aprīļa sanāksmē informatīvais ziņojums “Par nepieciešamību precizēt tiesisko regulējumu ēnu ekonomikas ierobežošanai”. | | | | | | |
| 35.3. |  |  | 35.3. Izvērtēt lietderību izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, paredzot regulējumu mantojamās nereģistrējamās kustamās mantas esības pārbaudei un novērtēšanai. |  | TM |  |
| 35.3. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **TM:** Uzdevuma izpildei tika izstrādāts un Ministru kabinetā 2017.gada 7.novembra sēdē (prot. Nr.55, 39.§) izskatīts Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību precizēt tiesisko regulējumu ēnu ekonomikas ierobežošanai". Informatīvajā ziņojumā definētas problēmas un izstrādāti priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem, kā arī norādīts, ka izvirzītais uzdevums izvērtēt lietderību, ir izpildīts.  \*\*\*  TM: Uzdevuma izpildes ietvaros 13.04.2017. VSS izsludināts informatīvais ziņojums “Par nepieciešamību precizēt tiesisko regulējumu ēnu ekonomikas ierobežošanai” (VSS-408), šobrīd notiek informatīvā ziņojuma saskaņošanas process ar iesaistītajām institūcijām. | | | | | | |
|  | Ierobežot skaidras naudas darījumus. | Privātā kārtā taisīti darījumi ar skaidras naudas samaksu ir ar visaugstāko krāpšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku.  Spēkā esošais tiesiskais regulējums ļauj aizdevuma līgumu, dāvinājuma līgumu, vienošanos par uzturlīdzekļiem noslēgt un vekseļus izrakstīt vienkāršā rakstiskā formā. Tādējādi minēto darījumu noslēgšana un plūsma ir necaurskatāma, līdz ar to ir labvēlīgi apstākļi noziedzīgu nodarījumu veikšanai, kuru dēļ cieš kā privātpersonu, tā valsts intereses.  Vieni no visvairāk izplatītajiem šāda veida noziedzīgajiem nodarījumiem ir krāpšana, dokumentu viltošana, noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu vai īpašuma legalizācija, kā arī dažādi noziegumi nodokļu jomā. Raksturīgākais piemērs no tiem ir pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas shēmas.  Minētie darījumu veidi ar skaidras naudas samaksu kļūst par līdzekli noziedzīgu nodarījumu veikšanai, jo tos nav sarežģīti viltot, noslēgt fiktīvus līgumus, noslēgt darījumus ar atpakaļejošu datumu, mainīt īsto darījumu saturu, viltot personu parakstus. Pašreiz nav pietiekamu iespēju pārbaudīt šo darījumu autentiskumu, darījuma noslēgšanas datumu, identificēt darījumu līdzēju personības un patieso gribu. Labvēlīgas iespējas krāpšanai rada arī tas, ka šādi darījumi nereti netiek uzskaitīti. Apstākļos, kad darījuma dalībnieku identificēšanai (piemēram, politiski nozīmīgas personas) pievēršama īpašā uzmanība, minētie darījumi notiek bez jebkādas valsts kontroles. Līdz ar to administratīvajā procesā un kriminālprocesā valsts iestādēm ir sarežģīti pierādīt šādu darījumu fiktīvo raksturu, kā arī tam nepieciešams daudz laika un materiālo resursu. |  |  |  |  |
| 36.1. |  |  | 36.1. Izvērtēt iespēju izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, nosakot, ka fiziskām personām, kas neveic saimniecisko darbību, nav atļauts veikt skaidras naudas darījumus, kuru summa pārsniedz 7200 *euro* (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās) (šāds ierobežojums normatīvajos aktos pašreiz ir paredzēts attiecībā uz nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti, un saimnieciskās darbības veicējus). | 01.09.2016. | FM |  |
| 36.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  FM: Izstrādāti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” (717/Lp12), kas paredz noteikt skaidras naudas lietošanas ierobežojumus fiziskām personām.  Likums “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” 23.11.2016. pieņemts Saeimā un stājās spēkā ar 01.01.2017. | | | | | | |
| 36.2. |  |  | 36.2. Vienlaikus izvērtējama iespēja papildus normatīvajos aktos noteikt, ka ierobežojums veikt skaidras naudas darījumus virs 7200 *euro* nebūtu attiecināms uz notariālā akta formā taisītiem darījumiem, piemēram, aizdevuma līgumiem, dāvinājuma līgumiem, vienošanos par uzturlīdzekļiem un vekseļiem. |  |  |  |
| 36.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **TM:** Uzdevuma izpildei tika izstrādāts un Ministru kabinetā 2017. gada 7. novembra sēdē (prot. Nr.55, 39.§) izskatīts Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību precizēt tiesisko regulējumu ēnu ekonomikas ierobežošanai". Informatīvajā ziņojumā secināts, ka grozījumi normatīvajos aktos nav nepieciešami, kā arī norādīts, ka izvirzītais uzdevums izvērtēt lietderību, ir izpildīts.  \*\*\*  TM: Uzdevuma izpildes ietvaros 13.04.2017. VSS izsludināts informatīvais ziņojums “Par nepieciešamību precizēt tiesisko regulējumu ēnu ekonomikas ierobežošanai” (VSS-408), šobrīd notiek informatīvā ziņojuma saskaņošanas process ar iesaistītajām institūcijām. | | | | | | |
|  | Pārskatīt regulējumu par pieļaujamā ieturējuma apmēru no darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam | Saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda (turpmāk — UGF) publiskoto informāciju, UGF administrācija 2018.gada aprīlī maksāja uzturlīdzekļus 26 892 iesniedzējiem, un parādnieku skaits, kuru vietā izmaksāti uzturlīdzekļi, sasniedza 37 6873. Jāuzsver, ka parādnieku skaits saskaņā ar UGF publiskoto informāciju katru mēnesi pieaug. Savukārt Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes apkopotā informācija liecina, ka uz 2017.gada 31.decembri pie zvērinātiem tiesu izpildītājiem atradās 56 309 izpildes lietas par uzturlīdzekļu piedziņu. (informācija pielikumā).  Civilprocesa likuma 594. panta 1. daļas 1) punktā ir noteikts, ka no parādniekam izmaksājamās darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem ieturējumus uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam vai UGF administrācijas labā izdara, saglabājot parādniekam darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus 50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas un saglabājot uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.  Civilprocesa likumā noteiktie drastiskie ieturējumu apmēri uzturlīdzekļu piedziņas lietās nepilngadīgu bērnu uzturam vai UGF administrācijas labā vistiešākajā veidā veicina ēnu ekonomikas īpatsvara pieaugumu Latvijā, jo virkne parādnieku drastisko ieturējumu apmēru dēļ izvēlas saņemt aplokšņu algu, lai varētu izdzīvot. Tādēļ mazāka maksimālā ieturējuma apmēra noteikšana veicinātu gan ēnu ekonomikas īpatsvara samazināšanos, gan veiksmīgu piedziņas lietu īpatsvaru. | TM darba grupā Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei izvērtēt priekšlikumu | 31.12.2019. | TM | - |
| 37. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  **TM:** Uzdevums tiks īstenots plānā noteiktajā termiņā – līdz 31.12.2019. | | | | | | |
| Kontrolējošo iestāžu kapacitātes stiprināšana | | | | | | |
| 3.1. Informācijas apmaiņas veicināšana | | | | | | |
|  | Ieviest risku vadības sistēmu Uzņēmumu reģistrā. | Šobrīd jaunu uzņēmumu reģistrēšanas procesā vai iepriekš reģistrētu uzņēmumu valdes locekļu maiņas gadījumā netiek vērtēti riski, kas saistīti ar valdes locekļu patieso vēlmi un iespējām nodarboties ar uzņēmējdarbību. Tādējādi par uzņēmuma valdes locekļiem var netraucēti kļūt bezpajumtnieki vai ārvalstnieki bez nolūka nodarboties ar saimniecisko darbību, kā rezultātā nodarot zaudējumus valstij nenomaksāto nodokļu veidā. |  |  | TM |  |
| 38. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS | | | | | | |
| 38.1. |  |  | 38.1. Nepieciešams paplašināt to gadījumu loku, kad komersantam var tikt piemērota vienkāršotās likvidācijas kārtība, ar komersanta nesasniedzamību tā juridiskajā adresē. Tādējādi veicami grozījumi Komerclikumā, nosakot, ka Uzņēmumu reģistrs, saņemot iesniegumu no ieinteresētās personas (piemēram, nekustamā īpašuma īpašnieka, Valsts ieņēmumu dienesta), nosūta kapitālsabiedrībai brīdinājums par potenciālo pārkāpumu – nesasniedzamību juridiskajā adresē. Savukārt, ja kapitālsabiedrība neatbildēs uz Uzņēmumu reģistra nosūtīto brīdinājumu, Uzņēmumu reģistrs pieņems lēmumu par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu.  Vienlaikus izvērtēt esošā regulējuma par nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas juridiskās adreses reģistrācijai efektivitāti. | 30.12.2016. | TM, UR | FM, VID, EM |
| 38.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  Likumprojekts “Grozījumi Komerclikumā” (12.Saeimas likumprojekta Nr.749/Lp12) izsludināts 29.06.2017  \*\*\*  TM: TM ar 2016.gada 7.decembra vēstuli Nr.1-11/4397 iesniedza Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Komerclikumā” (Nr.749/Lp12) pirms otrā lasījuma, kas cita starpā paredz izmaiņas līdzšinējā komercreģistrā ierakstāmo tiesību subjektu juridisko adrešu reģistrācijas kārtībā. Proti, TM piedāvā grozīt Komerclikuma 314.1 panta pirmo daļu un kapitālsabiedrībai piemērot tā saukto “vienkāršoto likvidāciju”, ja kapitālsabiedrība faktiski neatrodas tās norādītajā juridiskajā adresē. Šāda kārtība labāk aizsargātu nekustamo īpašumu īpašnieku tiesības, jo kapitālsabiedrības darbība tiktu ātri izbeigta (bez tiesvedības procesa), ja kapitālsabiedrība nav sasniedzama tās norādītajā juridiskajā adresē. | | | | | | |
| 38.2. |  |  | 38.2. Nepieciešams stiprināt sadarbību starp Uzņēmumu reģistru un kontroles institūcijām, kas kalpotu par pamatu Uzņēmumu reģistra risku vadības sistēmas pilnveidošanai, izvērtējot iepriekš ieviestos pasākumus saistībā ar sadarbību starp Uzņēmumu reģistru un kontroles institūcijām:  2.1. definējami piemērojamie reģistrācijas ierobežojumi. Uzlabojumus Uzņēmumu reģistra riska vadības sistēmā varētu piemērot ne tikai uz jaunu komersantu reģistrāciju, bet arī uz izmaiņu komercreģistrā reģistrāciju (piemēram, izmaiņas valdes vai dalībnieku sastāvā).  2.2. definējamas “riska” pazīmes un kritēriji.  Lai risku vadības sistēmu iedzīvinātu praksē, iesaistītajām institūcijām ir nepieciešams vienoties par pazīmēm un kritērijiem, kas kalpotu par pamatu, lai uzskatītu, ka komersants ir aizdomīgs un uz to attiecināma padziļināta izpēte un ilgstošāka reģistrācijas kārtība vai pat piemērojams atteikums veikt reģistrāciju.  2.3. definējama tālākā valsts institūciju rīcība un nosakāmas atbildīgās institūcijas. Pēc konkrētu pazīmju un kritēriju definēšanas iesaistītajām institūcijām nepieciešams vienoties par tālāko rīcību no valsts institūciju puses, ja attiecībā uz komersantu tiek konstatēta kādas “riska” pazīmes vai kritērija iestāšanās. | 30.12.2016 | TM | UR, FM, VID, EM |
| 38.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  TM: Likumprojekts ““Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” pieņemts Saeimā, kas stājās spēkā ar 01.01.2017.  Likumprojektā noteikts, ka Uzņēmumu reģistrs, izpildoties kritērijiem, nosūtīs VID pieprasījumu sniegt atzinumu par tiesību subjekta nodokļu riskiem.  13.01.2017. notika tikšanās ar Uzņēmumu reģistra pārstāvjiem, lai pārrunātu informācijas apmaiņu. | | | | | | |
| 38.3. |  |  | 38.3. Izvērtēt iespējamos risinājumus efektīvākai neaktīvo komersantu izslēgšanai no komercreģistra, uzlabojot datu apmaiņu starp iesaistītajām institūcijām. | 01.10.2016. | TM (UR) | FM (VID) |
| 38.3. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  FM: Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, kas saistīts ar grozījumiem likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, pieņemts Saeimā.  TM: Risinājums efektīvākai neaktīvo komersantu izslēgšanai no komercreģistra, uzlabojot datu apmaiņu starp iesaistītajām institūcijām, ir jau izstrādāts. Proti, ir izstrādāts un pirmajā lasījumā atbalstīts likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” (751/Lp12), kas cita starpā paredz ierakstus, pamatojoties uz spēkā stājušos nodokļu administrācijas (Valsts ieņēmumu dienesta) lēmumu par tiesību subjekta saimnieciskās darbības apturēšanu, saimnieciskās darbības atjaunošanu vai kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu, Uzņēmumu reģistram izdarīt, nepieņemot atsevišķu lēmumu. Tādējādi neaktīvo komersantu izslēgšana no komercreģistra ievērojami paātrināsies, jo Uzņēmumu reģistra valsts notāram vairs nebūs jāpieņem atsevišķs lēmums par ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.  Minētā ieviešanai likumprojekts paredz izveidot datu apmaiņas risinājums datu saņemšanai no VID un risinājums Uzņēmumu reģistrā ērtākai ziņu par saimnieciskās darbības apturēšanu vai atjaunošanu, kā arī kapitālsabiedrību darbības izbeigšanu, reģistrācijai, kā arī datu apmaiņas risinājums datu saņemšanai no VID un Izpildu lietu reģistra un risinājums Uzņēmumu reģistrā ērtākai nodrošinājuma līdzekļu reģistrācijai.  Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 1. novembra protokola 58 21.§ 5.punktam ir atļauts Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” jaunās politikas iniciatīvai “Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā” 2018.gadam paredzēto finansējumu 138 158 EUR apmērā novirzīt Valsts ieņēmumu dienesta datu apmaiņas risinājuma informācijas apmaiņai par reģistrētajiem nodrošinājuma līdzekļiem ieviešanai. | | | | | | |
|  | Stiprināt savstarpējo informatīvo palīdzību starp Latvijas un Baltkrievijas muitas dienestiem par Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu šķērsojušo preču un transportlīdzekļu muitas kontroles rezultātus raksturojošo datu apmaiņu, tai skaitā kravu skenēšanas rezultātā iegūtās informācijas apmaiņu. | Izvērtēt iespēju veikt izmaiņas 2003.gada 31.martā noslēgtajā Valsts ieņēmumu dienesta un Baltkrievijas Republikas Valsts muitas komitejas vienošanās vai iniciēt un virzīt jaunas starpvaldību vienošanās noslēgšanu, paredzot savstarpēju informācijas, kas iegūta, izmantojot kravu skenēšanas iekārtas, apmaiņu. | Veikt izmaiņas 2003.gada 31.martā noslēgtajā Valsts ieņēmumu dienesta un Baltkrievijas Republikas Valsts muitas komitejas vienošanās vai nodrošināt jaunas starpvaldību vienošanās noslēgšanu, papildus paredzot savstarpēju informācijas, kas iegūta, izmantojot kravu skenēšanas iekārtas, apmaiņu. | 30.12.2017. | FM (VID) | Muitas pārvalde |
| 39. ***IZPILDES PROGRESS:***  **Zaudējis aktualitāti.**  **FM (VID):** 21.09.2018. stājas spēkā Vienošanās par informācijas apmaiņas kārtību starp Latvijas un Baltkrievijas muitas un robežsardzes dienestiem, nodrošinot nepārtrauktu transportlīdzekļu kustību un veicinot autoceļu robežšķērsošanas vietu caurlaidību. Vienošanās tika parakstīta 06.09.2018., Rīgā, Latvijas-Baltkrievijas Starpvaldību komisijas 13.sēdes laikā. Latvijas un Baltkrievijas muitas dienesti ir izvērtējuši iespēju noslēgt divpusējās sadarbības dokumentu, paredzot savstarpēju informācijas apmaiņu, kas iegūta, izmantojot kravu skenēšanas iekārtas, un secinājuši, ka pieejamie tehniskie risinājumi neļauj sasniegt iecerētos ieguvumus abām pusēm. Ņemot to vērā, šāda sadarbības dokumenta noslēgšana nebūtu lietderīga.  \*\*\*  **FM (VID):**  - Starp Latvijas un Baltkrievijas muitas un robežsardzes dienestiem ir saskaņota Vienošanās par informācijas apmaiņas kārtību starp Latvijas un Baltkrievijas muitas un robežsardzes dienestiem, nodrošinot nepārtrauktu transportlīdzekļu kustību un veicinot autoceļu robežšķērsošanas (RŠV) uz Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas caurlaidību (Vienošanās) projekta gala redakcija, tai skaitā ir panākta vienošanās par RŠV minimālās caurlaidības rādītājiem, kas ir iekļauti vienošanās projektā.  - Jautājums par četru pušu vienošanās izstrādes gaitu un tās turpmāko virzību tika izskatīts Latvijas-Baltkrievijas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos (SVK) Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietu darbības un saskaņotas attīstības jautājumos apakškomisijas II sēdē, kas notika 10.-11.07.2018. Rīgā. Puses apliecināja gatavību vienošanos virzīt apstiprināšanai.  Papildus:  - 11.07.2018. sēdē Latvijas un Baltkrievijas muitas administrāciju vadītāji parakstīja memorandu par Valsts ieņēmumu dienesta un Baltkrievijas Republikas Valsts muitas komitejas sadarbību II Eiropas spēļu laikā, kas notiks Baltkrievijā 2019. gadā.  *Plānotie pasākumi:*  Latvijas-Baltkrievijas SVK sēde plānota 2018.g. septembrī Rīgā.  \*\*\*  FM (VID): Pamatojoties uz anketēšanas rezultātiem Latvijas puse izstrādāja RŠV caurlaidības rādītājus, kas ir iekļaujami četru pušu vienošanās tekstā.  08.08.2017. Daugavpilī notika Latvijas un Baltkrievijas muitas un robežsardzes dienestu tikšanās, kuras laikā tika izskatīts vienošanās projekts, taču vienošanās par dokumentā iekļaujamajiem RŠV caurlaidības rādītājiem netika panākta.  Turpinās viedokļu apmaiņa starp Baltkrievijas Republikas Valsts muitas komiteju, Baltkrievijas Robežsardzes dienestu, VID un Valsts robežsardzi par RŠV caurlaidības rādītājiem, ņemot vērā gan RŠV infrastruktūru un kapacitāti, gan arī esošo statistiku par RŠV caurlaides spēju.  \*\*\*  FM (VID): Tiek virzīts jautājums par četru pušu vienošanās par robežšķērsošanas vietu (turpmāk – RŠV) caurlaidību noslēgšanu, kas tika izskatīts Latvijas-Baltkrievijas starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos Robežšķērsošanas vietu darbības un saskaņotās attīstības apakškomisijas sēdē 27.06.2016.  Latvijas pusē ir pabeigta Vienošanās projekta par informācijas saskaņošana.  2017.gada janvārī tika organizēta RŠV uz Latvijas-Baltkrievijas robežas anketēšana transportlīdzekļu robežšķērsošanas laika noteikšanai (turpmāk-anketēšana), kuras rezultātā tika apzināts kontrolei patērētais laiks, transportlīdzekļiem šķērsojot robežu, kā arī tika konstatēta nepieciešamība samazināt starp kontrolēm pavadīto laiku. 2017.gada II pusgadā tiks organizēta četru pušu sanāksme (abu valstu muitas un robežsardzes dienesti).  Vienlaikus starp abu valstu muitas dienestiem noris darbs saistībā ar divpusējās sadarbības dokumenta teksta izstrādi, paredzot savstarpēju informācijas apmaiņu, kas iegūta, izmantojot kravu skenēšanas iekārtas. | | | | | | |
| 3.2. Efektīva IT iespēju izmantošana | | | | | | |
|  | Pilnveidot IT infrastruktūru smagāko konkurences pārkāpumu izmeklēšanai, lai mazinātu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu izkrāpšanas gadījumus. | Sekmīgai cīņai ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu izkrāpšanu, slēdzot aizliegtas vienošanās, nepieciešams modernizēt Konkurences padomei pieejamo pierādījumu apstrādes un uzglabāšanas IT tehnoloģijas. Sekojot aizvien plašākai viedtālruņu u.tml. iekārtu izmantošanai savstarpējai saziņai, nepieciešams speciāls mobilajās ierīcēs uzglabāto datu spoguļkopiju sagatavošanas, apskates un analīzes produkts, ko iespējams izmantot gan inspekciju laikā, gan datu apstrādē laboratorijā. Pieaugot analizējamo elektronisko pierādījumu apjomam – nepieciešamas 2 jaudīgas portatīvās darbstacijas un 2 ātrdarbības cietie diski informācijas analīzei inspekcijas laikā, kā arī Forensic IT programmatūra (NUIX) sākotnēji apstrādāto, indeksēto datu nodošanai izmeklētājiem tālākai izvērtēšanai. | Nodrošināt Konkurences padomei cīņai ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu izkrāpšanu, slēdzot aizliegtas vienošanās, nepieciešamā IT tehnoloģija un programmatūra, kas nodrošina efektīvu mūsdienu tehnoloģijām atbilstošu pierādījumu ieguvi un analīzi. | 30.12.2017. | EM | KP |
| 40. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **KP:** Modernizēts pieejamo rīku klāsts konkurences pārkāpumu izmeklēšanai, kas sevī ietver specializētu Forensic datu apstrādes programmatūru NUIX, divas jaudīgas mobilas darba stacijas ar diviem ātrdarbības datu nesējiem un speciāls rīks ar programmatūru mobilajās ierīcēs glabājamo datu izgūšanai un analīzei.  \*\*\*  **KP:**  1) Ņemot vērā IT tehnoloģiju (speciālās mobilajās ierīcēs saglabāto datu analīzes ierīces, programmatūras licenču, divu jaudīgu portatīvo darbstaciju) iegādei nepieciešamo izmaksu apmēru, to iegāde ir iekļauta Prioritāro pasākumu (JPI) sarakstā 2018.gadam.  2) Iegādāti 2 ātrdarbības cietie diski informācijas analīzei inspekcijas laikā.  \*\*\*  KP, EM:  1) Ņemot vērā IT tehnoloģiju (speciālās mobilajās ierīcēs saglabāto datu analīzes ierīces, programmatūras licenču, divu jaudīgu portatīvo darbstaciju) iegādei nepieciešamo izmaksu apmēru, to iegāde ir iekļauta Prioritāro pasākumu (JPI) sarakstā 2018.gadam un iesniegta Ekonomikas ministrijā;  2) 2 ātrdarbības cieto disku informācijas analīzei inspekcijas laikā iegāde ir iekļauta KP 2017.gada Iepirkumu plānā, paredzot pirkumu 4.ceturksnī. | | | | | | |
|  | Ieviest ātru, ērtu un efektīvu risinājumu piedziņas vēršanai uz naudas līdzekļiem parādnieku banku kontos nodrošinot VID un kredītiestāžu elektronisko datu apmaiņu.  Izmantojot šo rīku, nodrošināt iespēju VID funkciju veikšanai iegūt informāciju par fiziskās personas kontu esamību, kā arī iegūt informāciju par juridisko personu kontiem vienu reizi divās dienās. | VID rīkojumu un informācijas pieprasījumu apmaiņas digitalizācija ir nepieciešama, lai veicinātu efektivitātes pieaugumu nodokļu maksājumu piedziņas lietās, palielinātu atgūto naudas līdzekļu apjomu, vēršot piedziņu uz parādnieku noguldījumiem (piemēram, kontos esošie naudas līdzekļi, terminēti/beztermiņa ieguldījumi vai uzkrājumi), kas atrodas kredītiestādēs, t.sk. pie juridiskajām personām, kuras nav kredītiestādes un kuru komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu.  Tā kā VID ir pieejama informācija tikai par juridisko personu atvērtajiem kontiem kredītiestādēs, turklāt informācija tiek saņemta tikai vienu reizi nedēļā, lai efektivizētu VID darbu piedziņas procesos, nepieciešams vienkāršot informācijas iegūšanu par fiziskās personas kontu esamību. Lai nesūtītu rīkojumus visām Latvijas kredītiestādēm un juridiskām personām, kuras nav kredītiestādes un kuru komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu, izmantojot šo rīku tiks iegūta informācija par nodokļu maksātājam atvērtajiem kontiem un pieprasījums tiks nosūtīts tikai tai kredītiestādei vai juridiskai personai, kura nav kredītiestāde un kuras komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu, kurā šādi konti ir atvērti. | Lai nodrošinātu drošas un ērtas datu apmaiņas sistēmas ieviešanu, ar kuras palīdzību kredītiestādes un juridiskā persona, kura nav kredītiestāde un kuras komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu, varētu pieņemt un izpildīt VID rīkojumus elektroniski, nepieciešams veikt grozījumus Kredītiestāžu likumā, likumā “Par nodokļiem un nodevām” un Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā, nosakot, ka VID kredītiestādei vai jebkurai juridiskai personai, kura nav kredītiestāde un kuras komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu, nosūta elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras Valsts informācijas sistēmu savietotāju, šādus dokumentus:  1) rīkojumu par naudas līdzekļu apķīlāšanu;  2) rīkojumu par juridisko personu norēķinu operāciju daļēju vai pilnīgu apturēšanu;  3) rīkojumu par piedzenamās summas apķīlāšanu;  4) rīkojumu par naudas līdzekļu pārskaitīšanu;  5) rīkojumu par piedzenamās summas apmēra precizējumu.  6) informācijas pieprasījumus piedziņas ietvaros par kontu esamību, kontu turētāju, personu, kura pilnvarota rīkoties ar kontu, konta pārskata perioda sākuma atlikumu un beigu atlikumu, konta izrakstu par konkrētu laika periodu, ziņas par citiem konta turētāja kontiem konkrētajā laika periodā, kā arī ziņas par attiecīgajiem kontiem piesaistīto maksājumu karti (tas veids, numurs un lietotājs), ziņas par attiecīgās maksājumu kartes piesaisti kontam.  Vienlaikus normatīvajos aktos, definējot informācijas apstrādes mērķi, nosakāms, ka administratīvā procesa ietvaros informāciju par kontu esamību ir tiesības saņemt arī citām tiesībaizsardzības iestādēm. | 01.01.2017. | FM | VID, LKA,  VRAA |
| 41. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  FM: 2016.gada 23.novembrī Saeimā 3.lasījumā tika pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, Kredītiestāžu likumā, Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā un Civilprocesa likumā. Likumi paredz, ka elektroniskā rīkojumu un informācijas pieprasījumu apmaiņa jānodrošina ar 2019.gada 1.jūliju. Datu apmaiņa ir veicama, ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.167 “Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi” paredzēto kārtību. | | | | | | |
|  | Fizisko personu ienākumu analīzes procesa stiprināšana. | Informācijas apmaiņas veicināšana starp valsts iestādēm un finanšu iestādēm ir priekšnosacījums tam, lai identificētu izvairīšanās no nodokļiem riskus un laicīgi tos novērstu.  Proti, VID lietderīgi un efektīvi, iegūstot kredītiestāžu rīcībā esošo informāciju, to varētu izmantot cīņai ar ēnu ekonomiku un “aplokšņu algu” izmaksu.  “Aplokšņu” algas ir valsts mēroga problēma. “Aplokšņu algu” izmaksa ne tikai negatīvi ietekmē valsts budžeta ieņēmumus, bet arī kropļo konkurenci, jo saistībā ar nenomaksātajiem darbaspēka nodokļiem rada konkurences priekšrocības negodprātīgajiem komersantiem. Līdz ar to “aplokšņu algu” maksātāju skaita samazināšana joprojām ir viena no galvenajām vairāku Latvijas institūciju prioritātēm. Kredītiestāžu likums aizsargā neizpaužamās ziņas par kredītiestāžu klientiem un viņu darījumiem, kas kļuvuši zināmi kredītiestādei, sniedzot finanšu pakalpojumus, tajā skaitā, informāciju, ka persona ir konkrētās kredītiestādes klients, un ziņas par kredītiestādē atvērtajiem kontiem, taču tas neliedz iespēju nepieciešamības gadījumā normatīvajā aktā paredzēt pienākumu sniegt kredītiestāžu rīcībā esošās ziņas.  Lai VID gūtu pilnīgāku priekšstatu par fiziskās personas ienākumiem un izdevumiem, kā arī gūtu pārliecību vai apstiprinājumu par personas veiktajām darbībām pārbaudāmajā periodā un varētu sekmīgi pildīt normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, Kredītiestāžu likumā kredītiestādēm nosakāms pienākums sniegt informāciju par personu atvērto kontu esamību vai to slēgšanu Latvijas kredītiestādēs.  Ņemot vērā joprojām augsto “aplokšņu” algu līmeni valstī, kā arī nedeklarētā ienākuma apjomus, Kredītiestāžu likumā kredītiestādēm nosakāms pienākums sniegt informāciju par fizisko personu – Latvijas Republikas rezidentu - visu kontu apgrozījumu uz noteiktu laika posmu. Šāda informācija būtu sniedzama uz gada sākumu un beigām. | Lai kredītiestādes vienu reizi gadā par kalendāro gadu varētu sniegt informāciju par fizisko personu kontu esamību un konta apgrozījumu, nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus Kredītiestāžu likumā un likumā “Par nodokļiem un nodevām”, ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības un paredzot VID tiesības vienu reizi gadā iegūt informāciju par fiziskās personas kontu esamību un konta apgrozījumu virs 15 000 *euro* gadā (t.i., sākuma atlikumu kalendārā gada sākumā, ienākošo maksājumu kopsummu par kalendāro gadu, izejošo maksājumu kopsummu par kalendāro gadu un beigu atlikumu kalendārā gada beigās).  Minētā regulējuma izstrādē izvērtējamas fizisko personu datu aizsardzības prasības. | 30.12.2017. | FM | VID, LKA |
| 42. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  Kontu reģistra likums izsludināts 10.12.2016. Stājās spēkā 01.07.2017.  FM: Likumprojekts “Kontu reģistra likums” (Nr.722/Lp12), kas paredz starp reģistrā iekļaujamajām ziņām arī informāciju par fizisko personu – Latvijas Republikas rezidentu – konta numuru, konta atvēršanas un slēgšanas datumu.  Saeima 2017.gada 28.jūlijā (ar grozījumiem, kas izdarīti 2018.gada 8.februārī) pieņēma grozījumus “Par nodokļiem un nodevām””, nosakot pienākumu kredītiestādei un maksājumu pakalpojumu sniedzējam līdz katra gada 1.februārim iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par klientiem - fiziskajām personām, kas ir Latvijas Republikas rezidenti, - kuru pieprasījuma noguldījuma kontu vai maksājumu kontu (tajā skaitā slēgto pieprasījuma noguldījuma kontu un maksājumu kontu) iepriekšējā gada kopējā debeta vai kredīta apgrozījuma summa vienas kredītiestādes vai maksājumu pakalpojuma sniedzēja ietvaros ir 15 000 *euro* vai vairāk. Minēto informāciju sniedzot, par pieprasījuma noguldījuma kontu un maksājumu kontu tiek sniegtas ziņas par to kopējo atlikuma summu iepriekšējā kalendārā gada pēdējās dienas beigās, kā arī ziņas par kopējo debeta un kredīta apgrozījuma summu iepriekšējā gadā. | | | | | | |
|  | ~~Veikt novērošanu, izmantojot VID īpašumā esošās novērošanas kameras, kuras VID uzstāda pārbaudāmajos objektos uz novērošanas procesa laiku.~~ | ~~Šobrīd novērošanas tiek veiktas salīdzinoši maz, jo tas ir laikietilpīgs un dārgs process, jo nodokļu inspektoram ir klātienē jāfiksē novērošanā konstatētas darbības visas dienas garumā, lai pārliecinātos par nodokļu maksātāja deklarēto darījumu patiesumu. To veikšana, izmantojot novērošanas kameras, būtiski samazinātu novērošanai patērētos resursus un nodrošinātu iespēju veikt vairāk novērošanas. Tam būtu arī preventīvs efekts, jo nodokļu maksātāji zinātu, ka šāda veida novērošanas ir iespējamas un tās var tikt veiktas regulāri.~~ | ~~1. Izstrādāt grozījumus likumā “Par nodokļiem un nodevām”, paredzot:~~  ~~- novērošanu veikšanu, izmantojot videokameras;~~  ~~- jaunus nodokļu maksātāju pienākumus attiecībā uz infrastruktūras nodrošināšanu videokameru uzstādīšanai, aizliegumu tās bojāt, aizsegt skatu, pārvietot darba vietu utt.~~  ~~2. Saskaņot izstrādātos grozījumus ar Valsts datu inspekciju, pārrunāt regulējuma praktisko piemērošanu no personu datu aizsardzības viedokļa.~~  ~~3. Apzināt iespējamos ārpakalpojuma sniedzējus videokameru uzstādīšanai un apkopei, noskaidrot tehniskās iespējas (ieraksts, attālinātā piekļuve utt.).~~ | ~~01.07.2017.~~ | ~~FM (VID)~~ |  |
| 43. UZDEVUMS SVĪTROTS  VID – ieguldījums no videokameru uzstādīšanas nebūs adekvāts sagaidāmajam ieguvumam.  VID apzinās, ka, lai realizētu novērošanas procesu ar videokameras starpniecību:  - būtu jāizstrādā attiecīgi normatīvie regulējumi, par kuru ieviešanu paredzama liela pretestība no uzņēmēju puses;  - ne visos objektos novērošanas kameras būs iespējams uzstādīt, jo reāli tās varētu uzstādīt tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās, vienlaicīgi kādam būs jānodrošina, kur tās piestiprināt, lai var pārredzēt visu novērojamo vietu;  - attiecībā uz novērošanai patērēto laiku nav paredzamas būtiskas atšķirības, vai VID ierēdnis to veic klātienē vai skatoties datora monitorā, taču skatoties no izmaksu viedokļa, būs papildus izmaksas par videokameru iegādi un apkalpošanu. | | | | | | |
|  | Nodrošināt informācijas sniegšanu par ārstniecības iestāžu saņemto samaksu par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, nosakot ārstniecības iestādēm pienākumu nodrošināt VID tiešsaistes pieeju šo datu saņemšanai. | Lai VID varētu pārliecināties par fiziskās personas attaisnoto izdevumu par veselības aprūpes pakalpojumiem pamatojumu, nepieprasot fiziskajai personai iesniegt VID ārstniecības iestāžu izsniegtos čekus. | Nepieciešama Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas un VID informācijas sistēmu savstarpējā integrācija datu apmaiņai.  Vienlaikus, īstenojot izmaiņas, ir jāizvērtē pasākuma ieviešana no fizisko personu datu aizsardzības viedokļa (piemēram, paredzot fiziskās personas piekrišanu).  Pasākuma īstenošanai nepieciešams papildu finansējums, piemēram, piesaistot investīcijas ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros.  Nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos tiks identificēti pasākuma īstenošanas gaitā. | *30.12.2020.* | VM | FM, VID, DVI |
| 44. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  **VM:** 2018.gada 30.oktobrī Nacionālais veselības dienests noslēdzis vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.2.2.1.1./18/I/001 “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības sistēmu” īstenošanu. Lai nodrošinātu Plāna 44.uzdevuma izpildi, Projektā sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu plānots uzlabot divus procesus: “Ārstniecības pakalpojumu priekšapmaksa” un “Ārstniecības pakalpojumu pēcapmaksa”. Procesi tiks pilnveidoti, pēc pacienta pieprasījuma nodrošinot automātisku ārstniecības pakalpojuma priekšapmaksas un pēcapmaksas fakta saņemšanu un tālāku nodošanu Valsts ieņēmumu dienestam.  Projekta ieviešanas termiņš – 36 mēneši (29.10.2021).  **DVI:** Šobrīd Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumi Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.96), nosaka ārstniecības pakalpojuma sniedzēja atskaišu sniegšanas kārtību VID par izlietotajām kvītīm. Noteikumu Nr.96 jaunā redakcija (spēkā no 2019.gada 12.aprīļa) neparedz obligātu prasību veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam kvītī par sniegtajiem medicīnas pakalpojumiem norādīt preču pircēja vai pakalpojumu saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī atceļ prasību, iesniedzot atskaiti VID, norādīt informāciju par katru izsniegto un anulēto reģistrēto kvīti atbilstoši rekvizītiem, kuri noteikti Noteikumu Nr.96 71.punktā. Personas datu apstrāde (datu norādīšana kvītī) notiek saskaņā ar personas piekrišanu.  **Saņemts VM priekšlikums pagarināt uzdevuma izpildes termiņu līdz 29.10.2021.**  **\*\*\***  **VM:** Projekts Nr.2.2.1.1./18/I/001 “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības sistēmu” 2018.gada 12.jūlijā ir atkārtoti iesniegts Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. 2018.gada 16.augustā projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, ka līdz 2018.gada 17.septembim Nacionālais veselības dienests iesniedz precizēto projekta iesniegumu, kurā:  1) ir pamatots projektā iesaistīto struktūrvienību skaits un precizēts projektā iesaistīto darbinieku skaits, pienākumi un personāla atalgojums atbilstoši projekta specifikācijai;  2) ir precizēts darbību, procesu un koplietošanu pasākumu apraksts un to īstenošanas termiņš, savukārt, kopsavilkumā ir precizēta informācija par plānoto kopējo projekta ilgumu, uzraudzības rādītājiem un plānotajiem rezultātiem;  3) ir precizēts projekta finanšu aprēķins (t.sk. darbības precizētas atbilstoši izmaksu pozīcijām), finanšu plāns un infrastruktūras izmaksas;  4) ir precizēta izmaksu un ieguvumu analīze;  5) ir precizēts projekta budžeta kopsavilkums;  6) ir precizēti plānotie publicitātes pasākumi atbilstoši metodiskajām norādēm;  7) ir precizēta informācija par projekta sadarbības partneriem;  8) ir precizēta informācija par risinājumu, kas bez maksas, publiski un neierobežotā veidā atkalizmantošanai nodos vispārpieejamu informāciju.  \*\*\*  **VM:** Aktivitāti paredzēts īstenot, ieviešot darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības sistēmu”.  Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 5.decembra noteikumos Nr.653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi” noteikto kārtību, Nacionālais veselības dienests ir izstrādājis un 2017.gada aprīlī iesniedzis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā detalizētu projekta aprakstu “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu”.  Ar MK 24.08.2017.rīkojumu Nr.452 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 35.0 versija – Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības sistēmu)” projekta apraksts iekļauts IKT mērķarhitektūras versijā 35.0 un apstiprinātas projekta izmaksas 5 000 000 EUR apmērā. Projekta “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības sistēmu” iesniegumu tā īstenotājs Nacionālais veselības dienests ir iesniedzis Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un uz šīs informācijas sagatavošana brīdi (08.02.2018.) projekta iesniegums apstiprināts ar nosacījumu.  Projekta ietvaros plānots izstrādāt risinājumu, lai no e-veselības sistēmas pēc pacienta pieprasījuma nodrošinātu automātisku ārstniecības pakalpojuma pēcapmaksas un priekšapmaksas fakta tālāku nodošanu Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmām. Valsts ieņēmumu dienests būs viens no projekta partneriem.  \*\*\*  DVI: Līdz ar veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas un Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu savstarpējo integrāciju datu apmaiņai realizācijas uzsākšanu, Datu valsts inspekcija sniegs atzinumu par sistēmā paredzētās personas datu apstrādes atbilstības novērtējumu un nepieciešamos priekšlikumus Ministru kabineta noteikumu izstrādei, kā arī atzinumus par normatīvajiem aktiem un to grozījumiem, izvērtējot integrētās informācijas sistēmas ieviešanu un tās funkcionalitātes, kā arī iespējamo tehnisko risinājumu atbilstību personas datu apstrādei un aizsardzībai izvirzītajām prasībām un personas datu apstrādes pamatprincipiem. | | | | | | |
|  | Pilnveidot e-komercijas kontroli. | VID nepieciešams:  1) Atsevišķs serveris ar atmiņu liela apjoma datu glabāšanai un apstrādei;  atrašanai un identificēšanai.  2) Programmatūra piemēram (vai alternatīvi varianti):   * Visual Web Ripper - programma internetā esošas informācijas iegūšanai; * Web Content Extractor - programma internetā esošas informācijas iegūšanai; * Moz Pro – informācijai par interneta vietnēm; * Maltego – internet forensics; * Camtasia – veic ekrāna ierakstu (vienreizējā programmas iegādes maksa);   X1 Social Discovery – informācijas iegūšanai un apkopošanai galvenokārt no sociālajiem medijiem; SameID.net – dažādu tīklu |  |  | FM (VID) |  |
| 45.1. |  |  | 45.1. Identificēt un sagatavot nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos e-komercijas kontroles nodrošināšanai. | 01.08.2016. | FM (VID) |  |
| 45.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  FM (VID): Izstrādāti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, “Par Valsts ieņēmumu dienestu” un Elektronisko pakalpojumu likumā, nosakot VID tiesības bloķēt/atslēgt domēna vārdus personām, kuras neievēro nodokļu likumdošanas prasības. Likumprojekti pieņemti Saeimā. | | | | | | |
| 45.2. |  |  | 45.2. Uzsākt pieejamo bezmaksas programmatūru izmantošanu e-komercijas kontroles nodrošināšanai un izvērtēt nepieciešamību papildus programmatūras iegādei. Identificēt riskus un izmantot iegūto informāciju turpmākai apstrādei kontroles pasākumiem. | 30.12.2016 | FM (VID) |  |
| 45.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  FM (VID): Uzsākta bezmaksas programmatūras izmantošana, ir iegādāts Web Content Extractor.  Internetā iegūtā informācija tiek izmantota preventīvo pasākumu veikšanai un kontroles pasākumu plānošanai.  Grozījumi pieņemti Saeimā 23.11.2016. Stājās spēkā 2017.gada 1.janvārī.  Ar 2018.gada 1.novembrī pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām” ir pilnveidots elektroniskās komercijas regulējums. | | | | | | |
| 45.3. |  |  | 45.3. Nepieciešamības gadījumā veikt papildus programmatūras iegādi. | 30.12.2017. | FM (VID) |  |
|  | Izmantot iedzīvotāju iesūtītos kases aparātu čekus nodokļu nomaksas uzraudzībai. | Nodrošinās sabiedrības iesaisti, iesūtītie kases čeki būs izmantojami kontroles pasākumu veikšanā. EDS būs izveidota čeku krātuve (atsevišķa datu bāze), uz kurieni nodokļu maksātājam būs iespēja nosūtīt visus savus čekus. Čeki, ievietojot krātuvē, tiks pārbaudīti un atpazīti. | Saņemto informāciju uzsākt izmantot nodokļu nomaksas uzraudzībā. | 01.04.2017. | FM (VID) |  |
| 46. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  FM (VID): 2016.gada 7.jūnijā noslēgts līgums Nr.FM VID 2015/285 “Kases čeku atpazīšanas programmas piegāde, pilnveidošana un garantijas nodrošināšana”.  Čeku atpazīšanas sistēmas nodevumi ir pieņemti 2016.gada nogalē. Notiek darbs pie risinājuma ieviešanas produkcijas vidē.  Tehniskais risinājums, lai EDS datubāzē esošo nodokļu maksātāju iesūtīto attaisnoto izdevumu un aizdomīgo darījumu čeki tiktu nodoti atpazīšanas programmai, ir ieviests 01.04.2017. | | | | | | |
|  | Nodrošināt personu uzskaiti/identificēšanu tirdzniecības vietās pirms priekšapmaksas sarunu kartes izsniegšanas. | Šobrīd priekšapmaksas karšu lietotāji nav identificējami. Šo apstākli izmanto likumpārkāpēji, sakaru uzturēšanai pamatā izmantojot tieši priekšapmaksas kartes, kas ievērojami apgrūtina gan operatīvo darbību, gan vainīgo personu noskaidrošanu, gan noziedzīga nodarījuma izdarīšanas pierādīšanu kriminālprocesa ietvaros. | Izvērtēt iespēju un lietderīgumu ieviest tiesisko regulējumu, nosakot, ka personai iegādājoties mobilo sakaru operatoru priekšapmaksas kartes, noteikt par pienākumu mobilo sakaru operatoram reģistrēt šo personu identificējošus datus (piemēram, personas kodu), sasaistot tos ar konkrēto priekšapmaksas karti. | 30.12.2016. | SM | Nozares asociācija |
| 47. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  SM: Sagatavots informatīvais ziņojums “Par mobilo sarunu priekšapmaksas karšu lietotāju datu reģistrēšanu” (TA-2853), kas iesniegts Valsts kancelejā 21.12.2016. Informatīvais ziņojums novirzīts zināšanai bez izskatīšanas Ministru kabinetā, jo neparedz ieviest priekšapmaksas karšu reģistrāciju. Sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Valsts policiju, Valsts ieņēmumu dienestu, Ieslodzījumu vietu pārvaldi u.c., tika kopīgi secināts, ka reģistrācijas ieviešana nav lietderīga un pat traucējoša tiesībsargājošo iestāžu operatīvajās darbībās un pierādījumu gūšanā, kā arī veicinās noziedzīgo subjektu sakaru migrēšanu uz internetu, kas ir grūtāk kontrolējama vide. Tika ņemts vērā arī Tieslietu ministrijas iebildums, ka reģistrācija skartu personai Latvijas Republikas Satversmes 96. pantā garantētās tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un savu personas datu aizsardzību, kā arī ievērojot Satversmes 96. panta mērķi, kas visu pirms paredz aizsargāt indivīdu pret nepamatotu valsts iejaukšanos un, ka šis pants uzliek valstij ne tikai negatīvu pienākumu atturēties no iejaukšanās personas privātajā un ģimenes dzīvē, bet arī pozitīvu pienākumu veikt nepieciešamās darbības šo tiesību nodrošināšanai. | | | | | | |
| 3.3. Citi atbalsta pasākumi kapacitātes stiprināšanai | | | | | | |
|  | Kinoloģijas jomas attīstība, izveidojot vienotu apmācības sistēmu tiesībaizsardzības iestāžu, muitas kinologiem un dienesta suņiem. | Izveidot vienotu apmācību sistēmu, paredzot tajā lomu katrai iestādei, visas apmācības sistēmas sadali pa līmeņiem, kuros definēts katrā līmenī paredzētās apmācības apjoms un iegūstamā kvalifikācija. Tādējādi nodrošināta efektīvāka pieejamo resursu (suņu, kinologu, finanšu) izmantošana, lai nodrošinātu efektīvāku kinoloģijas speciālistu sagatavošanu un dienesta suņu apmācību, tai skaitā kontrabandas apkarošanai. | Izveidota jauna tiesībaizsardzības iestāžu, Nacionālo bruņoto spēku kinologu un dienesta suņu apmācības sistēma, izstrādāts jauns kinologa profesijas standarts, akreditēta mācību iestāde, licencētas izglītības programmas, kas turpmāk nodrošinās kvalificētu kinologu un dienesta suņu sagatavošanu. |  |  |  |
| 48.1. |  |  | 48.1. līdz 2016.gada 31.decembrim izstrādāt un licencēt nepieciešamās izglītības programmas. | 31.12.2016. | IeM | FM (VID), AiM, TM |
| 48.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  IeM: Licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas VRS koledžā: ”Kinologa apmācība darbam ar cilvēka smaržas meklēšanas specializācijas dienesta suni” licences Nr.P14135. 2016.gada 9.jūnijs, “Kinologa apmācība darbam ar narkotisko vielu meklēšanas specializācijas dienesta suni”, licences Nr.P-14136. 09.06.2016. | | | | | | |
| 48.2. |  |  | 48.2. līdz 2018.gada 31.decembrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos profesijas standartus, realizēt Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra kompleksa tehniskā projekta izstrādi. | 31.12.2018. | IeM | FM, AiM, TM |
| 48.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūrā “Kinoloģijas centra kompleksa Tiņanova ielā 86, Rēzeknē projektēšanu” publicēts IUB mājaslapā 07.06.2018.  \*\*\*  IeM: Saskaņā ar vienošanos starp iestādēm, kuras iesaistītas konceptuālā ziņojuma “Par valsts pārvaldes iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku kinologu apmācības sistēmas pilnveidošanu” izstrādē, profesijas standartu izstrādāšana vairs nav paredzēta. | | | | | | |
| 48.3. |  |  | 48.3. līdz 2021.gada 31.decembrim veikt Valsts robežsardzes Kinoloģijas centra kompleksa rekonstrukciju. | 31.12.2021. | IeM | FM, AiM, TM |
| 48.3. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  **IeM:** Līdz 2018. gada 31. decembrim tika izstrādāts un saskaņots Rēzeknes pilsētas būvvaldē Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra kompleksa Tiņanova ielā 86 būvprojekts. Ir saņemta būvatļauja un šobrīd notiek darbs pie būvniecībai nepieciešamā 4,4 miljoni *euro* finansējuma avotu apzināšanas.  Paralēli iepriekšminētajam, Valsts robežsardzes koledža ir saņēmusi apstiprinājumu, ka ir atbalstīts projekta pieteikums Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas kaimiņattiecību programmas ietvaros un tiks piešķirts finansējums 560 000 *euro* apmērā Valsts robežsardzes koledžas esošā Kinoloģijas centra ēkas jumta un bēniņu renovācijai.  \*\*\*  **IeM:** 2017.gada 2.novembrī VSS izsludināts Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma J.Tiņanova ielā 86, Rēzeknē pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā” (VSS prot.Nr.43, 8.§). 2018.gada martā paredzēts izsludināt iepirkuma procedūru par Kinoloģijas centra kompleksa (Tiņanova ielā 86, Rēzeknē) projektēšanu. .§). 2018. gada 6. martā rīkojuma projektu plānots izskatīt Ministru kabineta sēdē.  \*\*\*  IeM: Saistībā ar kinoloģijas centra būvniecību Valsts robežsardze ir uzsākusi darbus pie zemesgabala pārņemšanas no Rēzeknes pilsētas pašvaldības. 2017.gada 8.jūnijā Rēzeknes pilsētas domei tika aizsūtīta Iekšlietu ministrijas vēstule Nr.1-89/1550 “Par zemes gabala piešķiršanu kinoloģijas centra būvniecībai”. | | | | | | |
| 48.4. |  |  | 48.4. līguma noslēgšana par atbilstošas teritorijas nomu, lai tajā ierīkotu VID muitas kinologu ar darba suņiem apmācībai nepieciešamo infrastruktūru. | 30.12.2018. | FM (VID) |  |
| 48.4. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **FM (VID):** Starp VID un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 2019.gada 5.februārī ir noslēgts nekustamā īpašuma Maskavas ielā 30, Rēzeknē, apsaimniekošanas un lietošanas līgums.  28.08.2018. MK tika izskatīts un atbalstīts Iekšlietu ministrijas iesniegtais Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda līdzfinansētās programmas „Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” koncepcijas projekts, kas paredz arī VID kinoloģijas dienestam nepieciešamās infrastruktūras uzlabošanu (Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra rīkojums Nr. 408 (prot. Nr. 40 18. §)).  \*\*\*  **FM (VID):** EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Starptautiskās policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" ietvaros (IeM vadošā iestāde) iekļauts VID projekts "Ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežkontroles punktā “Terehova”", kurā paredzēts arī stiprināt Latvijas muitas Kinoloģijas nodaļas kapacitāti, ieskaitot esošo telpu un mācību laukuma rekonstrukciju un atjaunošanu. IeM ir sagatavojusi Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda līdzfinansētās programmas "Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana" koncepcijas projektu””, kurš ir saskaņošanas stadijā.  Plānotās aktivitātes:  MK rīkojuma projekts 2018.gada augustā tiks virzīts apstiprināšanai MK.  \*\*\*  FM (VID): VID pieņemts lēmums attīstīt teritoriju Maskavas ielā 30, Rēzeknē, pielāgojot VID kinologu un darba suņu apmācību vajadzībām. Tiek apzināti veicamie darbi un izmaksas. Tiek virzīts priekšlikums projekta pieteikumam “Kinologu un darba suņu apmācību bāzes izveide” Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ)/Norvēģijas finanšu instrumentu ietvaros. | | | | | | |
|  | Nodrošināt muitas kontroles procesam nepieciešamo darba suņu skaitu. | Novecojošo darba suņu nomaiņa pret jauniem. | Nomainīti novecojošie darba suņi pret jauniem, darbspējīgiem suņiem. Virzīt priekšlikumu par jauno politikas iniciatīvu, lai nodrošinātu novecojošo suņu nomaiņu no 2017.-2020.gadam. | Katru gadu | FM (VID) |  |
| 49. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  FM (VID): 2016.gadā iegādāti 6 jauni darba suņi, kas ir uzsākuši pamatapmācības kursu specializācijās.  Ņemot vērā, ka VID plāno darba suņu nomaiņai nepieciešamo finansējumu iekļaut budžeta bāzes sadaļā, nav nepieciešamības virzīt priekšlikumu prioritārajam pasākumam, lai nodrošinātu novecojošo suņu nomaiņu no 2017.-2020.gadam. | | | | | | |
|  | Pilnveidot Valsts robežsardzes sauszemes un jūras robežas uzraudzības un kontroles sistēmu infrastruktūru atbilstoši EUROSUR prasībām. | Uzraudzības un kontroles sistēmu infrastruktūras pilnveide sniegtu aktuālās informācijas apmaiņu tuvu reālajam laikam starp robežuzraudzībā iesaistītajām struktūrvienībām, samazinot mēģinājumu skaitu nelikumīgi pārvietot pāri “zaļai” robežai akcīzes preces.  Palielinātos valsts robežas posmu garums un vietu (objektu) skaits, kur robežuzraudzība notiek ar tehnisko iekārtu palīdzību, radot iespēju reorganizēt cilvēkresursu izmantošanas kārtību, tos iesaistot augstāka riska valsts robežas posmu tiešā uzraudzībā. |  | 30.12.2020 | VRS |  |
| 50.1. |  |  | 50.1. Pabeigt valsts sauszemes robežas kontroles sistēmas izveidi, attīstot Robežas uzraudzības un kontroles sistēmas (RKS) novērošanas komponentus (EUROSUR projekta realizācijas 3.posms). | 31.08.2019. | VRS |  |
| 50.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  **IeM:** Lai nodrošinātu turpmāku Valsts robežas sauszemes robežas video novērošanas, uzraudzības un kontroles sistēmu infrastruktūras pilnveidošanu IDF nacionālās programmas ietvaros, tika sagatavots projekta pieteikums “Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2. posms)”. Projekta ietvaros ir paredzēta aktivitāte “Valsts robežsardzes Sauszemes un Jūras robežas situācijas attēla izveidošana atbilstoši Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) prasībām (standartiem)”, kuras ietvaros tiks organizēti sauszemes robežas termālo kameru un sensoru komplektu iegāde, lai nodrošinātu esošās videonovērošanas sistēmas pilnveidošanu, kā arī klātbūtnes uztveršanas sistēmas paplašināšanu. Projekta īstenošana uzsākta no š.g. 1. jūnija.  \*\*\*  Pabeigts projekta pasākums “Klātbūtnes uztveršanas sistēmu iegāde”.  \*\*\*  IeM:  1. Sagatavots Valsts robežsardzes EUROSUR projekta ieviešanas rīcības plāns 2016.-2017.gadam un sagatavota Valsts robežsardzes 2016.gada 8.marta pavēle Nr.326 “Par kārtību, kādā ir pieļaujama Robežas uzraudzības un kontroles sistēmas vadības pārņemšana”;  2. Uzsākta jautājumu risināšana par Robežas uzraudzības un kontroles sistēmas (turpmāk – RKS) un LĢIA digitālo karšu servisu saintegrēšanu un izmantošanas nodrošināšanu Valsts robežsardzes vajadzībām;  3. 2016.gada 1.decembrī uzsākts projekts VRS/IDF/2016/6 “Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras turpmāka pilnveidošana atbilstoši EUROSUR prasībām (3. un 4.posma realizācija) (1.posms)” (turpmāk – projekts);  4. Uzsākta projekta pasākuma “Klātbūtnes uztveršanas sistēmu iegāde”, kuras laikā tika noteiktas funkcionālās un tehniskās prasības sensoru komplektu, to aprīkojuma, programmnodrošinājumam un attiecīgajām komutācijas iekārtām, kā arī organizēta un sekmīgi noslēgta iepirkuma procedūra “Sensoru komplektu piegāde”, (pašlaik notiek līguma projekta abpusēja saskaņošana, līgumu plānots parakstīt līdz 2017.gada 26.jūnijam);  5. Uzsākta projekta aktivitātes “VRS RKS GPS integrēšanas moduļa, serveru, datortehnikas un komutācijas iekārtu iegāde” īstenošana. Pašlaik notiek darbs pie Ģeotelpisko datu programmnodrošinājuma izstrādes Programmatūras prasību specifikācijas sagatavošanas un saskaņošanas;  6. Uzsākta projekta aktivitāte “EUROSUR 1. un 2.posma rezultātu izvērtēšana”. Pašlaik cenu aptaujas rezultātā noteikts uzvarētājs un notiek līguma par pasākuma izpildes nodrošināšanu projekta abpusēja saskaņošana.  Minētie pasākumi attiecināmi uz plāna 49.punkta 1. un 2.apakšpunkta realizāciju, kas atbilstoši EUROSUR projekta realizācijai ir 3. un 4.posms. | | | | | | |
| 50.2. |  |  | 50.2. Turpināt pilnveidot Valsts robežsardzes sauszemes robežas video novērošanas, uzraudzības un kontroles sistēmu infrastruktūras atbilstoši EUROSUR prasībām (standartiem) (EUROSUR projekta realizācijas 4.posms). | 30.06.2019. | VRS |  |
| 50.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  **IeM:**  Skat. 50.1.p.  Lai nodrošinātu turpmāku Valsts robežsardzes sauszemes robežas video novērošanas, uzraudzības un kontroles sistēmu infrastruktūras pilnveidošanu IDF nacionālās programmas ietvaros 2019.gada 30.maijā tika uzsākts projekts “Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2. posms)”. Projekta ietvaros ir paredzētas aktivitātes:  - “VRS Sauszemes un Jūras robežas situācijas attēla izveidošana atbilstoši EUROSUR prasībām (standartiem)”, kuras ietvaros tiks organizēti sauszemes robežas termālo kameru un sensoru komplektu iegāde, lai nodrošinātu esošās videonovērošanas sistēmas pilnveidošanas, kā arī klātbūtnes uztveršanas sistēmas paplašināšana;  -VRS struktūrvienību tehniskās un informācijas apmaiņas infrastruktūras pilnveide Nacionālā situācijas attēla veidošanai, kuras ietvaros tiks iegādāts datu pārraides, apstrādes un arhivēšanas aprīkojums VRS TP RSN (15) VRS TP (3), VRK:  \*\*\*  **IeM:** EUROSUR projekta realizācijas 6. posma īstenošana tiks uzsākta no 2021. gada. Tika sagatavots un iesniegts starpiestāžu saskaņošanai EUROSUR ieviešanas plāns 2019. – 2022. gadam. Saskaņā ar šo plānu līdz 2022. gada beigām plānots izstrādāt starpresoru vienošanos par informācijas apmaiņas un sadarbības kārtību EUROSUR ietvaros starp Valsts robežsardzi un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kā arī starp Valsts robežsardzi un Valsts ieņēmumu dienestu. | | | | | | |
| 50.3. |  |  | 50.3. Izveidot Valsts robežsardzes sauszemes un jūras robežas situācijas attēlu atbilstoši EUROSUR prasībām (standartiem). (EUROSUR projekta realizācijas 5.posms). | 30.12.2020. | VRS |  |
| 50.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  Skat. 50.2.p. EUROSUR projekta realizācijas 5.un 6.posma īstenošana tiks uzsākta atbilstoši 2019.gadā un 2021.gadā. | | | | | | |
| 50.4. |  |  | 50.4. Pielāgot uzraudzības un kontroles sistēmu un izveidot nacionālo informācijas apmaiņas tīklu turpmākai integrēšanai EUROSUR sistēmā. (EUROSUR projekta realizācijas 6.posms). | 30.12.2020. | VRS | VID |
| 50.4. ***IZPILDES PROGRESS:***  Skat. 50.2.p.  EUROSUR projekta realizācijas 6.posma īstenošana tiks uzsākta atbilstoši sākot ar 2021.gadu.  Tika sagatavots un iesniegts starpiestāžu saskaņošanai Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) ieviešanas plāns 2019. - 2022.gadam. Saskaņā ar EUROSUR ieviešanas plānu līdz 2022.gada beigām plānots izstrādāt starpresoru vienošanās par informācijas apmaiņas un sadarbības kārtību EUROSUR ietvaros starp VRS un NBS, kā arī starp VRS un VID.  \*\*\*  EUROSUR projekta realizācijas 5.un 6.posma īstenošana tiks uzsākta atbilstoši 2019.gadā un 2021.gadā. | | | | | | |
| Efektīva strīdu izskatīšana un sodu sistēma | | | | | | |
|  | Nodrošināt finanšu noziegumu kvalitatīvu un pietiekami ātru izmeklēšanu, vainīgo personu saukšanu pie kriminālatbildības un noziedzīgā nodarījuma kaitīgumam un radītajām sekām atbilstošu un samērīgu sodu piemērošanu. | Pirmstiesas izmeklēšana par noziedzīgiem nodarījumiem finanšu jomā ir sarežģīta un nereti ļoti gara. Arī piemērotie sodi nereti ir nesamērīgi ar noziedzīgā nodarījuma radīto kaitējumu un neatturoši. Tas veicina nesodāmības sajūtu likumpārkāpējiem. |  |  |  |  |
| 51. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  **ĢP:** 01.11.2018. ģenerālprokurors izdeva jaunu rīkojumu Nr. P-101-101-2018-00141 “Par Ēnu ekonomikas apkarošanas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu plānā dotā uzdevuma izpildi”, ar kuru tika precizēti ģenerālprokurora 2017.gada 9.marta un 2017.gada 29.jūnija rīkojuma “Par Ēnu ekonomikas apkarošanas plānā 2016.-2020.gadam dotā uzdevuma izpildi” nosacījumi, veicot šādus būtiskākos papildinājumus iepriekšējos rīkojumos noteiktajam, proti: 1) paplašināts informācijas sniegšanas tvērums un apjoms, atsevišķi to attiecinot arī uz noziedzīgiem nodarījumiem, kuri kvalificēti pēc KL 195. panta (noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana) attiecīgās daļas; 2) prokuroru rīcības kontrole saistībā ar viedokļa izteikšanu par sodu ir attiecināma ne tikai uz tiesā izskatāmajām (t.sk. vienošanās procesā) krimināllietām, bet arī krimināllietām, kurās prokurors piemēro priekšrakstu par sodu; 3) uzdots sniegtajā informācijā norādīt ne tikai prokurora viedokli par sodu un tā pamatojumu, bet arī tiesas piespriesto sodu, kā arī amatā augstāka prokurora rīcību. 01.11.2018. rīkojuma Nr. P-101-101-2018-00141 ietvaros saņemto informāciju turpina izvērtēt un lemt par nepieciešamo reaģēšanas pasākumu veikšanu Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas virsprokurors, par rīkojuma neievērošanu informējot, kā arī saņemtās informācijas un veikto reaģēšanas pasākumu apkopojumu reizi pusgadā iesniedzot, Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta virsprokuroram.  **\*\*\***  IZPILDĪTS  **ĢP:** Saskaņā ar Prokuratūras darba plāna 2018.gada 1.pusgadam 3.punktu tiesas apgabala un rajona līmeņa prokuratūru virsprokuroriem tika uzdots veikt pārbaudi par ģenerālprokurora 2017.gada 9.marta un 2017.gada 29.jūnija rīkojuma “Par Ēnu ekonomikas apkarošanas plānā 2016.-2020.gadam dotā uzdevuma izpildi” izpildes gaitu par periodu 2017.gada marts – decembris. Pārbaudi tika uzdots veikt nolūkā apzināt prokuroru rīcību saistībā ar viedokļa izteikšanu par nosakāmo sodu, tiesas piespriesto sodu, prokuroru iesniegtajiem protestiem daļā par sodu un to izskatīšanas rezultātiem krimināllietās par finanšu un ekonomiskiem noziegumiem, kā rezultātā valstij vai pašvaldībai nodarīti vai mēģināts nodarīt zaudējumus lielā apmērā, kā arī par koruptīviem noziegumiem. Analītiskais apkopojums tika apspriests un apstiprināts Ģenerālprokurora padomes 2018.gada 11.jūlija sēdē, ar to iepazīstinot prokurorus. Jānorāda, ka pēc minētā rīkojuma izdošanas un tajā norādīto pasākumu veikšanas atseviškos gadījumos tika novērots, ka apsūdzētās personas, vēl līdz lietas izskatīšanai tiesā ne tikai interesējas par iespēju daļēji vai pilnīgi atmaksāt nodarīto kaitējumu valstij, bet arī to reāli veica. | | | | | | |
| 51.1. |  |  | 51.1. Veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai celtu izmeklētāju (Finanšu policijas, Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes) un prokuroru kapacitāti un zināšanas. | 30.12.2016. | FM (VID), IeM (VP), ĢP |  |
| 51.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **ĢP:** Prokurori ir iesaistīti visplašākā spektra apmācībās gan Valsts administrācijas skolas mācību projektā "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā", gan Tiesu administrācijas īstenotājā  Eiropas komisijas finansētajā apmācību programmā "Justīcija attīstībai". Kapacitātes stiprināšanai paredzēts aizpildīt vakantās prokuroru štata vietas Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā (16.07.2018. beidzās prokurora amata kandidātu pieteikšanās. 24.07.2018. notiks vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījums, pēc kā tālāk sekos pārējā atlases procedūra.).  \*\*\*  FM (VID): VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji 2016.gadā piedalījušies šādās starptautiskās mācībās:  1)Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās Nodokļu noziegumu izmeklēšanas akadēmijas programma:  – PVN/preču un pakalpojumu nodokļa krāpšanas (VAT/GST fraud) izmeklēšana (1.dalībnieks);  − vidējā līmeņa apmācības par finanšu noziegumu izmeklēšanas vadību un uzraudzību (1.dalībnieks);  2)Eiropas policijas akadēmijas (CEPOL) apmācības kurss- “M.T.I.C., apmācības saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) krāpniecību ES teritorijā, izmantojot karuseļveida shēmas principu. (1.dalībnieks)  3)Nīderlandes Policijas rīkotā konferencē “Finanšu izmeklēšana: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiscēšana” (1.dalībnieks);  4)Eiropas policijas biroja (EUROPOL) rīkotā konference „Virtuālā nauda” (1.dalībnieks);  5)“Providence Europe BV” (Lielbritānija) organizētas mācības par speciālo tehniku (3.dalībnieki);  6)Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) organizētās mācības IT speciālistiem (3.dalībnieki)  2017.gadā turpināsies izmeklētāju apmācības, saskaņā ar VID mācību plānu, gan arī tiks izmantotas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), Eiropas policijas akadēmijas (CEPOL), Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Eiropas policijas biroja (EUROPOL) piedāvātās apmācību iespējas.  \*\*\*  IeM: Valsts policijas pārstāvji piedalās Valsts administrācijas skolas īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.3.4.2.0/15/ /002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”. Projekts tiek īstenots no 2016. līdz 2022.gadam. Pašlaik ir identificēti 8 apmācību pamatmoduļi un provizoriskās mācību tēmas. Noris darbs pie moduļa “Pārrobežu sadarbība korupcijas novēršanā un ēnu ekonomikas mazināšanā”. Valsts policijas pārstāvji ir iesaistīti projekta konsultatīvās grupas darbā. Valsts policija ir iesaistījusies arī Tiesu administrācijas realizētā projektā tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas pasākumu īstenošanai, kurš ilgs sešus gadus, lai savas kompetences un realizējamā apmācību projekta ietvaros izvērtētu iespējas pārņemt labāko un VP atbilstošāko ārvalstu pieredzi, izmantojot modernās tehnoloģijas, nodrošinot kvalifikācijas celšanas procesa efektivitāti, racionalitāti un pieejamību.  2016.gadā VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes darbinieki apmeklēja starptautiskus seminārus un simpozijus, mācību seminārus un kursus, kuros tika apskatītas ekonomisko noziegumu apkarošanai aktuālās tēmas. | | | | | | |
| 51.2. |  |  | 51.2. Paaugstināt tiesnešu kvalifikāciju par krāpšanas, tajā skaitā, nodokļu izkrāpšanas, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumiem, šo noziegumu sekām un ietekmi uz tautsaimniecību, pierādīšanu un sodu politiku. | Regulāri | TM (TA) |  |
| 51.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  **TA:**  1)**Kopš 2017.gada maija līdz 06.06.2019. NILLN mācībās ir piedalījušies kopumā 65 tiesneši,** savukārt līdz jūnijam (to ieskaitot) **tie būs 75 tiesneši** (pateicoties gaidāmajai noslēguma konferencei, kas būs 05.06.2019.).  No tiem:  2019.gadā līdz šim brīdim NILLN mācībās ir piedalījies 1 tiesnesis – 2019.gada 1.ceturksnī.  2019.gada 5.jūnijā noslēguma konferencē dalību ir pieteikuši 10 tiesnešu – 2019.gada 2.ceturksnis.  Kopā 2019.gadā NILLN mācībās būs piedalījušies 11 tiesnešu.  05.06.2019. būs “TAIEX Strukturālo reformu atbalsta programmas konference par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu” – NILLN mācību noslēguma konference, pēc kuras šīs mācības netiks turpinātas.  2) 2018. gada 31. janvārī ar Eiropas Tiesību akadēmiju (ERA) noslēgts sadarbības līgums "Par Latvijas tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku augsta līmeņa apmācības pakalpojumiem", kura ietvaros četru gadu laikā plānots apmācīt tiesnešus, tiesu darbiniekus, izmeklētājus, prokurorus un ierēdņus par dažādām juridiskām tēmām (to skaitā efektīvu finanšu un kriminālnoziegumu izmeklēšanu, e-pierādījumiem) ES regulējuma ietvaros.  **Līdz 2019.gada maijam (ieskaitot) kopā apmācīti 67 tiesneši**. No tiem:  2018.gadā ERA mācībās par efektīvu finanšu un kriminālnoziegumu izmeklēšanu, e-pierādījumiem piedalījušies 35 tiesneši;  2019.gada 1.ceturksnī piedalījušies 17 tiesnešu;  2019.gada 2.ceturksnī līdz maijam (ieskaitot) 15 tiesnešu.  3) Latvijas Tiesnešu mācību centrs 2019.gada 1.ceturksnī nodrošināja mācības “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, īpašā konfiskācija un ārvalstu amatpersonu kukuļošana”, kuras apmeklēja 26 tiesneši.  \*\*\*  **TM:** Eiropas Komisijas (EK) Strukturālo reformu atbalsta programmas (Structural reforms support program) ietvaros Finanšu ministrijas, Valsts administrācijas skolas (VAS) un Tiesu administrācijas (TA) sadarbībā no 2017.g. maija tiek īstenotas mācības Latvijas tiesību aizsardzības, tiesu sistēmas, uzraudzības iestādēm, kā arī citām kompetentajām institūcijām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitātes paaugstināšanas jomā. Mācību programmas mērķis ir stiprināt Latvijas tiesību aizsardzības un kompetento iestāžu kapacitāti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas risku mazināšanai, un tā paredz 3 līmeņu apmācību, piedaloties dažādu institūciju pārstāvjiem Laika periodā no 2017.gada maija līdz 2018.gada aprīlim ir noorganizētas 19 mācības (kopā 64 dienas), tika plānots, ka tās apmeklēs 465 dalībnieki.  \*\*\*  **TM:** Pie šā uzdevuma kā atbildīgā iestāde tiek noteikta Tieslietu ministrija, tomēr saskaņā ar likuma "Par tiesu varu" 107.1 panta otrās daļas 9. punktā norādīto Tiesu administrācija plāno un nodrošina tiesnešu, tiesas un zemesgrāmatu nodaļas darbinieku un tiesu piesēdētāju apmācību. Tāpat norādāms, ka Valsts administrācijas skola īsteno projektu "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā". Līdz ar to par šā uzdevuma atbildīgo institūciju būtu nosakāma Tiesu administrācija un Valsts administrācijas skola, nevis Tieslietu ministrija.  Ievērojot to, ka ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īstenotā projekta "Justīcija attīstībai" (projektu īsteno Tiesu administrācija, bet Tieslietu ministrija ir atbildīga par projektā plānoto rezultātu sasniegšanu. Projekta mērķa grupa ir tiesu sistēmas darbinieki un tiesu sistēmai piederīgās personas – tiesneši, tiesu darbinieki, tiesu eksperti, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonas un darbinieki, kā arī politikas veidotāji, bet, plānojot un īstenojot starpdisciplinārās mācības, attiecīgos mācību semināros atbilstoši mācību saturam piesaista brīvo juridisko profesiju pārstāvjus, šķīrējtiesnešus, mediatorus, maksātnespējas administratorus un citus juridisko jomu profesionāļus) ietvaros noteiktās aktivitātes tiek īstenotas līdz 2022. gadam un to, ka pamatnostādnes plānots pieņemt par laika posmu no 2018.gada līdz 2021.gadam, par šā uzdevuma izpildes termiņu būtu nosakāms 2021.gads. | | | | | | |
| 51.3. |  |  | 51.3. Apmācības un pasākumi ēnu ekonomikas mazināšanas jomā (dalībnieku mērķauditorija atbilstoši Valsts administrācijas skolas īstenotā ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaram) | Regulāri | VK (VAS) |  |
| 51.3. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  **2019.gada 1.ceturksnī un 2.ceturksnī:**  **VP:**  **Valsts policijas amatpersonas** ēnu ekonomikas apkarošanas jomā apmeklēja:   1. Specializētās mācības “Grāmatvedības aspekti tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem” (11.-12.06.2019.); 2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas apmācību programmas konferenci (05.06.2019.); 3. Semināru par izaicinājumu un šķēršļu pārvarēšanu ar korupciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu saistītu lietu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā (17.-18.06.2019.).   **VP:** Valsts policijas amatpersonas ēnu ekonomikas apkarošanas jomā apmeklēja:  **Valsts administrācijas skolas apmācības:**   1. Projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros organizētas mācības “Pretkorupcijas un ēnu ekonomikas apkarošanas aspekti tiesībaizsardzības iestāžu darbā”; 2. Projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros organizētas mācības “Pretkorupcijas un ēnu ekonomikas apkarošanas aspekti kontrolējošo iestāžu darbā”; 3. Projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā un Tiesu administrācijas projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros organizētas mācības “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršana” (3.līmenis); 4. Projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” un Tiesu administrācijas projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros organizētas mācības “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitātes paaugstināšanas jomā” (3.līmenis); 5. Specializētās mācības “Grāmatvedības aspekti tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem”; 6. Īstenotā ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros sadarbībā ar ASV Tieslietu Departamentu un ASV vēstniecību Rīgā, organizētu semināru par darbības stratēģijas aspektiem augsta līmeņa korupcijas izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, fokusējoties uz OSINT efektīvu izmantošanu; 7. Projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros sadarbībā ar ASV Tieslietu Departamentu un ASV vēstniecību Rīgā, organizētu semināru par korupcijas publiskajā sektorā un krāpšanas publiskajos iepirkumos apkarošanu; 8. Projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros organizētu pieredzes apmaiņas pasākumu par sadarbību starp tiesībaizsardzības institūcijām un pētnieciskajiem žurnālistiem.   **Valsts policijas koledžas apmācības:**   1. Valsts policijas amatpersonām paredzētas Izglītības kvalitātes valsts dienesta licencētās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Informācijas tehnoloģiju izmantošana noziedzīgu nodarījumu apkarošanā” mācību priekšmeta otrā posma programmā (specializācijā)“Informācijas tehnoloģiju speciālists kibernoziegumu apkarošanā”; 2. Mācības “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguve (identifikācija, izsekošana, arests, konfiskācija) (ARO- Asset Recovery Office )”; 3. Mācības “Pret personas pamattiesībām un pamatbrīvībām vērstu kibernoziegumu kvalifikācija un izmeklēšanas īpatnības”; 4. Seminārs „Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība: preču zīmes identifikācija”.   **Citus pasākumus:**   1. Tiesu administrācijas ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros sadarbībā ar analytica.lv organizētās mācības “Personas datu aizsardzības informācijas sistēmās pārvaldītāja apmācības”; 2. Tiesu administrācijas ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros sadarbībā ar analytica.lv organizētās mācības “Kiberdrošības pamati un atbilstoša informācijas drošība”; 3. Tiesu administrācijas ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros sadarbībā ar Eiropas Tiesību akadēmiju organizētas mācības “Efektīva finanšu noziegumu izmeklēšana: no stratēģiskām līdz praktiskām darbībām”; 4. Tiesu administrācijas ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros sadarbībā ar *analytica.lv* organizētās mācības “Elektronisko dokumentu izmantošana, to ticamības nodrošināšanas mehānismi un pielietojumi”; 5. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta organizētās mācības publiskā sektora pārstāvjiem par konfiskāciju; 6. Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču aprites daļas organizētās mācības par jauna dizaina akcīzes nodokļa markās iestrādāto drošības pazīmju pārbaudes iespējām; 7. Latvijas Bankas organizētās mācības “Viltotas naudas gadījumu atklāšanas un izmeklēšanas veicināšana”; 8. Tabakas produkcijas ražotāja “Philip Morris” organizētās apmācības “Akcizēto preču (cigarešu) pretlikumīga apgrozījuma gadījumu atklāšanas un izmeklēšanas veicināšana”; 9. Tiesu administrācija sadarbībā ar Eiropas Tiesību akadēmiju ESF projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros organizēts seminārs “Naudas atmazgāšanas gadījumu izmeklēšana un kriminālvajāšana saistībā ar kriptovalūtām”.   Mācības ārvalstīs/ ārvalstu pieredzes un informācijas apmaiņas vizītes (30 pasākumi: Ungārijā, Nīderlandē, Kazahstānā, ASV, Norvēģijā, Austrijā, Francijā, Lietuvā, Nīderlandē, Īrijā, Bulgārijā, Vācijā).  \*\*\*  **VAS:** Projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 īstenotās mācības ēnu ekonomikas mazināšanas jomā 01.01.2018.-20.08.2018.  1) Mācību pamatmoduļa "Korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas aspekti kontrolējošo institūciju darbībā" 1.kurss - "Pamata aspekti pretkorupcijas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā";  2) Mācību pamatmoduļa "Korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas aspekti kontrolējošo institūciju darbībā" 2.kurss - "Pretkorupcijas un ēnu ekonomikas apkarošanas aspekti tiesībaizsardzības iestāžu darbā";  3) Mācību pamatmoduļa "Korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas aspekti kontrolējošo institūciju darbībā" 3.kurss - "Pretkorupcijas un ēnu ekonomikas apkarošanas aspekti kontrolējošo iestāžu darbā";  4) Mācību pamatmodulis "Korupcijas un interešu konflikta risku novēršana";  5) Mācību pamatmodulis "Valsts pārvaldes darbība tiesiskā valstī";  6) Mācību pamatmodulis "Pārrobežu sadarbība korupcijas novēršanā un ēnu ekonomikas mazināšanā";  7) Specializētas mācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitātes paaugstināšanas jomā: "1.meistarklase par NILL lietām";  8) Specializētās mācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitātes paaugstināšanas jomā: "2.meistarklase par ML lietām";  9) Specializētās mācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitātes paaugstināšanas jomā: "Augsta līmeņa apmācības NILLN/CFT jomā uzraudzības iestādēm";  10) Specializētās mācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitātes paaugstināšanas jomā: "Finanšu noziegumu analīze un izmeklēšanas tehnika";  11) Specializētās mācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitātes paaugstināšanas jomā: "FINTECH";  12) Specializētās mācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitātes paaugstināšanas jomā: "Kontrolējošo un uzraudzības iestāžu vadība";  13) Specializētās mācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitātes paaugstināšanas jomā: "Līdzekļu atgūšana";  14) Specializētās mācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitātes paaugstināšanas jomā: "Starptautiskās operācijas";  15) Specializētās mācības “Informācijas vizuālās analīzes rīki IBM i2” ;  16) Specializētās mācības "Kukuļošana un līdzekļu legalizācija, izmantojot finanšu pakalpojumu nozari";  17) Specializētās mācības "Datu analīze";  18) Specializētās mācības "Datu analīze ar Power BI";  19) Specializētās mācības "Datu aizsardzība";  20) Starptautisks mācību seminārs par aktīvu pārvaldīšanas jautājumiem;  21) Starptautisks mācību seminārs par ēnu ekonomikas izpausmēm kultūras priekšmetu aprites jomā;  22) Starptautisks mācību seminārs par organizētas noziedzības un korupcijas apkarošanas jautājumiem;  23) Mācības ārvalstīs/ ārvalstu pieredzes un informācijas apmaiņas vizītes (12 pasākumi: Francijā, Itālijā, Lielbritānijā, Lietuvā, Nīderlandē, Rumānijā, Somijā, Vācijā).  Iepriekš norādītajās aktivitātēs 01.01.2018.-20.08.2018. piedalījušies 1812 valsts pārvaldē nodarbinātie (viena un tā pati persona varēja piedalīties vairākos mācību un saistītajos pasākumos). Mācībās piedalījās (sertifikāti izsniegti par dalību un par dalību un pārbaudījuma nokārtošanu) šādu institūciju darbinieki: Aizsardzības ministrija – 3; Ārlietu ministrija – 5; Būvniecības valsts kontroles birojs – 28; Centrālā finanšu un līgumu aģentūra – 24; Civilās aviācijas aģentūra – 1; Dabas aizsardzības pārvalde – 21; Datu valsts inspekcija – 8; Ekonomikas ministrija – 6; Finanšu ministrija – 13; Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra – 2; Finanšu un kapitāla tirgus komisija – 40; Iekšējās drošības birojs – 23; Iekšlietu ministrija – 8; Iepirkumu uzraudzības birojs - 7; Ieslodzījuma vietu pārvalde – 42; Izglītības un zinātnes ministrija – 5; Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija – 10; Konkurences padome – 19; Kontroles dienests – 1; Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs – 268; Kultūras ministrija – 10; Labklājības ministrija – 10; Latvijas Banka – 10; Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra – 2; Latvijas Republikas Prokuratūra – 60; Latvijas Republikas Saeima – 1; Lauksaimniecības datu centrs – 1; Lauksaimniecības datu centrs – 4; Maksātnespējas kontroles dienests – 4; Nodrošinājuma valsts aģentūra – 8; Patērētāju tiesību aizsardzības centrs – 16; Pārresoru koordinācijas centrs – 8; Pārtikas un veterinārais dienests – 166; Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – 12; Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija – 32; Satiksmes ministrija – 7; Tieslietu ministrija – 11; Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs – 1; Uzņēmumu reģistrs – 10; Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" – 7; Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs – 7; Valsts augu aizsardzības dienests – 11; Valsts darba inspekcija – 58; Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija – 6; Valsts ieņēmumu dienests – 211; Valsts kanceleja – 1; Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde – 18; Valsts meža dienests – 79; Valsts policija – 266; Valsts robežsardze – 25; Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra – 10; Valsts tiesu ekspertīžu birojs – 2; Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs – 10; Valsts zemes dienests – 16; Veselības inspekcija – 153; Veselības ministrija – 6; Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – 13; Zāļu valsts aģentūra – 16; Zemkopības ministrija – 8.  \*\*\*  **VAS:** Valsts administrācijas skolas īstenotā ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros īstenotas mācības un saistītie pasākumi ēnu ekonomikas mazināšanas jomā 2017.gadā:   1. Specializētas mācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitātes paaugstināšanas jomā: Izpratnes padziļināšana; 2. Specializētas mācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitātes paaugstināšanas jomā: Līdzekļu atgūšana; 3. Specializētas mācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitātes paaugstināšanas jomā: Pieeja naudas atmazgāšanas novēršanai un apkarošanai; 4. Specializētas mācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitātes paaugstināšanas jomā: FINTECH; 5. Specializētas mācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitātes paaugstināšanas jomā: Digitālās tehnikas; 6. Specializētas mācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitātes paaugstināšanas jomā: Intervēšanas tehnikas; 7. Specializētas mācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitātes paaugstināšanas jomā: starpinstitūciju projekti (visās iepriekšminētajās mācībās piedalījās arī dalībnieki no Tiesu administrācijas īstenotā projekta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta “Justīcija attīstībai” 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” mērķauditorijas) ; 8. Specializētas mācības "Operatīvā eksperimenta veikšanas tiesiskie aspekti, īstenojot vairāku valstu kopīgu sadarbību”; 9. Specializētās mācības “Informācijas vizuālās analīzes rīki” – 5 mācības par dažādām tēmām; 10. Specializētās mācības "Grāmatvedības aspekti tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem"; 11. seminārs par starptautiskās sadarbības jautājumiem noziedzības apkarošanas jomā; 12. Mācību pamatmoduļa "Korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas aspekti kontrolējošo institūciju darbībā" 1.kurss - "Pamata aspekti pretkorupcijas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā"; 13. Mācību pamatmodulis “Koruptīvu darbību identificēšana VID veiktajās pārbaudēs kā ēnu ekonomikas mazināšanas instruments”; 14. Mācību pamatmodulis “Pārrobežu sadarbība korupcijas novēršanā un ēnu ekonomikas mazināšanā"; 15. Starptautiskā diskusija par ekonomisko noziegumu apkarošanu; 16. Starptautiskā diskusija par informācijas apmaiņu, elektroniskiem pierādījumiem un labāko praksi ekonomisko noziegumu apkarošanas jomā; 17. Starptautiskā diskusija par starptautiskas organizētas noziedzības, korupcijas, naudas atmazgāšanas apkarošanu un starptautiskas tiesiskās palīdzības jautājumiem; 18. Ārvalstu pieredzes/ informācijas apmaiņas vizītes (8 pasākumi: Beļģija, Čehija, Francija, Grieķija, Igaunija, Īrija, Lietuva, Spānija).   Iepriekš norādītajās aktivitātēs 2017.gadā piedalījušies 1179 valsts pārvaldē nodarbinātie (viena un tā pati persona varēja piedalīties vairākos mācību un saistītajos pasākumos). | | | | | | |
|  | Sodu sistēmas pārskatīšana. | Lai novērstu pārkāpumu izdarīšanu un neveicinātu nesodāmības sajūtu likumpārkāpējos administratīvajiem sodiem par normatīvo aktu pārkāpumiem ir jābūt samērīgiem ar izdarītā pārkāpuma smagumu. Ņemot vērā to, ka esošais normatīvo aktu regulējums ir nepilnīgs, nepieciešams pārskatīt administratīvās atbildības un kriminālatbildības piemērošanu un piemērotās atbildības apmērus. | Sodu piemērošanas prakses izvērtēšana, t.sk., īstenojot administratīvo sodu dekodifikāciju. | 01.01.2017. | Visas ministrijas |  |
| 52.***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  **VP:**  25.06.2019. Ministru kabinetā nolemts atbalstīt abus iesniegtos likumprojektus "Grozījums Muitas likumā" un likumprojekts "Administratīvās atbildības likums" un vienlaikus virzīt tos iesniegšanai Saeimā.  **LM:** Saistībā ar nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmu darba attiecību un darba aizsardzības jomā Saeimā tiek skatīti četri likumprojekti – “Grozījumi Streiku likumā” (pieņemts 2.lasījumā 20.06.2019.), “Grozījums Darba likumā” (pieņemts 2.lasījumā 20.06.2019.), “Grozījums Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likumā” (pieņemts2.lasījumā 20.06.2019.**)**, “Grozījums Darba aizsardzības likumā’ (pieņemts2.lasījumā 20.06.2019.)"  **\*\*\***  **FM (VID):** Likumprojekts “Grozījums Muitas likumā” (Nr.145/Lp13) Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā izskatīts 15.05.2019., iesniegts izskatīšanai Saeimā 2.lasījumā (priekšlikumu iesniegšanas termiņš – 02.09.2019.). Paredzēts, ka likumprojekts “Grozījums Muitas likumā” (likumprojekta Nr.145/Lp13) stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos 01.01.2020.  **FM**:   1. Likumprojekts “Grozījumi Muitas likumā” Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā izskatīts 15.05.2019., priekšlikumu iesniegšanas termiņš izskatīšanai Saeimā 2.lasījumā noteikts 02.09.2019. 2. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas”” (Nr.101/Lp13) izsludināts 28.jūnijā. Likuma “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas” [7.](https://likumi.lv/ta/id/155879#p7) pants nosaka administratīvo atbildību par skaidras naudas deklarēšanas pienākuma neizpildīšanu uz Latvijas Republikas valsts robežas un kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā, stājas spēkā vienlaikus ar [Administratīvās atbildības likumu](https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums). 3. Likumprojekts “Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā” pieņemts 13.Saeimā 1.lasījumā 20.12.2018. (vecais 1140/Lp12, Nr.1360/Lp12, jaunais Nr.185/Lp13), 2.lasījumā 04.04.2019. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 3.lasījumam 18.04.2019. 4. Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” pieņemts 13.Saeimā 1.lasījumā 20.12.2018. (vecais Nr. Nr.1139/Lp12**,** jaunais Nr.134/Lp13), priekšlikumi 2.lasījumam izskatīti Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā 15.05.2019., nosakot priekšlikumu iesniegšanas termiņu 3.lasījumam 02.09.2019.   **TM:** Tieslietu ministrijas izveidotajā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pastāvīgajā darba grupā turpina izskatīt likumprojektus, kas izstrādāti nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ietvaros. Administratīvās atbildības likums stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Līdz ar to tiek prognozēts, ka arī citu likumu grozījumi, kas saistīti ar nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikāciju, tiks pieņemti līdz 2020. gada 1. janvārim.  Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra sēdē (prot. Nr. 60 98. §) pieņemts lēmums, ka ministrijām, kas atbildīgas par attiecīgo likumprojektu sagatavošanu un virzību, līdz 2019. gada 1. martam ir pienākums izstrādāt attiecīgos likumprojektus, pirms to izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē nodot apspriešanai Tieslietu ministrijas izveidotajā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pastāvīgajā darba grupā un darba grupā izskatītos likumprojektus pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.  **VP:** 08.04.2019. likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" (VSS-1264, TA-498) tika izskatīts Ministru kabineta komitejā, kur nolemts, ka pēc precizējumiem tas virzāms izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (VSS-1265, TA-476).  \*\*\*  Likumprojekta “Grozījums Muitas likumā” (12.Saeimas likumprojekta Nr.1283/Lp12.) izskatīšana tiek turpināta 13.Saeimā – likumprojekta Nr.145/Lp13).  Likumprojekts “Administratīvās atbildības likums” Nr.16/Lp12 izsludināts 14.11.2018. Stājas spēkā 01.01.2020.  \*\*\*  **FM (VID):** Lai nodrošinātu administratīvo pārkāpumu kodifikāciju attiecībā uz administratīviem pārkāpumiem muitas jomā, izstrādāts un Ministru kabineta 29.05.2018. sēdē atbalstīts likumprojekts "Grozījums Muitas likumā".  Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā izskatīts 12.06.2018., iesniegts izskatīšanai Saeimā 1.lasījumā (priekšlikumu iesniegšanas termiņš – 12.09.2018.).  \*\*\*  **IeM:** VP pārstāvis piedalījās ar TM 20.07.2016. rīkojumu Nr.1-1/267 izveidotās darba grupas sanāksmēs par nepilngadīgo kriminālatbildības reformu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija Direktīvas 2016/800/ES par procesuālo garantiju ieviešanu bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā.  Saistībā ar nepilngadīgo kriminālatbildības reformu izstrādāti priekšlikumi grozījumiem KL VII nodaļā “Nepilngadīgā kriminālatbildības īpatnības”, kur noteikts, ka attiecībā uz nepilngadīgo primārais soda mērķis ir nepilngadīgā resocializācija un nepilngadīgajam var piemērot vienu no šādiem pamatsodiem: brīvības atņemšana; probācijas uzraudzība; sabiedriskais darbs. Bez pamatsoda nepilngadīgajam var piemērot šādus papildsodus: probācijas uzraudzība tiesību ierobežošana; izraidīšana no Latvijas Republikas. Brīvības atņemšanas laiks nedrīkst pārsniegt: desmit gadus — par sevišķi smagiem noziegumiem; piecus gadus — par smagiem noziegumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu vai izraisījuši smagas sekas; divus gadus — par citiem smagiem noziegumiem. Par kriminālpārkāpumiem un mazāk smagiem noziegumiem brīvības atņemšanu nepiemēro. Brīvības atņemšanu piemēro kopā ar papildsodu probācijas uzraudzība. Brīvības atņemšanu nepiemēro nosacīti.  VP pārstāvis ir deleģēts darbam TM Krimināllikuma pilnveidošanas pastāvīgajā darba grupā, kur turpinās darbs pie kriminālsodu reformas, ar ko paredzēts  probācijas uzraudzību ieviest kā pamatsodu; piespiedu darbu aizstāt ar sabiedrisko darbu; atteikties no nosacītas notiesāšanas, kā arī pārskatīt nepilngadīgo kriminālatbildības īpatnības. Tiek precizētas KL 36., 40., 52.,59., 62., 63.pantu redakcijas un veidots jauns KL 381.pants “Probācijas uzraudzība”.  **TM:** Tieslietu ministrijas izveidotajā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pastāvīgajā darba grupā turpina izskatīt likumprojektus, kas izstrādāti nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ietvaros. Šobrīd tiek prognozēts, ka likumprojekts "Administratīvo pārkāpumu procesa likums" (Nr. 16/Lp12) varētu stāties spēkā 2020. gada 1.janvārī. Līdz ar to tiek prognozēts, ka arī speciālo likumu grozījumi, kas saistīti ar nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikāciju, tiks pieņemti līdz 2020.gada 1.janvārim.  \*\*\*  FM (VID): VID amatpersona ir deleģēta pārstāvībai Tieslietu ministrijas izveidotajā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pastāvīgajā darba grupā.  Sadarbībā ar FM tiek strādāts pie Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa dekodifikācijas, izvērtējot LAPK pantu un sodu piemērošanas praksi, un pārnesot tos uz nozares likumiem, piemēram, Muitas likumu, likumu “Par akcīzes nodokli”, likumu “Par grāmatvedību” un Alkoholisko dzērienu aprites likumu.  Ar Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra protokola Nr.68 67.§ pagarināts uzdevuma izpildes termiņš. Noteikts:  1) līdz 2017.gada 1.septembrim izstrādāt attiecīgos likumprojektus atbilstoši informatīvā ziņojuma 1.pielikumā noteiktajam un nodot apspriešanai Tieslietu ministrijas izveidotajā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pastāvīgajā darba grupā (turpmāk – darba grupa);  2) līdz 2017.gada 1.martam:  pieteikt izsludināšanai valsts sekretāru sanāksmē likumprojektus, kas izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 26.§) "Informatīvais ziņojums "Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēma"" 2.punktā noteiktajam uzdevumam un izskatīti darba grupā.  VP: 01.09.2016. stājās spēkā LAPK 2761.pants – “Nosacīta daļēja atbrīvošana no naudas soda samaksas”. Lai veicinātu brīvprātīgu naudas soda izpildi, VP amatpersonas, izskatot administratīvā pārkāpuma lietas, aktīvi piemēro minēto likuma normu (ja pastāv 2761.p. 1.d. priekšnoteikumi). Izvērtējot šādu sodu piemērošanas praksi, tika secināts, ka šajos gadījumos administratīvi sodītas personas naudas soda izpildi veica brīvprātīgi noteiktajā termiņā, t.i. 15 dienu laikā.  ZM: Izstrādāti priekšlikumi grozījumiem  Meža likumā, iekļaujot tajā Administratīvo pārkāpumu kodeksā esošās sankcijas; izstrādāti priekšlikumi grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.228 “Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība”;  Lai uzlabotu situāciju zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu jomā, sagatavoti priekšlikumi izmaiņām normatīvajos aktos:  likumprojektā “Publiskais iepirkumu likums” iestrādāts priekšlikums paredzēt kontroles mehānismu, lai varētu uzraudzīt iepirkuma līgumā noteikto ZPI prasību izpildi attiecībā uz līguma prasībām atbilstošu produktu un pakalpojumu piegādi. Tāpat likumprojekta “Publiskais iepirkuma likums” anotācijā ir noteikts, ka kontrolējošā iestāde par ZPI līgumos noteikto prasību izpildi pārtikas un ēdināšanas jomā būs PVD. Tas nodrošinās efektīvāku un sekmīgāku ZPI līgumu izpildi;  sagatavoti priekšlikumi grozījumiem likumā “Pārtikas aprites un uzraudzības likums” un “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss”, lai paredzētu PVD jaunu funkciju – uzraudzīt un kontrolēt ZPI līgumu izpildi, kā arī piegādātāju atbildību par PVD konstatētajiem pārkāpumiem zaļo publisko iepirkumu līgumu izpildes laikā, pilnvarojot PVD amatpersonas uzsākt administratīvo lietvedību un piemērot attiecīgus sodus. Grozījumi likumā “Pārtikas aprites un uzraudzības likums” stājās spēkā 24.05.2017. Savukārt ZM izstrādātie grozījumi “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, paredzot piegādātāju atbildību par PVD konstatētajiem pārkāpumiem ZPI līgumu izpildes laikā, pilnvarojot PVD amatpersonas  uzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību un piemērot attiecīgus sodus,  netika atbalstīti Tieslietu ministrijas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pastāvīgā darba grupā (pamatojums – iejaukšanās civiltiesiskajās attiecībās), tādējādi apturot grozījumu tālāko virzību.  Tiek veikta administratīvo sodu dekodifikācija, vienlaikus pārskatot esošo sodu apmēru efektivitāti. Sagatavoti likumprojekti, kas tiek saskaņoti ar TM LAPK darba grupu:  - Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā;  - Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā;  - Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā;  - Grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprites likumā;  - Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā.  TM:Informatīvais ziņojums “Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmas īstenošana” pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra sēdē, kā arī noteikts, ka līdz 2017. gada 1. septembrim ministrijām jāizstrādā attiecīgie savas nozares likumprojekti, kas saistīti ar nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmu. | | | | | | |
|  | Izvērtēt iespēju ieviest mediācijas institūtu nodokļu strīdu risināšanai. Soda naudas un nokavējuma naudas sistēmas pārskatīšana. | Alternatīvs strīdu risināšanas institūts – mediācijas process nodokļu strīdu izskatīšanā, t.i., izstrādāts risinājums strīdu nodokļu lietās risināšanai, kas paredz, ka konfliktējošās puses nodokļu strīdu risina ar neitrālas trešās personas starpniecību, nevis tiesā.  Pārskatīt lēmumu pieņemšanas procesu audita laikā un apstrīdēšanas procesā.  Nepieciešams pārskatīt un efektivizēt soda naudas un nokavējuma naudas sistēmu. |  |  | FM | TM, EM |
| 53.1. |  |  | 53.1. Informatīvais ziņojums par mediācijas institūta izmantošanas iespējām nodokļu strīdu izskatīšanā. | 01.05.2017. | FM | TM, EM |
| 53.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  **Zaudējis aktualitāti.**  Finanšu ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā "Alternatīvas nodokļu strīdu risināšanas metodes–mediācijas–ieviešanas gaita un rezultāti", kas pieņemts zināšanai Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdē (prot.nr.37 37.§), tika apskatīti alternatīvo strīdu risināšanas veidi, kas ir integrēti nodokļu strīdu risināšanas procesā, mediācijas vispārējā būtība, principi un stadijas, ārvalstu pieredze mediācijas izmantošanai nodokļu strīdos, raksturots VID pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas process, sniegts Finanšu ministrijai iesniegto sūdzību raksturojums, atspoguļoti darba grupas locekļu viedokļi un secinājumi par mediācijas procesu, kā arī detalizēti analizēta 1.Pilotprojekta būtība un tā rezultāti.  1.Pilotprojekts noslēdzās bez rezultāta.  Tādējādi Finanšu ministrija 2017.gada IV ceturksnī atgriezās pie Pilotprojekta atkārtotas īstenošanas, pirms tam pārskatot kritērijus, kas tiks piemēroti mediācijas dalībnieku atlasei.  Savukārt pēc Pilotprojekta realizēšanas Finanšu ministrija bija apņēmusies izvērtēt tā rezultātus un tikai tad, ja Pilotprojekts pierādīs šā mediācijas procesa ieviešanas lietderīgumu un nodokļu maksātāju interesi tā piemērošanā, būtu iespējams atgriezties pie citu jautājumu saistībā ar mediācijas procesa ieviešanu, t.sk. procesu, kuros ir piemērojama mediācija, apspriešanas.  FM 2018.gada otrajā pusē sagatavoja informatīvo ziņojumu “Alternatīvas nodokļu strīdu risināšanas metodes – mediācijas – izvērtēšanas gaita, rezultāti un turpmāk plānotie pasākumi”, kas tika iesniegts Valsts kancelejai. Ņemot vērā to, ka ar Ministru kabineta 2016. gada 3.maija rīkojumu Nr. 275 apstiprinātajā Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai iekļautā 27.1.pasākuma "Mediācija nodokļu strīdu risināšanai" izpilde informatīvajā ziņojumā minēto apstākļu dēļ nebija turpināma, FM lūdza Ministru kabinetu pieņemt zināšanai informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, proti, ka konkrētais uzdevums ir zaudējis aktualitāti. Ņemot vērā minēto, uzskatām, ka pašlaik nav lietderīgi turpināt minētās alternatīvas nodokļu strīdu risināšanas metodes izvērtēšanu.  \*\*\*  **FM (VID):** 01.06.2018. VID nodokļu konsultatīvās padomes sēdē tika skatīts jautājums par koncepta “Alternatīvas nodokļu strīdu risināšanas metodes - mediācijas ieviešana nodokļu lietās” turpmākās virzības lietderību un nolemts iesniegt ziņojumu Ministru kabinetam par mediācijas ieviešanas lietderību nodokļu strīdu lietās, trīs nerealizētajiem pilotprojektiem un lūgt atzīt mediācijas ieviešanu nodokļu strīdu lietās šobrīd par neaktuālu uzdevumu, tajā pašā laikā FM un VID turpinot darbu pie mediācijas iespējamības nodokļu strīdos vērtēšanas procesa. | | | | | | |
| 53.2. |  |  | 53.2. Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, kā rezultātā pilnveidots un efektivizēts apstrīdēšanas mehānisms. | 15.01.2018. | FM | TM, EM |
| 53.2.p.  **Zaudējis aktualitāti**  Uzdevums saistīts/atkarīgs no 53.1.pasākuma izpildes. Līdz ar to uzskatāms par aktualitāti zaudējušu. | | | | | | |
| 53.3. |  |  | 53.3. Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” saistībā ar soda naudas un nokavējuma naudas sistēmas pārskatīšanu. | 30.12.2020. | FM | TM, EM |
| 53.3. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  Pārskatīts nokavējuma naudas regulējums, likumā "Par nodokļiem un nodevām" iestrādājot regulējumu, kas paredz ar 2017.gada 1.jūliju pārtraukt nokavējuma naudas aprēķināšanas pārtraukšanu, ja tā sasniedz divas piektdaļas no nokavētā maksājuma (pamatparāda) apmēra. | | | | | | |
| Nodokļu maksāšanas nepieciešamības skaidrošana, caur efektīvu informācijas apmaiņas, komunikācijas un izglītošanas procesu | | | | | | |
|  | Īstenot sociālus un informatīvus komunikācijas pasākumus par godprātīgas nodokļu nomaksas sekmēšanu un izpratnes veicināšanu par valsts budžetu veidošanu un ēnu ekonomikas riskiem sabiedrībā. | Veikt pastāvīgus sabiedrības, it īpaši konkrētu mērķauditoriju informēšanas un izglītošanas sociāli informatīvos pasākumus, veicinot vienu no Latvijas iedzīvotāju pamatpienākumiem – godprātīgu nodokļu nomaksu, mainot Latvijas sabiedrības attieksmi un paaugstinot iedzīvotāju izpratni par godprātīgas nodokļu nomaksas nozīmīgumu valsts ilgtermiņa attīstībai, kā arī atgādinot, kur paliek nodokļos nomaksātā nauda, kādiem mērķiem tā tiek novirzīta un kādus labumus no tā var gūt sabiedrība. Tāpat sabiedrībai tiks atgādināts, kādas sekas raisa ēnu ekonomika un izvairīšanās no nodokļu nomaksas gan personai individuālā līmenī, gan sabiedrībai un tās vajadzību nodrošināšanai kopumā. | Sekmēt Finanšu ministrijas nosprausto mērķi - mazināt ēnu ekonomikas apmēru Latvijā vismaz par vienu procentpunktu gadā, sasniedzot Eiropas vidējo līmeni līdz 2020. gadam.  Paaugstināt Latvijas sabiedrības izprati un informētību par valsts budžeta līdzekļu izlietošanu, valsts budžeta izveidi un paaugstināt iedzīvotāju izpratni par godprātīgas nodokļu nomaksas nozīmīgumu valsts ilgtermiņa attīstībai.  Veicināt vienu no Latvijas iedzīvotāju pamatpienākumiem – godprātīgu nodokļu nomaksu.  Izskaidrot sabiedrībai, kādas sekas raisa ēnu ekonomika un izvairīšanās no nodokļu nomaksas gan personai individuālā līmenī, gan sabiedrībai un tās vajadzību nodrošināšanā kopumā.  Veikt skaidrojošu kampaņu, kas fokusēta uz dažādām nodokļu maksātāju grupām, kā darbaspēka nodokļa iemaksu lielums ietekmē pirmā līmeņa pensijas apmēru. | Pastāvīgi | FM, VID | Visas ministrijas, PTAC |
| 54. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDE TURPINĀS  **FM (VID):**  **2019.gada 2019.gada 1.ceturksnī un 2.ceturksnī:**  - Izveidots skaidrojošs materiāls par nodokļu plaisas novērtējumu.  - Izstrādātas 20 infografikas un citi vizuālie materiāli par nodokļu reformu, nodokļu veidiem, VID statistiku u.c.  - 12 preses relīzes, kas atgādina par dažādu nodokļu nomaksas nepieciešamību un termiņu.  - 9 preses relīzes par VID Nodokļu un muitas policijas apturētajiem noziedzīgajiem grupējumiem, kas veikuši dažādus noziedzīgus nodarījumus valsts ieņēmumu jomā.  - 6 relīzes par semināriem iedzīvotājiem par nodokļu reformas izmaiņām.  - 1 VID seminārs LTRK biedriem par to, kā izvairīties no VID audita.  - 6 izglītojošās ekskursijas mācību iestāžu audzēkņiem.  - izstrādāta izglītojoša spēle par nodokļu un muitas jautājumiem dažāda vecuma spēlētājiem “Meža VIDū”  **2018.gadā:**  - Organizēti 49 semināri 26 pilsētās par nodokļu reformu, kurus kopā apmeklēja 2629 dalībnieki.  - izveidoti skaidrojoši videomateriāli:   * par muitas darbu, pārbaudot pasta sūtījumus un atklājot sūtījumos narkotikas; * par Nodokļu maksātāju reitingu un tā priekšrocībām; * par darba kultūru kustības “Atkrāpies” ietvaros (divi videomateriāli).   - izstrādātas 100 infografikas un citi vizuālie materiāli par nodokļu reformu, nodokļiem Latvijā, VID statistiku u.c.  - īstenota VID informatīvā kampaņa “Uzzini. Izproti. Pajautā VID.”, kurā skaidroja aktuālākos nodokļu reformas jautājumus.  - dalība septiņās informatīvajās kampaņās ar citām institūcijām:   * “Pārbaudi – Pērc - Lietoto” (sadarbībā ar CSDD, PTAC un biedrību “Auto Asociācija”); * “Atkrāpies!” (sadarbībā ar FM un vairāk nekā 20 valsts iestādēm un uzņēmējus pārstāvošām organizācijām); * “Viltotā realitāte” (sadarbībā ar PTAC un Patentu valdi); * “STOP kontrabanda” (sadarbībā ar SIA “Philip Morris Latvia”); * “Parūpējies par savu nākotni šodien!” (sadarbībā ar VSAA);   Skolēnu un jauniešu izglītošanā un informēšanā VID piedalījies:  - 15.02.2018. “Junior Achievement Latvija” projektā “Ēnu diena”, kuras laikā 9.–12.klašu 52 skolēni “ēnoja” 22 VID darbiniekus, kuru ikdienas darbs saistīts ar dažādām VID darbības jomām.  - 08.09.2019.pasākumā “Lauki ienāk pilsētā”, interaktīvā veidā skaidrojot nodokļu un muitas jautājumus.  - 21.09.2018. FM Atvērto durvju dienā, lai sniegtu jauniešiem iespēju iepazīt VID un FM resoru kopumā.  2018.gada rudenī VID organizēja videoīsfilmu konkursu skolēniem “Es – nodOKļu vlogeris!” – jauniešiem vecumā no 16 līdz 19 gadiem. Konkursa mērķis bija veicināt skolēnu izpratni par nodokļu maksāšanas svarīgumu un godīgu nodokļu saistību izpildi;  Gada laikā VID notika 9 skolēnu un jauniešu ekskursijas, kuru laikā jaunieši tika iepazīstināti ar iestādes darbības jomām, galvenajiem uzdevumiem un darba iespējām, kā arī informēti par nodokļu nomaksas nozīmi un ietekmi uz katru individuāli un uz sabiedrību kopumā.  **FM:** 2018.gadā ēnu ekonomikas apmērs Latvijā pēc Dr. A.Saukas un Dr. T.Putniņa pētījuma datiem bija 24,2%, savukārt ēnu ekonomikas apmērs pēc austriešu ekonomikas profesora pētījuma datiem būs pieejams pēc 2019.gada augusta.  \*\*\*  FM (VID): VID 2017.gada jūlijā ir organizējis akciju "Prasi čeku", kas bija orientēts uz ēdināšanas uzņēmumiem, aktualizējot sabiedrībā jautājumu par nodokļu nomaksu šajā sfērā.  VID mājaslapā publicētas infografikas par autotirdzniecības jomu, skaidrojot sabiedrībai to, kā izpaužas ēnu ekonomika šajā nozarē, kā atpazīt krāpniecību un to neatbalstīt.  No 04.09.-09.10.2017. VID ir līdzdarbojies "#Atkrāpies!" kampaņas rudens kampaņā, kurā tiek aktualizēts Trauksmes cēlāju jautājums. Kampaņas ietvaros Delna ir izveidojusi izstādi par Trauksmes cēlājiem, kuras atklāšanā LNB piedalījās arī VID, VID arī šīs kampaņas ietvaros publicē periodiskas ziņas par šo tēmu.  25.10.2017. – VID pārstāvja dalība LR Patentu valdes kampaņas “Viltotā realitāte” atklāšanas preses konferencē par viltojumu kaitīgo ietekmi uz valsts ekonomiku un cilvēka veselību (5 publikācijas, 6 sižeti radio un TV).  Preses konferences:  - 31.10.2017. par VID jaunākajiem nodokļu plaisas aprēķiniem un aplokšņu algu izmaksātājiem.  - 07.12.2017. sadarbībā ar PTAC, CSDD un Auto asociāciju preses konference “Kā Latvijā iegādāties drošu un pārbaudītu auto”. Par šo tēmu, tika sniegti arī komentāri Latvijas radio raidījumā "Kā dzīvot labāk" un apaļā galda diskusijā laikrakstam Dienas Bizness un saņēmējiem (15 publikācijas un 6 radio un TV sižeti)  Preses relīzes:  -Sabiedrības iesaiste veicina uzņēmumus novērst pārkāpumus  -VID pārliecināsies vai būvnieki ievieš elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu  -VID: Ir laiks atteikties no ilūzijas par aplokšņu algu neizsekojamību.  \*\*\*  FM:  *Kampaņa #Nomaksāt*  Lai veicinātu sabiedrības izpratni par godprātīgas nodokļu nomaksas nozīmi, īstenota sociāli informatīvā kampaņu par godprātīgas nodokļu nomaksas sekmēšanu un izpratnes veicināšanu par ēnu ekonomikas riskiem sabiedrībā ar nosaukumu “#Nomaksāt!”.  *Vides plakāti sabiedrības izpratnes veicināšanai par godprātīgu nodokļu nomaksu*  Lai veicinātu vienu no Latvijas iedzīvotāju pamatpienākumiem – godprātīgu nodokļu nomaksu, izstrādātas infografikas par valsts budžeta izlietojumu dažādām nozarēm, par nodokļu ieņēmumiem un viena nodokļos samaksātā eiro izlietojumu.  *Informatīvi izglītojošu materiālu izvietošana drukātajos medijos un ziņu portālos, kā arī sociālajos tīklos*  Lai sabiedrībai skaidrotu nodokļu nomaksas nepieciešamību un valsts budžeta līdzekļu efektīvu izlietošanu, atgādinot, kur paliek nodokļos nomaksātā nauda, kādiem mērķiem tā tiek novirzīta un kādus labumus no tā var gūt sabiedrība, drukātajos medijos un ziņu portālos tika izvietoti informatīvi izglītojoši materiāli – infografikas.  Laikā no 2017.gada janvāra līdz jūnijam VID ir līdzdarbojies vairākās citu iestāžu sociālo izglītojošajās kampaņās: VARAM “E-prasmju nedēļa”; TIRNA kampaņā “STOP kontrabanda”, FM sadarbībā ar vairāk nekā 20 valsts pārvaldes iestādēm "#Atkrāpies!", Ārlietu ministrijas informatīvajā kampaņā “Ceļo droši”, Ekonomikas ministrijas un Valsts Kancelejas iniciatīvā “Konsultē vispirms!”. VID eksperti sadarbībā ar UR ekspertiem regulāri piedalās EM un ALTUM organizētajos atbalsta pasākumos uzņēmējdarbības uzsācējiem dažādās Latvijas pilsētās. | | | | | | |
|  | Pilnveidot mācību priekšmetu programmu attiecībā uz nodokļiem. | Nodokļu izglītības un apziņas veidošana par legālās ekonomikas nepieciešamību un priekšrocībām, kontekstā ar vispārējās izglītības mācību priekšmetu programmu - satura pilnveidi. | Vispārējās izglītības mācību priekšmetu un augstākās izglītības programmu pilnveide ar mērķi izskaidrot publiskā sektora ekonomikas pamatjēdzienus, parādot, kādiem mērķiem nodokļu ieņēmumus izmanto ES, valsts un pašvaldības un kā pieejamo līdzekļu apjoms ietekmē iespējamo pakalpojumu līmeni. Integrācijas dažādu priekšmetu saturā vietā virzīties uz specializētām programmām, kurās tiek apgūti valsts pārvaldes organizācijas un publiskā sektora ekonomikas pamati. | 01.08.2018. | IZM | FM, VID, LPS |
| 55. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  IZM: 2018.gada 1.septembrī vispārējā izglītībā tiks uzsākta kompetenču pieejā pilnveidotā satura īstenošana un līdz ar to tiks izstrādāti jauni mācību priekšmetu programmu paraugi, kuros būs iekļauti jautājumi par nodokļu politiku.  Savukārt augstskolas studiju programmas veido atbilstoši nozarē aktuālajam, licencējot jaunas programmas, tās vērtē nozares eksperti, kas nosaka, vai programmas saturs un pasniedzēju profils atbilst nozares attīstības vajadzībām. Lai nodrošinātu konkrētā pamatnostādņu punkta izpildi, ministrija var lūgt augstskolas informēt par esošo situāciju, kā arī aicināt pilnveidot programmas. | | | | | | |
|  | Ieviest kases čeku loteriju, kurā – patērētājiem ir iespēja ievadīt VID datu bāzē čekus un piedalīties loterijā. | Augsta PVN plaisa Latvijā ~30%. Iespēja laimēt balvas motivētu iedzīvotājus pieprasīt čekus un reģistrēt tos datu bāzē, kas būtu informācijas avots VID kontrolēm. |  |  | FM (VID) | FM |
| 56. ***IZPILDES PROGRESS:***  FM (VID): Izstrādes procesā tehniskais nodrošinājums plānotajai aktivitātei. | | | | | | |
| 56.1. |  |  | 56.1. Jauna normatīvā akta izstrāde un apstiprināšana likumprojekta “Čeku spēles organizēšanas likums”. | 30.06.2018 | FM (VID) | FM |
| 56.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  Likumprojekts “ Čeku loterijas likums” (12.Saeimas likumprojekta Nr.1282/Lp12) izsludināts 14.11.2018. Stājas spēkā 01.07.2019.  \*\*\*  **FM (VID):**   * 29.05.2018. MK apstiprināja "Čeku spēles" likumprojektu. * 12.06.2018. (1.lasījums) notika Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija sēde, kurā atbalstīja likumprojekta virzīšanu 2. lasījumam, kas notiks 03.09.2018.   *Plānotās aktivitātes:*   * 07.08.2018. notiks videokonference ar Slovākijas nodokļu administrāciju, kurā tiks izskatīti jautājumi par čeku loterijas īstenošanu, ieviešanu Slovākijā.   Saeimas komisija līdz 03.09.2018. iesniegs savus priekšlikumus FM, pēc priekšlikumu izskatīšanas un iestrādāšanas likumprojektā (ja, tas būs nepieciešams) plānots likumprojektu virzīt otrajam lasījumam 03.09.2018. | | | | | | |
| 56.2. |  |  | 56.2. Pakalpojuma Tehniskās specifikācijas izstrāde publiskā iepirkuma izsludināšanai, prasību definēšana publiskā iepirkuma pretendentiem (noslēgt līgumu par “Čeku spēles” īstenošanu). | 30.11.2018 | FM (VID) | FM |
| 56.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  Sludinājums par iepirkumu “Valsts ieņēmumu dienesta Čeku loterijas organizēšanas un īstenošanas pakalpojums” publicēts IUB mājaslapā 23.11.2018. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.12.2018.  \*\*\*  **FM (VID):**   * Ir izstrādāts iepirkuma tehniskās specifikācijas projekts un nepieciešamā iepirkuma dokumentācija (līgums, vienošanās). * 12.06.2018 notika iepirkuma publiskā apspriešana ar iespējamajiem pretendentiem.   *Plānotās aktivitātes:*  Iepirkums tiks izsludināts tiklīdz "Čeku spēles" likumprojektu apstiprinās Saeima. | | | | | | |
| 56.3. |  |  | 56.3. Pirmās “Čeku spēles” izlozes organizēšana. | 01.07.2019 | FM (VID) | FM |
| 56.3. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDES TURPINĀS  **FM (VID):**  - 02.05.2019. izstrādāts un apstiprināts tipveida līgums “Līgums par papildu piešķiršanu čeku loterijas ietvaros” – sadarbībā ar PSP;  - 21.05.2019. izstrādāti un apstiprināti VID iekšējie noteikumi Nr.22 “Kārtība, kādā VID nodrošina Čeku loterijas likuma izpildi un izskata laimētāju iesniegumus naudas un papildu balvas saņemšanai.”  - 03.06.2019. saņemts no Latvijas Republikas Patentu valdes apstiprinājums Preču zīmes reģistrācijai un pieteikumi ir pieņemti ekspertīzei. 07.06.2019. Saņemts apstiprinājums par “Čeku loterijas” preču zīmju virzību reģistrācijai.  - 03.06.2019. izsūtīts uzaicinājums EDS visiem PSP dalībniekiem piedalīties Čeku loterijā, nodrošinot papildu balvas.  - 07.06.2019. SIA “Mobilly” saskaņā ar līgumu iesniegts Čeku loterijas programatūras drošības un veiktspējas audita ziņojums.  - 28.06.2019. noslēgts līgums ar VAS “Latvijas loto” par čeku loterijas izložu rezultātu publiskošanu.  - 01.07.2019. sākās Čeku loterija. Dalībai loterijā čeks, biļete vai kvīts jāreģistrē īpašā loterijas tīmekļa vietnē – [www.cekuloterija.lv](http://www.cekuloterija.lv).  - 01.07.2019. nodoti 2000 gab. flajeri izvietošanai VAS “Latvijas loto” tirdzniecības vietās.  *Plānotie pasākumi:*  - 11.08.2019. ar VAS “Latvijas loto” informatīvo atbalstu notiks pirmā izloze TV raidījumā “Super bingo”, kurā tiks paziņoti mēneša izlozes rezultāti. Vienlaikus rezultāti tiks publicēti tīmekļa vietnes [www.cekuloterija.lv](http://www.cekuloterija.lv) sadaļā “Uzvarētāji”. | | | | | | |
|  | Organizēt kopīgas valsts un uzņēmēju publiskās kampaņas godīgas nodokļu nomaksas popularizēšanai. | Kopīgas valsts un uzņēmēju publiskās kampaņas būtu efektīvākas par vienpusējām valsts kampaņām. | Ikgadēja konference par nodokļu politiku. | 31.01.2017. | FM |  |
| 57. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  FM: 2016.gada 14.decembrī norisinājās pirmais Latvijas nodokļu maksātāju forums. Foruma laikā visas dienas garumā vairākās paneļdiskusijās ar pašmāju un starptautisko ekspertu dalību tiks diskutēts par Latvijas nodokļu politikas izaicinājumiem un nepieciešamajām pārmaiņām. Pasākumā piedalījās Latvijas lielākie nodokļu maksātāji un nozaru asociācijas, valdības pārstāvji, valdības sociālie un sadarbības partneri, Pasaules Bankas, Eiropas Komisijas, Latvijas bankas, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas eksperti. | | | | | | |
| Efektīva nodokļu politika | | | | | | |
|  | Izstrādāt vidēja termiņa valsts nodokļu politiku, kas būtu saistīta ar vidēja termiņa Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam noteikto, nodrošinātu nodokļu politikas kvalitatīvu un pilnīgu realizāciju un paredzētu nodokļu politikas instrumentiem sasniedzamos mērķus un rezultatīvos rādītājus. | Lai nodrošinātu nodokļu iekasējamības palielinājumu, virzoties uz nodokļu ieņēmumu apjomu pret iekšzemes kopproduktu 1/3 apmērā, kā arī radītu prognozējamu un stabilu uzņēmējdarbības vides tiesisko regulējumu, īpaši pievērošot uzmanību nodokļu maksātājus atbalstošas nodokļu politikas veidošanai, kas tādējādi veicinātu godprātīgas komercdarbību un nodokļu nomaksas disciplīnu kopumā. Izstrādājot vidēja termiņa valsts nodokļu politiku ir jāņem vērā arī nodokļu sistēmas konkurētspēja Baltijas valstīs. | Nodokļu politikas pamatnostādnes 2017. -2020.gadam. | 27.04.2017. | FM | Nozaru ministrijas, NVO |
| 58. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS | | | | | | |
|  | Izvērtēt iespēju veikt grozījumus normatīvajos aktos par dabas resursu nodokļa piemērošanu iepakojumam un videi kaitīgām precēm un prasībām to atkritumu apsaimniekošanai, ja nodokļa maksātājam piemēro atbrīvojumu nodokļa samaksas. | Tā kā attiecībā par iepakojumu un videi kaitīgām precēm liela daļa komersantu saņem atbrīvojumus no dabas resursu nodokļa samaksas, nepieciešams izvērtēt izveidoto sistēmu un kārtību, kādā komersanti tiek atbrīvoti no dabas resursu nodokļa samaksas un veikt grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos:  1. Dabas resursu nodokļa likums paredz atšķirīgas prasības atkritumu apsaimniekotājam, kurš izveidojis apsaimniekošanas sistēmu un ar kuru līgumpartneri ir noslēguši līgumu par piedalīšanos apsaimniekošanas sistēmā (turpmāk – apsaimniekotājs) un dabas resursu nodokļa maksātājam, kurš pats ir izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu (turpmāk – individuālais apsaimniekotājs). Individuālajiem apsaimniekotājiem nav noteikta prasība, ka pie pārskata jāpievieno akreditētā auditora ziņojums, līdz ar to netiek nodrošinātas vienādas prasības pret visiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmējiem. Ievērojot iepriekš minēto un to, ka pārskatu datu ticamību nepārbauda ne Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, ne Valsts vides dienests, pastāv risks, ka individuālo apsaimniekotāju pārskatos iekļautie dati var nebūt ticami.  Spēkā esošajos Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm nav noteikta prasība pirms atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa (turpmāk – nodoklis) samaksas saņemšanas nodokļa maksātājam vai apsaimniekotāja līgumpartnerim, kas ir elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs vai bateriju vai akumulatoru ražotājs, reģistrēties Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā vai Bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrā. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.331 “Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu” komersants var reģistrēties mēneša laikā pēc elektrisko un elektronisko iekārtu vai bateriju vai akumulatoru ievešanas. Rezultātā preču apjomus, kas komersantam radušies pirms reģistrācijas, var arī neuzrādīt, kā arī nereģistrēties vispār situācijās, kad šīs preces tiek ievestas neregulāri. |  |  |  |  |
| 59.1. |  |  | 59.1. Veikt grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, nosakot prasību dabas resursu nodokļa maksātājam, kurš pats ir izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, pie pārskata pievienot akreditētā auditora ziņojumu. | 01.01.2017. | VARAM | VID |
| 59.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  VARAM: Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā stājās spēkā 2017.gada 1. janvārī, kas paredz prasību dabas resursu nodokļa maksātājam, kurš pats ir izveidojis un piemēro atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, pie pārskata pievienot akreditētā auditora ziņojumu. | | | | | | |
| 59.2. |  |  | 59.2. Lai nepieļautu nereģistrētu uzņēmumu atbrīvošanu no nodokļa samaksas, veikt grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm”, nosakot prasību nodokļa maksātājam vai apsaimniekotāja līgumpartnerim, kas ir elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs vai bateriju vai akumulatoru ražotājs, reģistrēties Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā vai Bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrā. | 01.07.2016. | VARAM | VID |
| 59.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  VARAM: Pieņemti Ministru kabinetā 2016.gada 21.jūnija noteikumi Nr.391 “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm””, kas paredz reģistrēšanu Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā vai Bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrā. | | | | | | |
|  | Ierobežot izdevumu norakstīšanu N1 kategorijas transportlīdzekļiem. | Pasākums, lai ierobežotu nodokļu optimizēšanu saistībā ar N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru ar reklāmas starpniecību aicina izmantot transportlīdzekļu tirgotāji (dīleri).  Iegādājoties N1 kategorijas transportlīdzekli, nodokļu maksātājam ir iespēja izvairīties no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas reprezentatīva vieglā automobiļa iegādes gadījumā. | Veicami grozījumi likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 1.panta 26.daļā, paredzot reprezentatīvo automobiļu normas attiecināt arī uz N1 kategorijas transportlīdzekļiem. | 30.12.2016. | FM | VID |
| 60. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  FM: Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” pieņemts Saeimā. | | | | | | |
|  | Izvērtēt iespēju darbiniekiem nodrošināto un koplīgumā noteikto sociālo garantiju, kas saistītas ar darbinieku ēdināšanu attiecināt uz uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksām, nepiemērojot papildus darbaspēka nodokļus. | Pieaudzis uzņēmumu skaits, kuros darbinieki ir nodrošināti ar papildu garantijām koplīgumos, rezultātā pieaug legāla algu izmaksa un samazinās uzņēmumu izdevumi darbinieku ēdināšanai, kuri netiek pareizi atspoguļoti grāmatvedībā un nodokļu mērķiem.  Izmaiņas nepieciešamas, lai mazinātu slēptā veidā vai grāmatvedības uzskaitē vispār neuzrādītu personificējamu darbiniekiem nodrošinātu izdevumu apmaksu par ēdināšanu, kā arī veicinātu legālā atalgojuma pieaugumu un šādu pakalpojumu sniedzēju ienākumu uzrādīšanu grāmatvedības uzskaitē. Pašreizējais normatīvais regulējums paredz, ka darba devējam veicot izdevumu apmaksu par ēdināšanu, ja tie ir personificējama uz individuālu darbinieku, izmaksas pielīdzināmas par darba algai, kā rezultātā ir pienākums papildus aprēķināt darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli, tādejādi darba devējam radot papildus nodokļu izdevumus vairāk kā 79% apmērā no segtās izdevumu summas. Lai izvairītos no šādu nodokļu nomaksas šādi izdevumi vai nu netiek segti darbiniekiem, vai tiek segti slēptā veidā (nepersonificējot uz konkrētu darbinieku vai attiecinot uz citām izmaksām), vai arī šādas izmaksas sedz tās vispār neuzrādot grāmatvedības uzskaitē ne darba devēja, ne pakalpojumu sniedzēja pusē.  Ņemot vērā sasaisti ar aprēķināto darba algu apmēru un nomaksātajiem nodokļiem, regulējums nodrošinātu tā piemērošanu godprātīgiem nodokļu maksātājiem, kā arī papildus veicinātu darba apstākļu uzlabošanu, nodarbinātības un mobilitātes veicināšanu, t.sk. nodarbinātību reģionos. |  |  | FM, LM |  |
| 61. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **LM:** Grozījumi Darba likumā spēkā stājās 2017.gada 16.augustā.  \*\*\*  FM: Izstrādāti grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas tiek skatīti Saeimā kopā ar 2017.gada budžeta likumprojektu.  Likuma grozījumi paredz, ka ar algas nodokli netiek aplikti darba devēja segtie darbinieku ēdināšanas izdevumi, ja šie izdevumi nepārsniedz 480 *euro* gadā (vidēji 40 *euro* mēnesī), kā arī darba devējs izpilda likumā noteiktās prasības (t.sk. noslēgts koplīgums, uzņēmumam nav nodokļu parādu u.c.).  LM: 2017.gada 27.jūnija Ministru Kabineta sēdē tiek plānots izskatīt likumprojektu “Grozījumi “Darba likumā”” (VSS-210; TA-1092), kas paredz grozījumus vairākos Darba likuma pantos, t.sk. papildina un precizē Darba likuma 18.pantā ietverto regulējumu attiecībā uz darba koplīgumu slēgšanu. Turpmāk tiek dota iespēja ikvienam darba devējam pievienoties jau noslēgtam darba koplīgumam nozarē vai teritorijā jeb ģenerālvienošanās un attiecināt tajā ietvertās normas uz uzņēmumā nodarbinātajiem darbiniekiem. Vienlaikus tiek noteikts, ka koplīgumu nozarē vai teritorijā slēdz darbinieku arodbiedrība vai darbinieku arodbiedrību apvienība (savienība), kas apvieno vislielāko strādājošo skaitu. Vienlaikus tiek noteikts, ka gadījumā, ja darba devējs izstājas no darba devēju organizācijas, vai darba devēju organizācija izstājas no darba devēju organizāciju apvienības, nenotiek automātiska atbrīvošanās no saistībām, kas uzņemtas, noslēdzot vai pievienojoties darba koplīgumam. Papildus tiek precizēts regulējums attiecībā uz kritērijiem, kuriem izpildoties ģenerālvienošanos var atzīt par vispārsaistošu. | | | | | | |
| 61.1. |  |  | 61.1. Atbildīgās institūcijas izstrādā normatīvo aktu grozījumus (grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”). | 07.07.2016. | FM, LM | EM, LDDK, LBAS |
| 61.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  Skatīt šīs tabulas 61.p. | | | | | | |
| 61.2. |  |  | 61.2. Grozījumi normatīvajos aktos iesniegti Ministru kabinetā. | 01.09.2016. | FM, LM |  |
| 61.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  Skatīt šīs tabulas 61.p. | | | | | | |
|  | Ar akcīzes nodokli apliekamo naftas produktu atvieglojumu un atbrīvojumu kategoriju aprites uzraudzības pastiprināšana. | Kurināmās marķētās degvielas aprites uzraudzība šobrīd tiek realizēta caur papīra veidā izsniedzamām Izziņām, kuru otrā pusē ar roku tiek atzīmēti piegādātie marķētās degvielas daudzumi. VID kontroles iespējas ir ierobežotas – tikai aizbraucot uz vietas pie konkrētā nodokļu maksātāja, vai reizi gadā pie Izziņas pārreģistrēšanas.  Ieviešot elektroniskas uzskaites prasību caur LAD datu bāzi, kur jau šobrīd veiksmīgi tiek reģistrēts katrs lauksaimnieku marķētās degvielas realizācijas daudzums, tiktu nodrošināta efektīvs kontroles mehānisms.  Sagaidāma valsts fiskālo interešu aizsardzība (jo marķētā degviela ir ar būtiski zemāku nodokļa likmi kā standarta dīzeļdegvielai) un mazināts administratīvais slogs nodokļu maksātājiem (mazināsies VID deklarējamās informācijas apjoms).  Degvielas tirgotāju nozares pārstāvji pilnībā atbalsta šādas idejas tālāku virzību. |  |  |  |  |
| 62.1. |  |  | 62.1. Veikti grozījumi MK 31.07.2007. noteikumos Nr.525 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”. | 30.12.2017. | FM | VID;  ZM (LAD) |
| 62.1. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **FM (VID):** 17.07.2018. pieņemti MK noteikumi Nr.420 “"Grozījumi MK 31.07.2007. noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa".  \*\*\*  FM: Ir sagatavoti grozījumi MK 31.07.2007. noteikumos Nr.525 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa” darba variants un nosūtīts VID anotācijas papildināšanai par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem LAD datu bāzes pielāgošanai, lai varētu nodrošināt elektronisko uzskaiti par naftas produktu izlietojumu personām, kurām ir tiesības saņemt naftas produktus ar akcīzes nodokļa atvieglojumu vai atbrīvojumu. | | | | | | |
| 62.2. |  |  | 62.2. Veikti grozījumi starpresoru vienošanās starp VID un LAD, papildinot ar papildu nosacījumiem. | 30.12.2017. | VID |  |
| 62.2. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **FM (VID):** 26.02.2019. noslēgta STARPRESORU VIENOŠANĀS starp VID un LAD “Par naftas produktu ar akcīzes nodokļa atvieglojumu vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa uzskaites nodrošināšanu Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā tiešsaistes datu pārraides režīmā”.  \*\*\*  **FM (VID):** Ņemot vērā, ka MK noteikumi Nr.420 pieņemti 17.07.2018. un atbilstoši pieņemto MK noteikumu 2.punktam, elektroniska naftas produktu limitu uzskaites nodrošināšana, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu, tiks veikta sākot ar 2019.gada 1.februāri, līdz šim datumam arī tiks sagatavoti un veikti atbilstoši grozījumi starpresoru vienošanās starp VID un LAD. | | | | | | |
|  | Nodrošināt efektīva regulējuma ieviešanu, nodrošinot, ka UIN tiek samaksāts nerezidentam atsavinot citam nerezidentam Latvijā esošu nekustamo īpašumu. | Ja nerezidents atsavina Latvijā esošu nekustamo īpašumu citam nerezidentam, netiek samaksāts UIN no kapitāla pieauguma, jo nevar nerezidentam uzlikt pienākumu ieturēt nodokli cita nerezidenta vietā. Savukārt efektīvu nodokļa piedziņu no nerezidenta nevar īstenot, jo nekustamo īpašumu reģistrācija Zemesgrāmatā bieži ir novēlota. Ja rezidents (UIN maksātājs) iegādājas īpašumu no nerezidenta, nodoklis tiek ieturēts nerezidenta vietā un iemaksāts budžetā. Apgrūtinātas administrācijas dēļ samazinās iekasējamais UIN apmērs no nerezidenta. | Izstrādāts informatīvais ziņojums. | 30.06.2018. | FM, VID, TM, VZD |  |
| 63. ***IZPILDES PROGRESS:***  IZPILDĪTS  **Zaudējis aktualitāti.**  **FM (VID):** Uzdevums nav aktuāls, jo ar 01.01.2018. stājās spēkā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums.  \*\*\*  FM: Uzdevums ir zaudējis aktualitāti, Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Saeimas apstiprinātajā galīgajā redakcijā jau ir ietverta norma (piektā panta 3.daļa), kas uzliek par pienākumu nerezidentam, kas citam nerezidentam atsavina Latvijā esošu nekustamo īpašumu, 30 dienu laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas dienas iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par gūto ienākumu un nomaksāt uzņēmumu ienākuma nodokli, piemērojot triju procentu likmi no darījuma vērtības. | | | | | | |

**SATURS**

[1. Nodokļu nomaksas veicināšana – ēnu ekonomikas ierobežošana un godīgas konkurences veicināšana, administratīvā sloga mazināšana 3](#_Toc14082886)

[1. 3](#_Toc14082887)

[2. 4](#_Toc14082888)

[2.1. 4](#_Toc14082889)

[2.2. 5](#_Toc14082890)

[3. 5](#_Toc14082894)

[3.1. 5](#_Toc14082895)

[3.2. 5](#_Toc14082896)

[3.3. 5](#_Toc14082897)

[4. 5](#_Toc14082898)

[5. 7](#_Toc14082899)

[5.1. 8](#_Toc14082900)

[5.2. 8](#_Toc14082901)

[5.3. 8](#_Toc14082902)

[6. 9](#_Toc14082903)

[7. 9](#_Toc14082904)

[7.1. 11](#_Toc14082905)

[7.2. 11](#_Toc14082906)

[8. 11](#_Toc14082907)

[8.1. 12](#_Toc14082908)

[8.2. 12](#_Toc14082909)

[8.3. 13](#_Toc14082910)

[9. 13](#_Toc14082911)

[10. 14](#_Toc14082912)

[10.1. 15](#_Toc14082913)

[10.2. 15](#_Toc14082914)

[10.3. 16](#_Toc14082915)

[11. 17](#_Toc14082916)

[2. Kompleksi risinājumi ēnu ekonomikas mazināšanai 18](#_Toc14082917)

[2.1. Būvniecība 18](#_Toc14082918)

[12. 18](#_Toc14082919)

[12.1. 19](#_Toc14082920)

[12.2. 19](#_Toc14082921)

[12.2. a) 20](#_Toc14082922)

[12.2. b) 20](#_Toc14082923)

[12.3. 21](#_Toc14082924)

[12.4. 22](#_Toc14082925)

[12.5. 22](#_Toc14082926)

[12.6. 23](#_Toc14082927)

[13. 24](#_Toc14082928)

[13.1. 24](#_Toc14082929)

[13.2. 24](#_Toc14082930)

[~~14.~~ 25](#_Toc14082931)

[~~15.~~ 25](#_Toc14082932)

[16. 26](#_Toc14082933)

[16.1. 26](#_Toc14082934)

[16.2. 27](#_Toc14082935)

[16.3. 27](#_Toc14082936)

[17. 28](#_Toc14082937)

[18. 28](#_Toc14082938)

[18.1. 29](#_Toc14082939)

[18.2. 29](#_Toc14082940)

[19. 30](#_Toc14082941)

[19.1. 31](#_Toc14082942)

[19.2. 31](#_Toc14082943)

[19.3. 31](#_Toc14082944)

[19.4. 32](#_Toc14082945)

[19.41 33](#_Toc14082946)

[19.42 33](#_Toc14082947)

[191 33](#_Toc14082948)

[192 34](#_Toc14082949)

[192.1. 35](#_Toc14082950)

[192.2. 36](#_Toc14082951)

[192.3. 36](#_Toc14082952)

[2.2. Tirdzniecība 36](#_Toc14082953)

[20. 36](#_Toc14082954)

[20.1. 37](#_Toc14082955)

[20.2. 38](#_Toc14082956)

[21. 38](#_Toc14082957)

[22. 38](#_Toc14082958)

[23. 39](#_Toc14082959)

[2.3. Pakalpojumu joma 41](#_Toc14082960)

[24. 41](#_Toc14082961)

[24.1. 41](#_Toc14082962)

[24.2. 43](#_Toc14082963)

[24.3. 44](#_Toc14082964)

[24.4. 45](#_Toc14082965)

[25. 47](#_Toc14082966)

[25.1. 48](#_Toc14082967)

[26. 50](#_Toc14082968)

[26.1. 50](#_Toc14082969)

[26.2. 52](#_Toc14082970)

[261 55](#_Toc14082971)

[2.4. Transporta joma 56](#_Toc14082972)

[27. 56](#_Toc14082973)

[27.1. 56](#_Toc14082974)

[27.2. 57](#_Toc14082975)

[27.2.1. 57](#_Toc14082976)

[27.2.2. 58](#_Toc14082977)

[27.2.3. 58](#_Toc14082978)

[28. 58](#_Toc14082979)

[29. 59](#_Toc14082980)

[29.1. 59](#_Toc14082981)

[29.2. 59](#_Toc14082982)

[29.3. 59](#_Toc14082983)

[29.4. 59](#_Toc14082984)

[30. 60](#_Toc14082985)

[30.1. 61](#_Toc14082986)

[30.2. 61](#_Toc14082987)

[31. 62](#_Toc14082988)

[32. 62](#_Toc14082989)

[2.5. Specifiskie darījumi 63](#_Toc14082990)

[33. 63](#_Toc14082991)

[33.1. 64](#_Toc14082992)

[33.2. 65](#_Toc14082993)

[34. 66](#_Toc14082994)

[34.1. 67](#_Toc14082995)

[34.2. 67](#_Toc14082996)

[35. 67](#_Toc14082997)

[35.1. 68](#_Toc14082998)

[35.2. 69](#_Toc14082999)

[35.3. 70](#_Toc14083000)

[36. 70](#_Toc14083001)

[36.1. 71](#_Toc14083002)

[36.2. 72](#_Toc14083003)

[37. 72](#_Toc14083004)

[3. Kontrolējošo iestāžu kapacitātes stiprināšana 74](#_Toc14083005)

[3.1. Informācijas apmaiņas veicināšana 74](#_Toc14083006)

[38. 74](#_Toc14083007)

[38.1. 74](#_Toc14083008)

[38.2. 75](#_Toc14083009)

[38.3. 76](#_Toc14083010)

[39. 77](#_Toc14083049)

[3.2. Efektīva IT iespēju izmantošana 78](#_Toc14083050)

[40. 78](#_Toc14083051)

[41. 79](#_Toc14083092)

[42. 81](#_Toc14083093)

[~~43.~~ 82](#_Toc14083094)

[44. 83](#_Toc14083095)

[45. 85](#_Toc14083096)

[45.1. 86](#_Toc14083097)

[45.2. 86](#_Toc14083098)

[45.3. 86](#_Toc14083099)

[46. 86](#_Toc14083100)

[47. 87](#_Toc14083145)

[3.3. Citi atbalsta pasākumi kapacitātes stiprināšanai 87](#_Toc14083146)

[48. 87](#_Toc14083147)

[48.1. 88](#_Toc14083148)

[48.2. 88](#_Toc14083149)

[48.3. 88](#_Toc14083150)

[48.4. 89](#_Toc14083151)

[49. 90](#_Toc14083152)

[50. 90](#_Toc14083153)

[50.1. 90](#_Toc14083154)

[50.2. 91](#_Toc14083155)

[50.3. 92](#_Toc14083156)

[50.4. 92](#_Toc14083157)

[4. Efektīva strīdu izskatīšana un sodu sistēma 93](#_Toc14083158)

[51. 93](#_Toc14083159)

[51.1. 94](#_Toc14083160)

[51.2. 95](#_Toc14083161)

[51.3. 96](#_Toc14083162)

[52. 100](#_Toc14083163)

[53. 103](#_Toc14083164)

[53.1. 103](#_Toc14083165)

[53.2. 104](#_Toc14083166)

[53.3. 104](#_Toc14083167)

[5. Nodokļu maksāšanas nepieciešamības skaidrošana, caur efektīvu informācijas apmaiņas, komunikācijas un izglītošanas procesu 104](#_Toc14083168)

[54. 104](#_Toc14083169)

[55. 107](#_Toc14083170)

[56. 108](#_Toc14083171)

[56.1. 108](#_Toc14083172)

[56.2. 109](#_Toc14083173)

[56.3. 109](#_Toc14083174)

[57. 110](#_Toc14083175)

[6. Efektīva nodokļu politika 110](#_Toc14083176)

[58. 110](#_Toc14083177)

[59. 110](#_Toc14083178)

[59.1. 112](#_Toc14083179)

[59.2. 112](#_Toc14083180)

[60. 113](#_Toc14083181)

[61. 113](#_Toc14083182)

[61.1. 115](#_Toc14083183)

[61.2. 115](#_Toc14083184)

[62. 115](#_Toc14083185)

[62.1. 116](#_Toc14083186)

[62.2. 116](#_Toc14083187)

[63. 117](#_Toc14083188)